## 최종 스펙 요약
최종 확정 스펙 (4차 크로스체크 반영, v4 — 9단계 구조) ¦ 브랜드명: Host ON (AI)
구분 | 최종 결정 | 비고
데이터 계층 | Host → Property(단일 accommodation_type ENUM) → Room → Bed (모두 optional) | 법적으로 한 공간 복수유형 등록 불가
예약 단위 | Reservation.bookable_unit_type(PROPERTY/ROOM/BED) | 본인숙소=PROPERTY단위, 호스텔=ROOM단위
예약/환불/정산 상태 | reservation_status / refund_status / financial_status(ESTIMATED/CONFIRMED/MANUALLY_ADJUSTED) 모두 분리
채널 수수료 | commission_rate 0.155(2026.5.25 한국 단일수수료 전환 반영)
네이버예약 | iCal 미제공, 내보내기 전용으로만 UI 표기
숙박업 유형 법정명칭 | '외국인관광 도시민박업' 정확 표기
등록증 갱신방식 | 정기갱신 없음, 변경사유 발생시 D+30 신고(EVENT_BASED)
iCal 표현 | '실시간' 제거 → '동기화 시점 중복예약 충돌 감지'
Mock/Real 경계 | iCal=Real, AI응답=Real(LLM), 스마트락/가격반영/OTA메시징=Mock | 화면에 '시뮬레이션' 뱃지로 명시 (신규)
DB 전략(신규 확정) | 로컬 개발부터 Docker Postgres 사용(MariaDB 대신 채택) | MariaDB↔PostgreSQL 이원화로 인한 배포당일 문법오류 리스크 원천차단
배포 전략(신규 확정) | Render 무료플랜 750시간 한도 보존을 위해 스테이징=프로덕션 서비스를 10/1에 생성, 10/8에 그대로 정식승격(재생성 아님) | 배포를 마지막에 몰아넣지 않되, 너무 일찍 만들어 무료시간을 낭비하지도 않음
UI/UX 설계(신규 확정) | 1단계와 2단계 사이 1.5단계로 독립 — 화면목록/와이어프레임/디자인시스템/로그인화면 설계 | 로직은 촘촘했으나 화면 설계 단계 자체가 누락되어 있었음
회원가입/로그인(신규 확정) | 기능명세에는 있었으나 체크리스트에서 누락됐던 항목, 1.5단계 설계+2단계 구현으로 명시 추가
통합QA·보안(신규 확정) | 5.5단계로 독립 — 회귀테스트, 예외케이스 전수점검, 보안점검, Mock라벨 전수확인, README | QA를 마지막에 몰아넣지 않고 별도 단계화
데모 데이터(신규 확정) | 골든패스 시드 스크립트(호스트1+숙소3+예약15~20건+긴급알림 시나리오) 사전 제작, 발표전 재실행 | 발표 중 빈화면/알림 미표시 방지
최종 데모검증(신규 확정) | 6.5단계 — Demo Reset+E2E 시나리오 리허설+예상 Q&A 준비, 10/11에 배치 | 10/12는 발표당일이라 작업 없음
발표 방식 | 음성 나레이션 포함 영상으로 발표, 제출자료 자체가 영상일 필요는 없음 | 제출마감 10/10, 10/11은 6.5단계 최종검증, 10/12 발표
작업 리듬 | 주간(9~18시)=본인 직접개발·실행 / 야간=AI와 문서·콘텐츠 초안 / 익일아침=검토·보완 | 체크리스트 '담당' 열에 표시
연장근무일(확정, 9/4 재조정) | 주중 월/수/금 저녁 3시간 반복 추가근무(9/24~25 명절휴무 제외) | 고정 4일 방식→매주 반복 패턴으로 변경, 10/5~10/11 최고부하구간은 월수금이 자연스럽게 커버
위험1 재점검(반영) | 예약→AI대화→ActionCenter 통합 딥링크 부재 → 신규 태스크 추가(9/26) | 화면이 따로 노는 'API조합툴'처럼 보이는 것 방지
위험2 재점검(기확인) | AI텍스트 마크다운 렌더링, 에러 Toast 처리는 이미 반영돼 있었음(9/20,9/23) | 추가조치 불필요
외부 제출마감(신규확정) | 9/3(목) 11:00 기획서 제출(주제/선정이유/일정표/기술스택 필수포함) / 10/10 설명문서+소스코드 제출 | 9/3은 개발 착수 초반이라 기존 대화내용(스펙/일정/스택)을 취합하는 수준으로 대응
인프라 제공현황(신규확인) | Azure Cloud(확인 완료, 전환 안함) / Gemini Advanced(개인 구독, API 아님) / Google AI Studio 무료 API키(백업용 확보, Claude 유지) / HuggingFace 조직(무료 로컬 임베딩과 부합) | LLM=Claude API 유지, 배포=Azure 전환 없이 Render 그대로 확정
배포 최종확정 | Vercel(프론트)+Render(백엔드, Hobby 무료플랜)+Supabase(DB) 그대로 확정 | Render 무료: 월750시간/워크스페이스, DB는 Supabase 사용하므로 Render의 '무료DB 30일만료' 함정 해당없음. 스테이징=프로덕션 서비스 통합(10/1생성→10/8 그대로 승격)으로 750시간 한도 내 안전
AI 아키텍처 확정(비용통제) | RAG검색(로컬벡터, LLM비용0)→Claude 1회 통합호출(분류+위험도+다국어+근거 동시반환), 멀티스텝 분리 금지 | 1문의=정상1회, 실패시 최대2회 재시도(최대3회/문의). retry×step 곱연산 폭주 방지가 핵심
비용 안전장치 10종(확정) | ①Spend Limit $10 ②재시도상한 ③Timeout10초 ④MAX_AGENT_STEPS ⑤엔드포인트Rate Limit ⑥RAG Top-K제한 ⑦개발용 응답캐시 ⑧사용량로깅 ⑨Dev/Prod키분리 ⑩문자 실발송 차단(데모때만) | doc22/23 교차검증 결과 7개→10개로 확장
예상 비용(참고치) | 개발~데모 전체 약 $15~$100 범위(추정치, 실측 필요) — 프로젝트를 무너뜨릴 수준 아님 | 실제 개발착수 후 50~100건 실측하여 재계산 권장. Claude Pro/Google AI Pro 구독은 API비용과 별개(개발도구용)
Action Center 규칙표
분류 | 트리거 조건 | 성격
🔴 지금 처리 필요 | iCal 동기화 시점 중복예약 충돌 감지 / 고위험 승인대기 / 체크인 2시간전 청소 미완료 | 시스템 즉각 개입
🟡 오늘 확인 | EVENT_BASED 신고 D-30 / 청소 비품부족 플래그 / 신규예약 정산검토 대기 | 당일 업무 큐
🟢 자동 처리 | 저위험 자동응답 발송완료 / 청소완료+비번전송 완료 | 사후 모니터링

## 진행현황 요약
3rd Host AI — 진행현황 요약 (9단계 구조, 8/31 개발착수 → 10/10 완료)
카테고리 | 일정(시작~종료) | 전체 | 완료 | 진행중 | 완료율
데이터모델 설계(P0) | 2026-08-31 ~ 2026-09-04
UI/UX 설계 | 2026-09-07 ~ 2026-09-09
기반 인프라 | 2026-09-05 ~ 2026-09-18
고객 응대 자동화 | 2026-09-17 ~ 2026-09-28
비대면 체크인 | 2026-09-29 ~ 2026-09-30
청소·시설 관리 | 2026-09-28 ~ 2026-10-03
정산 리포트 | 2026-10-02 ~ 2026-10-06
동적 가격 책정 | 2026-10-05 ~ 2026-10-07
알림·액션센터 | 2026-10-06 ~ 2026-10-06
컴플라이언스 | 2026-10-01 ~ 2026-10-07
통합QA·보안 | 2026-10-08 ~ 2026-10-09
마무리 | 2026-09-05 ~ 2026-10-10
최종 데모검증 | 2026-10-11 ~ 2026-10-11
전체 합계 | 2026-08-31 ~ 2026-10-11
개발 착수일 | 2026-08-31(월)
제출 마감일 | 2026-10-10
오늘 날짜
D-day(제출까지)
★ 실제 진행률 (일일 크로스체크 ☑ 기준)
완료 개수
전체 개수
실제 완료율
⚠ 참고: 위 카테고리별 표(완료/진행중 열)는 '체크리스트' 시트의 상태값을 세는 것이라 별개입니다. 매일 체크하시는 '일일 크로스체크'만 쓰신다면 이 박스가 실제 진행률입니다.
완료 | 진행중 | 예정
※ 노랑=차별화 / 빨강=P0 / 보라=검증 / 파랑=신규추가항목
※ 모든 작업의 담당은 본인. Claude Code=코드구현 직접실행 / Claude=대화로 검토·설계보조 / Gemini=콘텐츠초안·교차검증보조(도구일 뿐, 최종 의사결정은 본인)

## 체크리스트
3rd Host AI — 상세 체크리스트 (9단계 구조: 1,1.5,2,3,4,5,5.5,6,6.5)
단계 | 카테고리 | 세부 작업 | 우선순위 | 상태 | 담당 / 활용도구 | 날짜(요일) | 비고
1 | 데이터모델 설계(P0) | Host-Property-Room-Bed 계층 스키마 확정(모두 optional) | 최상 | 완료 | 본인 — Gemini(검토·콘텐츠 초안 보조) | 2026-08-31(월) | P0
1 | 데이터모델 설계(P0) | STEP0: DB명세서v1(3rd_host_ai_db_spec_v1.md)을 스키마 최종권위 문서로 확정 + 구버전 ERD(guests/payments 등 포함 폐기 초안) 폐기처리 | 최상 | 완료 | 본인 — Claude(대화로 검토·설계 보조) | 2026-08-31(월) | 신규, 문서기준선(SSOT) 확정
1 | 데이터모델 설계(P0) | Property.accommodation_type 단일 ENUM 필드 확정 | 최상 | 완료 | 본인 — Gemini(검토·콘텐츠 초안 보조) | 2026-08-31(월) | P0
1 | 데이터모델 설계(P0) | Reservation.bookable_unit_type(PROPERTY/ROOM/BED) 설계 | 최상 | 완료 | 본인 — Gemini(검토·콘텐츠 초안 보조) | 2026-09-01(화) | P0
1 | 데이터모델 설계(P0) | PROPERTY 단위 예약시 하위 Room 전체 블록 인터셉터 로직 정의(본인 3룸숙소 실제케이스) | 최상 | 완료 | 본인 — Gemini(검토·콘텐츠 초안 보조) | 2026-09-01(화) | P0
1 | 데이터모델 설계(P0) | reservation_status / refund_status 분리 설계 | 최상 | 완료 | 본인 — Gemini(검토·콘텐츠 초안 보조) | 2026-09-01(화) | P0
1 | 데이터모델 설계(P0) | Reservation CHECK 제약(bookable_unit_type↔room_id/bed_id 조합) 확정 | 최상 | 완료 | 본인 — Claude(대화로 검토·설계 보조) | 2026-09-01(화) | 간극항목1, DB명세서 2.6절 참고
1 | 데이터모델 설계(P0) | ROOMS/BEDS 계층 복합FK+UNIQUE + Reservation↔Channel/Room/Bed 동일Property 보장(통합확정) | 최상 | 완료 | 본인 — Claude(대화로 검토·설계 보조) | 2026-09-01(화) | 간극항목2·6, DB명세서 2.6절 참고
1 | 데이터모델 설계(P0) | UNIQUE 복합제약 3종 확정(channel_connection_id+external_uid / property_id+target_month / property_id+channel) | 상 | 완료 | 본인 — Gemini(검토·콘텐츠 초안 보조) | 2026-09-01(화) | 간극항목8, DB명세서 참고
1 | 데이터모델 설계(P0) | INQUIRY_RESPONSES 1:N + is_latest 플래그 설계 확정 | 상 | 완료 | 본인 — Gemini(검토·콘텐츠 초안 보조) | 2026-09-01(화) | 간극항목7, 실제구현은 9/19
1 | 데이터모델 설계(P0) | FINANCIAL_CONFIGS→MONTHLY_SETTLEMENTS 관계 제거(스냅샷 분리) 확정 | 상 | 완료 | 본인 — Gemini(검토·콘텐츠 초안 보조) | 2026-09-01(화) | 간극항목9, 실제구현은 10/5
1 | 데이터모델 설계(P0) | 제출용 기획서 초안 작성(주제/선정이유/일정표/기술스택 — 기존 대화내용 취합) | 최상 | 완료 | 본인 — Gemini(검토·콘텐츠 초안 보조) | 2026-09-01(화) | 신규, 외부제출마감(9/3 11시)
1 | 데이터모델 설계(P0) | financial_status(ESTIMATED/CONFIRMED/MANUALLY_ADJUSTED) 필드 설계 | 최상 | 완료 | 본인 — Gemini(검토·콘텐츠 초안 보조) | 2026-09-02(수) | P0
1 | 데이터모델 설계(P0) | 날짜 5종 분리 확정(booked_at/check_in/check_out/expected_settlement_at/actual_settlement_at) | 최상 | 완료 | 본인 — Gemini(검토·콘텐츠 초안 보조) | 2026-09-02(수) | P0
1 | 데이터모델 설계(P0) | ChannelConnection 모델 설계(channel/external_property_id/sync_status/last_synced_at) | 최상 | 완료 | 본인 — Gemini(검토·콘텐츠 초안 보조) | 2026-09-02(수) | P0
1 | 데이터모델 설계(P0) | ChecklistTemplate.renewal_trigger_type(NONE/EXPIRATION_BASED/EVENT_BASED) 필드 추가 | 상 | 완료 | 본인 — Gemini(검토·콘텐츠 초안 보조) | 2026-09-02(수) | P0
1 | 데이터모델 설계(P0) | Property 단위 데이터 격리 원칙 확정(KB/Reservation/Checklist/SmartLock 전체) | 최상 | 완료 | 본인 — Claude(대화로 검토·설계 보조) | 2026-09-02(수) | P0
1 | 데이터모델 설계(P0) | ACTION_ITEMS 중복생성 idempotency 정책 문서화(동일 reservation_id+category+OPEN 재사용) | 상 | 완료 | 본인 — Gemini(검토·콘텐츠 초안 보조) | 2026-09-02(수) | 간극항목10, 실제구현은 10/6
1 | 데이터모델 설계(P0) | risk_level '규칙기반 우선순위'로 문서화(법적판단 아님 명시) | 상 | 완료 | 본인 — Gemini(검토·콘텐츠 초안 보조) | 2026-09-02(수) | 간극항목11
1 | 데이터모델 설계(P0) | 인덱스 요구사항 목록화(property_id 계열 전체+ActionCenter 복합인덱스, 실제생성은 9/5) | 상 | 완료 | 본인 — Gemini(검토·콘텐츠 초안 보조) | 2026-09-02(수) | 간극항목12
1 | 데이터모델 설계(P0) | DB명세서↔ERD↔체크리스트 3문서 최종 동기화 확인 | 최상 | 완료 | 본인 — Claude(대화로 검토·설계 보조) | 2026-09-02(수) | 신규, 문서정합성 최종점검
1 | 데이터모델 설계(P0) | 기획서 최종 검토 및 다듬기 | 최상 | 완료 | 본인 — Claude(대화로 검토·설계 보조) | 2026-09-02(수) | 신규, 외부제출마감
1 | 데이터모델 설계(P0) | Azure Cloud 서비스 확인 완료 → Render로 최종 확정(Azure 전환 안함) | 상 | 완료 | 본인 — Claude(대화로 검토·설계 보조) | 2026-09-02(수) | 신규, 배포전략 확정
1 | 데이터모델 설계(P0) | Google AI Studio 무료 Gemini API키 미리 발급(백업용, 5분 소요, 스택변경 아님) | 하 | 완료 | 본인 — Claude(대화로 검토·설계 보조) | 2026-09-02(수) | 신규, 보류결정이나 만일대비 확보
1 | 데이터모델 설계(P0) | ✅ 기획서 제출(오전 11시 마감 — 주제/선정이유/일정표/기술스택 포함) | 최상 | 완료 | 본인 — Claude(대화로 검토·설계 보조) | 2026-09-03(목) | 신규, 외부마감 최우선
1 | 데이터모델 설계(P0) | ERD 다이어그램 작성(전체 엔티티 관계도) | 상 | 완료 | 본인 — Gemini(검토·콘텐츠 초안 보조) | 2026-09-03(목) | 신규
1 | 데이터모델 설계(P0) | API Contract(엔드포인트 목록·요청/응답 스펙) 정의 | 상 | 완료 | 본인 — Gemini(검토·콘텐츠 초안 보조) | 2026-09-03(목) | 신규
1 | 데이터모델 설계(P0) | 상태전이/이벤트 구조 다이어그램 정리(예약→청소→정산→알림 연결) | 상 | 완료 | 본인 — Gemini(검토·콘텐츠 초안 보조) | 2026-09-03(목) | 신규
1 | 데이터모델 설계(P0) | ✅ 1단계 검증: 스키마+ERD+API Contract 대조 확인 | 최상 | 완료 | 본인 — Gemini(교차검증 보조) | 2026-09-04(금) | 검증
1.5 | UI/UX 설계 | 전체 화면목록 확정(로그인·회원가입·온보딩2스텝·대시보드·캘린더·AI인박스·액션센터·청소·정산·컴플라이언스(설정탭)·지식베이스·설정) | 최상 | 완료 | 본인 — Gemini(검토·콘텐츠 초안 보조) | 2026-09-07(월) | 신규, 누락발견 반영
1.5 | UI/UX 설계 | User Flow 다이어그램 작성(화면간 이동 구조) | 상 | 완료 | 본인 — Gemini(검토·콘텐츠 초안 보조) | 2026-09-09(수) | 신규
1.5 | UI/UX 설계 | 핵심 화면 와이어프레임 제작(대시보드·예약모달·AI인박스·정산·온보딩) | 최상 | 완료 | 본인 — Gemini(검토·콘텐츠 초안 보조) | 2026-09-07(월) | 신규
1.5 | UI/UX 설계 | 디자인시스템 공통 컴포넌트 정의(Header/Sidebar/Card/Badge/Modal/Toast/Loading/EmptyState) | 최상 | 완료 | 본인 — Gemini(검토·콘텐츠 초안 보조) | 2026-09-07(월) | 신규, 4가지 상태(LOADING/SUCCESS/EMPTY/ERROR) 포함
1.5 | UI/UX 설계 | 회원가입/로그인 화면+API 설계(JWT) | 최상 | 완료 | 본인 — Claude Code(터미널 직접실행 권장) | 2026-09-09(수) | 신규, 기능명세엔 있었으나 체크리스트에서 누락됐던 항목
1.5 | UI/UX 설계 | ✅ 1.5단계 검증: 와이어프레임 실제 흐름대로 클릭 시뮬레이션 리뷰 | 최상 | 완료 | 본인 — Gemini(교차검증 보조) | 2026-09-09(수) | 검증
2 | 기반 인프라 | 로컬 개발 DB를 Docker Postgres로 전환 결정 및 세팅(MariaDB 대신, 문법불일치 리스크 원천차단) | 최상 | 완료 | 본인 — Claude Code(터미널 직접실행 권장) | 2026-09-05(토) | 신규, MariaDB↔Postgres 이원화 리스크 제거
2 | 기반 인프라 | DB 스키마 구현(위 P0 설계 반영) | 최상 | 완료 | 본인 — Claude Code(터미널 직접실행 권장) | 2026-09-05(토)
2 | 기반 인프라 | GET /health 헬스체크 엔드포인트 구현(DB조회없이 즉시 응답, Render 슬립방지용 UptimeRobot 핑 대상) | 상 | 완료 | 본인 — Claude Code(터미널 직접실행 권장) | 2026-09-05(토) | 신규, 9/3 API Contract v1.5 반영, 강사님 제안 검토로 발견
2 | 기반 인프라 | .env/.gitignore 초기 설정(API키·DB접속정보 분리, git 커밋 전 필수) | 최상 | 완료 | 본인 — Claude Code(터미널 직접실행 권장) | 2026-09-05(토) | 신규, 보안 사전조치
6 | 마무리 | 녹화·편집 환경 설정(OBS 설정+편집툴 확정) | 중 | 완료 | 본인 — Gemini(검토·콘텐츠 초안 보조) | 2026-09-05(토) | 신규, 편집도구 Canva/VEED 배제→Clipchamp 확정, docs/video_recording_setup.md 참고
6 | 마무리 | Clipchamp 10분 더미 영상 내보내기 테스트 | 최상 | 예정 | 본인 — Gemini(검토·콘텐츠 초안 보조) | 2026-10-07(수) | 실패 시 Shotcut 전환
2 | 기반 인프라 | 통합 대시보드 뼈대(3~5개 숙소 한눈에 보기) | 상 | 완료 | 본인 — Claude Code(터미널 직접실행 권장) | 2026-09-08(화) | Vite+React+TS+Tailwind 초기 세팅 포함(선행 작업, 별도 태스크 미생성). TypeScript로 구현하여 파일위치 .jsx→.tsx 정정.
2 | 기반 인프라 | iCal 연동 + ChannelConnection 구현(sync_status/last_synced_at 표시) | 최상 | 완료 | 본인 — Claude Code(터미널 직접실행 권장) | 2026-09-10(목) | 실제 구현(Mock 아님)
2 | 기반 인프라 | 회원가입/로그인 화면+API 구현(JWT, 비밀번호는 bcrypt 해시로 저장) | 최상 | 완료 | 본인 — Claude Code(터미널 직접실행 권장) | 2026-09-11(금) | 신규
2 | 기반 인프라 | 통합 캘린더 뷰: 독채=Property행 / 호스텔=Room 아코디언-Bed행 | 상 | 완료 | 본인 — Claude Code(터미널 직접실행 권장) | 2026-09-12(토)
2 | 기반 인프라 | iCal 동기화 시점 중복예약 충돌 감지 + 수동 새로고침 버튼 | 상 | 예정 | 본인 — Claude Code(터미널 직접실행 권장) | 2026-09-12(토) | '실시간' 표현 금지
2 | 기반 인프라 | 네이버예약 채널카드 UI '내보내기 전용' 표시 | 중 | 예정 | 본인 — Gemini(검토·콘텐츠 초안 보조) | 2026-09-15(화) | 네이버는 iCal 가져오기 미지원
2 | 기반 인프라 | 채널연결(iCal URL) 실패시 에러 안내 UI(잘못된 URL/파싱실패 케이스) | 상 | 예정 | 본인 — Claude Code(터미널 직접실행 권장) | 2026-09-16(수) | 신규, 예외UX
2 | 기반 인프라 | Property 전체대여시 하위 Room 전체 블록 인터셉터 구현(본인 3룸숙소 핵심케이스) | 최상 | 완료 | 본인 — Claude Code(터미널 직접실행 권장) | 2026-09-14(월)
2 | 기반 인프라 | Room 전체대여시 하위 Bed 전체 블록 인터셉터 구현(호스텔 확장용) | 중 | 완료 | 본인 — Claude Code(구현) / Gemini(검토) | 2026-09-14(월) | 1차 데모 강조점 아님
2 | 기반 인프라 | EXCLUDE USING GIST 겹침방지 제약조건 실제동작 테스트(겹침예약 insert시 DB레벨 차단 확인) | 상 | 완료 | 본인 — Gemini(교차검증 보조) | 2026-09-14(월) | 신규, 배포환경 검증
2 | 기반 인프라 | ✅ 2단계 검증: 실제 iCal URL로 캘린더 반영·중복감지 정상동작 확인 | 최상 | 예정 | 본인 — Gemini(교차검증 보조) | 2026-09-15(화) | 검증
6 | 마무리 | Vercel+Render+Supabase 스테이징=프로덕션 서비스 생성(뼈대 프로젝트로 CORS/env 연결 테스트, 10/8에 그대로 정식승격) | 최상 | 예정 | 본인 — Claude Code(터미널 직접실행 권장) | 2026-10-01(목) | 정정(원래9/16→10/1), 750시간 한도 보존 위해 너무 일찍 만들지 않음, 카테고리도 기반인프라→마무리로 재분류(날짜범위 왜곡방지)
6 | 마무리 | .env.production 환경변수 설정(Vercel/Render/Supabase 키 분리) | 상 | 예정 | 본인 — Gemini(교차검증 보조) | 2026-10-01(목) | 정정(원래9/16→10/1), 배포환경 검증, 카테고리 재분류
2 | 기반 인프라 | 로딩/에러/빈상태 공통 컴포넌트 적용 시작(캘린더 화면) | 상 | 완료 | 본인 — Claude Code(터미널 직접실행 권장) | 2026-09-16(수) | 신규, Empty/Error UX · 9/14 완료(d181f34)
3 | 고객 응대 자동화 | 자체 통합 인박스(게스트 채팅 시뮬레이터 UI) | 최상 | 예정 | 본인 — Claude Code(터미널 직접실행 권장) | 2026-09-17(목) | Mock UI
3 | 고객 응대 자동화 | 숙소별 RAG 지식베이스 구축(로컬 벡터검색, LLM비용無) + property_id 스코프 격리 + 개발용 응답캐시(동일질문 반복시 API 미호출) | 최상 | 예정 | 본인 — Gemini(검토·콘텐츠 초안 보조) | 2026-09-18(금) | 실제 LLM 호출, 아키텍처: RAG검색(LLM비용0)→Claude 1회 통합호출(분류+위험도+다국어+근거 한번에 반환), 멀티스텝 분리 금지
3 | 고객 응대 자동화 | Claude API 초기설정: $5 선충전 + 월 Spend Limit $10 설정 + Dev/Prod API키 분리 | 최상 | 완료 | 본인 — Claude Code(터미널 직접실행 권장) | 2026-09-17(목) | 신규, 비용통제 1
3 | 고객 응대 자동화 | LLM 응답 로딩/스켈레톤 UI(3~8초 지연 대응) | 상 | 예정 | 본인 — Claude Code(터미널 직접실행 권장) | 2026-09-18(금) | 신규, 비동기UX 누락발견 반영
3 | 고객 응대 자동화 | AI 호출 재시도를 개별호출 2회로 제한(1문의=최대3 Claude호출) + 호출당 타임아웃(최초10초/재시도5초) | 최상 | 예정 | 본인 — Claude Code(터미널 직접실행 권장) | 2026-09-19(토) | 신규, 비용통제 2 — 2026-09-01 크로스체크로 1회→2회 상향 확정. 9/15 정정: LangGraph 전제 제거(CLAUDE.md가 StateGraph 도입 금지 — 단일 호출 구조)
3 | 고객 응대 자동화 | AI 문의 엔드포인트 Rate Limit(IP당 분당10회) + LLM 사용량 로깅(토큰/지연/상태 기록) | 상 | 예정 | 본인 — Claude Code(터미널 직접실행 권장) | 2026-09-21(월) | 신규, 비용통제 3
3 | 고객 응대 자동화 | AI/iCal 실패시 에러 Toast·Fallback 안내 처리 | 상 | 예정 | 본인 — Claude Code(터미널 직접실행 권장) | 2026-09-23(수) | 신규
3 | 고객 응대 자동화 | 문의 자동분류(예약/체크인/컴플레인/일반) | 상 | 예정 | 본인 — Claude Code(터미널 직접실행 권장) | 2026-09-19(토)
3 | 고객 응대 자동화 | 외국인 게스트 언어 자동감지 + 다국어(영/중/일) 응답 생성 | 최상 | 예정 | 본인 — Claude Code(터미널 직접실행 권장) | 2026-09-21(월) | ★차별점
3 | 고객 응대 자동화 | AI 답변 '근거' 표시 UI(참고 KB 나열) + 마크다운 렌더링 처리 | 상 | 예정 | 본인 — Claude Code(터미널 직접실행 권장) | 2026-09-23(수) | AI 텍스트 날것 노출 방지
3 | 고객 응대 자동화 | 위험도 분류 적용(자동:와이파이/체크인시간/주차/비번 vs 승인필요:환불/변경/할인/보상/민원/고장/안전) | 최상 | 예정 | 본인 — Gemini(검토·콘텐츠 초안 보조) | 2026-09-22(화)
3 | 고객 응대 자동화 | 체크인/체크아웃 안내, 리뷰요청 자동화 | 중 | 예정 | 본인 — Claude Code(터미널 직접실행 권장) | 2026-09-22(화)
3 | 고객 응대 자동화 | 예약 상세화면→AI대화내역→Action Center 처리이력으로 이어지는 통합 딥링크/단일플로우 구현 | 최상 | 예정 | 본인 — Claude Code(터미널 직접실행 권장) | 2026-09-23(수) | [연장근무일] 신규, 위험1(Context Switch) 대응 — 화면이 따로 노는 'API조합툴'처럼 보이지 않게
3 | 고객 응대 자동화 | 중간 회귀체크포인트1: 1~3단계 기능 통합 재확인(예약→AI응대까지 흐름 재실행) | 상 | 예정 | 본인 — Claude Code(터미널 직접실행 권장) | 2026-09-23(수) | [연장근무일] 신규, QA를 마지막에 몰지 않기
3 | 고객 응대 자동화 | ✅ 3단계 검증: 교차오답 테스트 + 의도적 API실패 유발후 에러UI 확인 | 최상 | 예정 | 본인 — Gemini(교차검증 보조) | 2026-09-24(목) | 검증
4 | 비대면 체크인 | 예약확정시 임시 비밀번호 자동생성/만료 로직 | 상 | 예정 | 본인 — Claude Code(터미널 직접실행 권장) | 2026-09-25(금)
4 | 비대면 체크인 | 스마트락 100% Mock 확정 + '시뮬레이션' 뱃지 표시 | 중 | 예정 | 본인 — Claude Code(터미널 직접실행 권장) | 2026-09-26(토) | Real/Mock UI 구분표시 반영
4 | 비대면 체크인 | Mock 락 상태 대시보드(잠김/열림/배터리) | 중 | 예정 | 본인 — Claude Code(터미널 직접실행 권장) | 2026-09-26(토) | Mock
4 | 청소·시설 관리 | 예약확정 시점 청소작업 선제생성 로직(scheduled_at=체크아웃 시각, 9/3 크로스체크로 시점 정정 — 전날알림 기능 성립을 위해 필요) | 최상 | 예정 | 본인 — Claude Code(터미널 직접실행 권장) | 2026-09-25(금) | 신규, 생성시점 정정
4 | 청소·시설 관리 | 청소 상태머신 구현(PENDING→ASSIGNED→IN_PROGRESS→COMPLETED→VERIFIED/ISSUE) | 최상 | 예정 | 본인 — Gemini(검토·콘텐츠 초안 보조) | 2026-09-24(목)
4 | 청소·시설 관리 | 예약변경시 청소시간 자동 재계산 로직 | 상 | 예정 | 본인 — Claude Code(터미널 직접실행 권장) | 2026-09-25(금)
4 | 청소·시설 관리 | Empty State/에러처리 청소·체크인 화면 반영 | 상 | 예정 | 본인 — Claude Code(터미널 직접실행 권장) | 2026-09-26(토) | 신규
4 | 청소·시설 관리 | 문자API(알리고 등) 청소업체 알림 자동발송 | 상 | 예정 | 본인 — Claude Code(터미널 직접실행 권장) | 2026-09-28(월) | 카카오알림톡 대신 채택
4 | 청소·시설 관리 | 체크리스트+사진업로드 완료확인(VERIFIED 단계) | 중 | 예정 | 본인 — Claude Code(터미널 직접실행 권장) | 2026-09-28(월)
4 | 청소·시설 관리 | 호스텔 객실(Room)단위 정비 체크리스트 + 비품부족 체크박스 | 중 | 예정 | 본인 — Gemini(검토·콘텐츠 초안 보조) | 2026-09-28(월) | ★차별점
4 | 청소·시설 관리 | ✅ 4단계 검증: 체크아웃→청소생성→상태전이 전체 흐름 1회 시뮬레이션 | 최상 | 예정 | 본인 — Gemini(교차검증 보조) | 2026-09-29(화) | 검증
5 | 정산 리포트 | 데모 시드 데이터 스크립트 작성(호스트1+숙소3+예약15~20건+문의+청소+정산+긴급알림 시나리오, 발표 시점 기준 상대시간(체크인 D-1.5시간 등) 자동계산 로직 포함) | 최상 | 예정 | 본인 — Gemini(검토·콘텐츠 초안 보조) | 2026-10-02(금) | 신규, 골든패스 시드데이터 + 시간동기화
5 | 정산 리포트 | 시드 스크립트 실행 및 데이터 정상 반영 확인 | 최상 | 예정 | 본인 — Claude Code(터미널 직접실행 권장) | 2026-10-02(금) | 신규
5 | 컴플라이언스 | 개인정보 최소수집 원칙 점검(게스트데이터-RAG데이터 분리 확인) | 상 | 예정 | 본인 — Gemini(검토·콘텐츠 초안 보조) | 2026-10-01(목) | 신규, 보안/개인정보
5 | 동적 가격 책정 | Mock UI '시뮬레이션' 뱃지 통일 적용(가격반영/OTA메시징) | 상 | 예정 | 본인 — Claude Code(터미널 직접실행 권장) | 2026-10-03(토) | 신규, Real/Mock 구분표시
5 | 정산 리포트 | 채널별 수수료 템플릿 설계(Airbnb 15.5%, Booking.com 15~18% 등) | 최상 | 예정 | 본인 — Gemini(검토·콘텐츠 초안 보조) | 2026-09-29(화)
5 | 정산 리포트 | 1단계 자동추정 로직(Room 기본단가×박수-수수료) | 최상 | 예정 | 본인 — Claude Code(터미널 직접실행 권장) | 2026-09-30(수)
5 | 정산 리포트 | 2단계 일괄확인(Bulk Confirm) UI | 상 | 예정 | 본인 — Claude Code(터미널 직접실행 권장) | 2026-10-02(금)
5 | 정산 리포트 | 3단계 예외보정(Inline Edit, 차이나는 건만) | 상 | 예정 | 본인 — Claude Code(터미널 직접실행 권장) | 2026-10-02(금) | 10~20% 목표(비율기준)
5 | 정산 리포트 | 취소/환불 반영 로직(refund_status 연동, 매출 자동제외) | 최상 | 예정 | 본인 — Claude Code(터미널 직접실행 권장) | 2026-09-30(수)
5 | 정산 리포트 | 채널별/숙소별/월별 집계 + financial_status 뱃지 표시 | 상 | 예정 | 본인 — Claude Code(터미널 직접실행 권장) | 2026-10-02(금)
5 | 동적 가격 책정 | 공휴일/지역축제 공공데이터 API 연동 추천가 로직 | 상 | 예정 | 본인 — Claude Code(터미널 직접실행 권장) | 2026-10-05(월)
5 | 동적 가격 책정 | 예약임박도·잔여객실 반영(기존 iCal데이터 활용) | 중 | 예정 | 본인 — Gemini(검토·콘텐츠 초안 보조) | 2026-10-05(월)
5 | 동적 가격 책정 | 공백일 미세조정+성수기 방치감지 배치로직(평일할인/주말·연휴인상, DB명세서 6절) | 상 | 예정 | 본인 — Claude Code(터미널 직접실행 권장) | 2026-10-05(월) | 신규, 9/2 크로스체크로 추가확정
5 | 알림·액션센터 | Action Center 규칙기반 트리거 구현(최종스펙 규칙표 그대로) | 최상 | 예정 | 본인 — Gemini(검토·콘텐츠 초안 보조) | 2026-10-03(토) | AI판단 개입 금지
5 | 정산 리포트 | 중간 회귀체크포인트2: 4~5단계 진행분 재확인(청소→정산 흐름 재실행) | 상 | 예정 | 본인 — Claude Code(터미널 직접실행 권장) | 2026-10-05(월) | [연장근무일] 신규
5 | 동적 가격 책정 | 추천가+근거 카드 UI, 승인클릭→Mock반영, 하한가 경고 | 상 | 예정 | 본인 — Claude Code(터미널 직접실행 권장) | 2026-10-05(월)
5 | 알림·액션센터 | 🔴🟡🟢 통합 위젯 대시보드 구현 | 최상 | 예정 | 본인 — Claude Code(터미널 직접실행 권장) | 2026-10-03(토)
5 | 알림·액션센터 | 각 이벤트 소스 연결(예약·청소·AI승인·서류만료·정산) | 상 | 예정 | 본인 — Claude Code(터미널 직접실행 권장) | 2026-10-03(토)
5 | 컴플라이언스 | 숙박업 유형별 체크리스트 정적 JSON 템플릿, 법정명칭 정확표기 | 상 | 예정 | 본인 — Gemini(검토·콘텐츠 초안 보조) | 2026-10-01(목) | ★차별점
5 | 컴플라이언스 | 업종별 킬러요건 1~2개 노출(여권보관/수질검사/소방안전관리자 등) | 중 | 예정 | 본인 — Gemini(검토·콘텐츠 초안 보조) | 2026-10-02(금)
5 | 컴플라이언스 | EVENT_BASED 변경신고 D+30 카운트다운 로직 | 상 | 예정 | 본인 — Claude Code(터미널 직접실행 권장) | 2026-10-02(금)
5 | 정산 리포트 | 정산·가격 화면에 로딩/에러/빈상태 UI 적용 | 상 | 예정 | 본인 — Claude Code(터미널 직접실행 권장) | 2026-10-05(월) | [연장근무일] 신규, 예외UX 확대
5 | 컴플라이언스 | ✅ 5단계 검증: 정산 3단계 파이프라인 + 알림센터 트리거 실데이터로 재현 | 최상 | 예정 | 본인 — Gemini(교차검증 보조) | 2026-10-05(월) | 검증
5.5 | 통합QA·보안 | 전체 기능 회귀테스트(예약→청소→AI→정산→알림 전체 플로우 1회 통관) | 최상 | 예정 | 본인 — Claude Code(터미널 직접실행 권장) | 2026-10-08(목) | [연장근무일] 신규
5.5 | 통합QA·보안 | 예외케이스 전수점검(중복예약/취소/환불/iCal실패/LLM실패/DB실패 에러UI 확인) | 최상 | 예정 | 본인 — Claude Code(터미널 직접실행 권장) | 2026-10-08(목) | [연장근무일] 신규
5.5 | 통합QA·보안 | 보안점검: 비밀번호 해시 확인, .env/GitHub secret 노출여부 검색 | 최상 | 예정 | 본인 — Claude Code(터미널 직접실행 권장) | 2026-10-08(목) | [연장근무일] 신규
5.5 | 통합QA·보안 | Real/Mock UI 라벨 전수 확인(스마트락/가격반영/OTA메시징 '시뮬레이션' 표시) | 최상 | 예정 | 본인 — Claude Code(터미널 직접실행 권장) | 2026-10-08(목) | [연장근무일] 신규
5.5 | 통합QA·보안 | 1920x1080 데스크톱+Chrome 기준 화면 확인 | 상 | 예정 | 본인 — Claude Code(터미널 직접실행 권장) | 2026-10-09(금) | [연장근무일] 신규
5.5 | 통합QA·보안 | README.md 작성(소개/아키텍처/스택/설치법/환경변수/Demo계정/Real·Mock범위) | 상 | 예정 | 본인 — Gemini(검토·콘텐츠 초안 보조) | 2026-10-08(목) | [연장근무일] 신규
6 | 마무리 | GitHub 저장소 최종정리 + 프로덕션 배포 전환(스테이징→정식)+CORS 최종확인 | 최상 | 예정 | 본인 — Claude Code(터미널 직접실행 권장) | 2026-10-08(목) | 조기배포 덕분에 최종전환만
6 | 마무리 | Mock/Real 표현 최종점검 + '숙소운영특화 AI Agent' 표현 일관성 점검 | 최상 | 예정 | 본인 — Claude Code(터미널 직접실행 권장) | 2026-10-09(금)
6 | 마무리 | 발표 슬라이드 최종본 확정(AI Agent Loop 다이어그램 포함) | 최상 | 예정 | 본인 직접(콘텐츠 확인/검토, 코드작업 아님) | 2026-10-09(금)
6 | 마무리 | 영상 대본/콘티 초안 작성(화면 흐름·나레이션 포인트 먼저 잡기, 최종 코드 완성 전에도 가능) | 상 | 예정 | 본인 — Gemini(검토·콘텐츠 초안 보조) | 2026-10-07(수) | 9/4 추가, 마지막날 몰림 방지
6 | 마무리 | 영상 대본/콘티 최종본 확정(10/7 초안 기반, 실제 화면 캡처 반영) | 최상 | 예정 | 본인 직접(콘텐츠 확인/검토, 코드작업 아님) | 2026-10-09(금)
6 | 마무리 | 제출용 설명문서 최종본 정리(9/3 기획서 확장판: 배경/주제/기술스택/아키텍처/사용법) | 최상 | 예정 | 본인 — Gemini(검토·콘텐츠 초안 보조) | 2026-10-06(화) | 신규, 외부제출마감(10/10)
6 | 마무리 | [야간] 화면 녹화 + 음성 나레이션 녹음 | 최상 | 예정 | 본인 — Gemini(검토·콘텐츠 초안 보조) | 2026-10-09(금) | 본인 실행, 시간소요 큼. 구간 4분할(로그인+대시보드/예약생성/AI응대/청소+정산), 목표 길이 10분 내외(docs/video_recording_setup.md 참조)
6 | 마무리 | 아침 검토: 전날 녹화분 확인, 재촬영 필요분 파악 | 최상 | 예정 | 본인 직접(콘텐츠 확인/검토, 코드작업 아님) | 2026-10-10(토)
6 | 마무리 | [야간] 영상 편집(컷/자막/전환) + 렌더링 | 최상 | 예정 | 본인 — Gemini(검토·콘텐츠 초안 보조) | 2026-10-10(토) | 가장 시간소요 큰 작업. BGM은 제외(시간압박 최고조인 날, 데모영상은 화면+설명이 핵심이지 BGM 없어도 무방, 9/5 재검토로 결정)
6 | 마무리 | 최종 포맷/용량 확인 + 백업본 준비 + 최종 제출 | 최상 | 예정 | 본인 — Claude Code(터미널 직접실행 권장) | 2026-10-10(토) | 제출 마감
6 | 마무리 | ✅ 설명문서 + 소스코드(ZIP) PBT 제출(외부마감 10/10) | 최상 | 예정 | 본인 — Claude Code(터미널 직접실행 권장) | 2026-10-10(토) | 제출물 3종: 설명문서·소스코드(ZIP)·발표자료(PPT). 영상은 제출물이 아니며 10/12 발표 시연용. 파일명 3기_3차_신경주_○○○. 제출경로 PBT → 프로젝트 섹션 → [3차 최종 제출]
6.5 | 최종 데모검증 | 데모 데이터 시드 재실행(DB 초기화+골든패스 데이터 재세팅) | 최상 | 예정 | 본인 — Claude Code(터미널 직접실행 권장) | 2026-10-11(일) | 신규, Demo Reset
6.5 | 최종 데모검증 | E2E 데모 시나리오 리허설(로그인→대시보드→액션센터→예약확인→AI문의→승인→청소→정산 1회 실행) | 최상 | 예정 | 본인 — Claude Code(터미널 직접실행 권장) | 2026-10-11(일) | 신규. 발표영상 실제 재생 확인 포함(음성·화면 끝까지 끊김없이 재생되는지, 10/11 리허설 때 반드시 함께 확인)
6.5 | 최종 데모검증 | 예상 Q&A 답변 준비(iCal 선택이유/DB전환이유/AI Agent vs 챗봇 차이 등) | 상 | 예정 | 본인 직접(콘텐츠 확인/검토, 코드작업 아님) | 2026-10-11(일) | 신규
6.5 | 최종 데모검증 | ✅ 6.5단계 검증: 배포본 재생·서버 웨이크업·발표 최종 리허설 | 최상 | 예정 | 본인 — Gemini(교차검증 보조) | 2026-10-11(일) | 검증, 10/12는 발표당일 작업없음. 발표 당일 아침 UptimeRobot 가동 상태 확인, 발표 30분 전 /health 수동 호출로 웜업. 전날 웨이크업은 15분 뒤 무효
6 | 마무리 | 발표 슬라이드 초안 작성(구성·화면 캡처·AI Agent Loop 다이어그램) | 최상 | 예정 | 본인 — Gemini(검토·콘텐츠보조) | 2026-10-06(화) | 신규. 10/9 "슬라이드 최종본 확정"의 선행 작업 — 현재 제작 태스크가 없어 신설
6 | 마무리 | 소스코드 ZIP 생성(node_modules·.env·__pycache__ 제외 확인) | 최상 | 예정 | 본인 — Claude Code(터미널 직접실행 권장) | 2026-10-10(토) | 신규. 안내문 명시 — API Key·비밀번호·개인정보 포함 여부 반드시 확인
6.5 | 마무리 | ✅ 발표자료(PPT) PBT 제출(외부마감 10/11) | 최상 | 예정 | 본인 — Claude Code(터미널 직접실행 권장) | 2026-10-11(일) | 신규, 외부제출마감(10/11). 파일명 3기_3차_신경주_발표자료. PDF 또는 PPTX. 영상은 제출물 아님
3 | 고객 응대 자동화 | N1 AI 패키지 도입(anthropic·sentence-transformers) + services/ai/ 골격 | 최상 | 예정 | 본인 — Claude Code(터미널 직접실행 권장) | 2026-09-16(수) | 신규(9/15). 스모크 실측 — anthropic 11초 / sentence-transformers 141초, 모델 458MB·384차원
2 | 기반 인프라 | N8 /settings 채널연동 탭 화면(연결 목록·등록·삭제·수동 동기화) | 상 | 예정 | 본인 — Claude Code(터미널 직접실행 권장) | 2026-09-16(수) | 신규(9/15). 백엔드 5종은 이미 있고 호출처가 0곳이었다 — r49 새로고침 버튼·r50·r51이 이 화면을 전제
3 | 고객 응대 자동화 | N2 rag_engine.py — pgvector 코사인 검색 + property_id 물리 격리 | 최상 | 예정 | 본인 — Claude Code(터미널 직접실행 권장) | 2026-09-18(금) | 신규(9/15). 9/15 스모크에서 검색 0.029초·격리 동작 확인 — 미격리 시 타 숙소 문장이 1위로 올라오는 것도 재현
3 | 고객 응대 자동화 | N3 임베딩 생성 + 지식베이스 적재 경로(POST /knowledge-chunks) | 최상 | 예정 | 본인 — Claude Code(터미널 직접실행 권장) | 2026-09-18(금) | 신규(9/15). 현재 KNOWLEDGE_CHUNKS에 데이터를 넣는 경로가 화면·API·시드 전부 없다
3 | 고객 응대 자동화 | N4 pii_masking.py — Claude 전송 전 전화·이메일·여권·카드번호 마스킹 | 최상 | 예정 | 본인 — Claude Code(터미널 직접실행 권장) | 2026-09-19(토) | 신규(9/15). 보안 최우선(코딩규칙 12). guest_name·guest_label은 프롬프트에서 제외
3 | 고객 응대 자동화 | N5 agent_graph.py — Claude 단일 통합호출(structured outputs) | 최상 | 예정 | 본인 — Claude Code(터미널 직접실행 권장) | 2026-09-19(토) | 신규(9/15). 선행: auto_respondable이 언제 true인지 규칙 확정(ui_design 7-4절이 어느 문서에도 없다고 기록). 9/15 스모크 — 백틱이 4/4 붙어 직파싱 실패, structured outputs로 4/4 해결
3 | 고객 응대 자동화 | N6 키워드 사전 필터 — LLM 호출 전 저비용 선분류 | 상 | 예정 | 본인 — Claude Code(터미널 직접실행 권장) | 2026-09-21(월) | 신규(9/15). 비용통제 — 사전 등록한 키워드로 거르면 Claude 호출 자체를 줄인다
3 | 고객 응대 자동화 | N7 inquiries.py 라우터 6종(목록·접수·상세·재생성·승인·거절) | 최상 | 예정 | 본인 — Claude Code(터미널 직접실행 권장) | 2026-09-21(월) | 신규(9/15). 선행: response.detected_language ↔ INQUIRY_RESPONSES.language 매핑을 api_contract에 명시
3 | 고객 응대 자동화 | N14 개발용 최소 시드(숙소2·예약2·문의3) — API 경로로 생성 | 상 | 예정 | 본인 — Claude Code(터미널 직접실행 권장) | 2026-09-21(월) | 신규(9/15). 10/2 발표용 시드(r85)와 별개. AI·화면 개발 중 매번 손으로 만들지 않기 위한 것
2 | 기반 인프라 | N9 /onboarding 화면(STEP1 숙소·객실·침대 / STEP2 채널 연결) | 최상 | 예정 | 본인 — Claude Code(터미널 직접실행 권장) | 2026-09-22(화) | 신규(9/15). POST 4종이 이미 있고 호출처가 0곳. PropertySwitcher 새 숙소 등록도 이 화면으로 간다
3 | 고객 응대 자동화 | N15 AI 승인 대기 카드 1종(대시보드 위젯) | 상 | 예정 | 본인 — Claude Code(터미널 직접실행 권장) | 2026-09-22(화) | 신규(9/15). 액션센터 전체(10/3) 전에 승인 대기만 먼저 보이게 한다 — 시연 1순위 흐름의 마지막 칸
2 | 기반 인프라 | N10 예약 생성·상세 모달(캘린더 내) | 최상 | 예정 | 본인 — Claude Code(터미널 직접실행 권장) | 2026-09-23(수) | 신규(9/15). GET/POST/PATCH 예약 3종이 이미 있고 호출처가 0곳. r71 딥링크가 이 모달을 전제
4 | 청소·시설 관리 | N11a 청소 서비스 + 라우터(선제생성·상태전이·목록) | 최상 | 예정 | 본인 — Claude Code(터미널 직접실행 권장) | 2026-09-24(목) | 신규(9/15). r77~r83이 전부 이 서비스를 전제하는데 services/cleaning 파일이 없었다
4 | 청소·시설 관리 | N11b /cleaning 화면(목록·상태 전이·사진) | 상 | 예정 | 본인 — Claude Code(터미널 직접실행 권장) | 2026-09-26(토) | 신규(9/15). r80·r82·r83이 이 화면에 얹히는 작업인데 화면을 만드는 행이 없었다
5.5 | 통합QA·보안 | N13 배치 수동 트리거(checkout_time COMPLETED 전이 포함) | 최상 | 예정 | 본인 — Claude Code(터미널 직접실행 권장) | 2026-09-28(월) | 신규(9/15). batch/scheduler.py가 비어 있고 lifespan도 아무것도 기동하지 않는다. r84 4단계 검증이 이 전이를 전제
5 | 정산 리포트 | N12a 정산 서비스 + 라우터(월별 집계·확정) | 최상 | 예정 | 본인 — Claude Code(터미널 직접실행 권장) | 2026-09-29(화) | 신규(9/15). 선행: api_contract 5.3절 GET /settlements 응답 스펙 신설(현재 표 한 줄뿐이고 스펙이 없다)
5 | 정산 리포트 | N12b /settlements 화면(월 목록·집계 표시) | 상 | 예정 | 본인 — Claude Code(터미널 직접실행 권장) | 2026-09-30(수) | 신규(9/15). r91·r92·r94·r106이 전부 이 화면에 얹히는 작업인데 1단계 목록을 만드는 행이 없었다
5.5 | 통합QA·보안 | 통합 버퍼 — 미완 흡수 / 핵심 시나리오 점검 | 최상 | 예정 | 본인 — Claude Code(터미널 직접실행 권장) | 2026-10-04(일) | 신규(9/15). 비어 있던 날을 버퍼로 둔다. 새 기능을 넣지 않고 밀린 것만 흡수한다

## 9단계 검증 체크리스트
9단계 검증 체크리스트 (결과 확인 리스트)
단계 | 검증 예정일 | 결과 확인 리스트(Definition of Done) | 판정 근거(9/9 추가)
1단계: 데이터모델(P0) | 2026-09-04(금) | □ Host-Property-Room-Bed 계층이 3룸숙소/호스텔 둘 다 표현되는가 □ ENUM/상태값 3종(reservation/refund/financial)이 분리됐는가 □ ERD와 API Contract가 실제 스키마와 일치하는가
1.5단계: UI/UX 설계 | 2026-09-09(수) | ☑ 11개 화면 목록에 빠진 화면이 없는가 ☑ 설계 문서(ui_design 6·7절)와 구현 계획이 실제 사용흐름과 맞는가 ☑ 공통 컴포넌트(Loading/Empty/Error/Toast)가 정의됐는가 ☑ 회원가입/로그인 플로우가 설계에 포함됐는가 | ① ui_design 7-7 커버리지 표로 11개 라우트 전수 확인 ② 후보 25건 추출, 3회 독립 크로스체크로 판정 — 완료 9 / 종결·흡수 4 / 부분 3 / 미완 9. 미완은 전부 착수일 지정하여 이월 ③ ui_design 5-9절. 9/9에 폼 화면용 어휘(입력대기/제출중/실패/성공)를 추가로 분리 ④ api_contract v2.3, ui_design 4-1·4-2·7-2, 401 정책 1-6
2단계: 기반 인프라 | 2026-09-15(화) | □ 실제 iCal URL로 캘린더 반영/중복감지가 되는가 □ 3룸 전체예약시 하위 Room이 모두 블록되는가 □ 스테이징 배포(Vercel/Render/Supabase)가 조기에 연결됐는가 □ '실시간' 표현이 남아있지 않은가
3단계: 고객 응대 자동화 | 2026-09-27(일) | □ 교차오답 없이 숙소별로 정확히 분리되는가 □ 영/중/일 응답이 자연스러운가 □ LLM 응답지연시 스켈레톤/로딩 UI가 뜨는가 □ API 실패시 에러 UI가 뜨는가(빈화면 아님)
4단계: 체크인+청소 | 2026-10-03(토) | □ 체크아웃→청소생성→상태전이가 정상 흐르는가 □ 예약변경시 청소시간이 재계산되는가 □ Empty/Error 상태가 청소·체크인 화면에도 적용됐는가
5단계: 정산·가격·알림·컴플라이언스 | 2026-10-07(수) | □ 정산 3단계 파이프라인이 실데이터로 재현되는가 □ 취소/환불이 매출에서 자동 제외되는가 □ Action Center가 규칙대로만 트리거되는가(AI판단 없이) □ 시드데이터가 정상 반영됐는가
5.5단계: 통합QA·보안 | 2026-10-08(목) | □ 전체 플로우 회귀테스트를 통과했는가 □ 중복예약/취소/API실패 등 예외케이스 에러UI를 확인했는가 □ 비밀번호 해시/.env/GitHub secret 노출이 없는가 □ 모든 Mock 기능에 '시뮬레이션' 뱃지가 표시되는가 □ README가 작성됐는가
6단계: 마무리 | 2026-10-10(토) | □ 프로덕션 배포본이 실제로 접속되는가 □ 슬라이드/영상에 Mock/Real 표현 오류가 없는가 □ 영상 음성 나레이션이 끝까지 정상 재생되는가 □ 제출 포맷/용량이 요건에 맞는가
6.5단계: 최종 데모검증 | 2026-10-11(일) | □ 시드데이터 재실행 후 데모 데이터가 깨끗한가 □ E2E 시나리오(로그인→...→정산)가 끊김없이 진행되는가 □ 발표 당일(10/12) 웜업 절차를 확인했는가 — 전날 웨이크업은 15분 뒤 무효 □ 예상 Q&A 답변이 준비됐는가 □ 발표영상 실제 재생 확인(음성·화면 끝까지 끊김없이 재생되는지)
일자별 할 일 리스트
날짜(요일) | 단계 | 주간(본인+Claude·구현) | 야간(본인+Gemini·기획/콘텐츠) | 비고
2026-08-31(월) | 1단계 | □ [신규] STEP0: DB명세서v1(3rd_host_ai_db_spec_v1.md)을 스키마 최종권위 문서로 확정 + 구버전 ERD(guests/payments 등 포함 폐기 초안) 폐기처리 | □ [P0] Host-Property-Room-Bed 계층 스키마 확정(모두 optional) □ [P0] Property.accommodation_type 단일 ENUM 필드 확정
2026-09-01(화) | 1단계 | □ Reservation CHECK 제약(bookable_unit_type↔room_id/bed_id 조합) 확정 □ ROOMS/BEDS 계층 복합FK+UNIQUE + Reservation↔Channel/Room/Bed 동일Property 보장(통합확정) | □ [P0] Reservation.bookable_unit_type(PROPERTY/ROOM/BED) 설계 □ [P0] PROPERTY 단위 예약시 하위 Room 전체 블록 인터셉터 로직 정의(본인 3룸숙소 실제케이스) □ [P0] reservation_status / refund_status 분리 설계 □ UNIQUE 복합제약 3종 확정(channel_connection_id+external_uid / property_id+target_month / property_id+channel) □ INQUIRY_RESPONSES 1:N + is_latest 플래그 설계 확정 □ FINANCIAL_CONFIGS→MONTHLY_SETTLEMENTS 관계 제거(스냅샷 분리) 확정 □ [신규] 제출용 기획서 초안 작성(주제/선정이유/일정표/기술스택 — 기존 대화내용 취합)
2026-09-02(수) | 1단계 | □ [P0] Property 단위 데이터 격리 원칙 확정(KB/Reservation/Checklist/SmartLock 전체) □ [신규] DB명세서↔ERD↔체크리스트 3문서 최종 동기화 확인 □ [신규] 기획서 최종 검토 및 다듬기 □ [신규] Azure Cloud 서비스 확인 완료 → Render로 최종 확정(Azure 전환 안함) □ [신규] Google AI Studio 무료 Gemini API키 미리 발급(백업용, 5분 소요, 스택변경 아님) | □ [P0] financial_status(ESTIMATED/CONFIRMED/MANUALLY_ADJUSTED) 필드 설계 □ [P0] 날짜 5종 분리 확정(booked_at/check_in/check_out/expected_settlement_at/actual_settlement_at) □ [P0] ChannelConnection 모델 설계(channel/external_property_id/sync_status/last_synced_at) □ [P0] ChecklistTemplate.renewal_trigger_type(NONE/EXPIRATION_BASED/EVENT_BASED) 필드 추가 □ ACTION_ITEMS 중복생성 idempotency 정책 문서화(동일 reservation_id+category+OPEN 재사용) □ risk_level '규칙기반 우선순위'로 문서화(법적판단 아님 명시) □ 인덱스 요구사항 목록화(property_id 계열 전체+ActionCenter 복합인덱스, 실제생성은 9/5)
2026-09-03(목) | 1단계 | □ [신규] ✅ 기획서 제출(오전 11시 마감 — 주제/선정이유/일정표/기술스택 포함) | □ [신규] ERD 다이어그램 작성(전체 엔티티 관계도) □ [신규] API Contract(엔드포인트 목록·요청/응답 스펙) 정의 □ [신규] 상태전이/이벤트 구조 다이어그램 정리(예약→청소→정산→알림 연결)
2026-09-04(금) | 1단계 | □ [검증] ✅ 1단계 검증: 스키마+ERD+API Contract 대조 확인 | -
2026-09-05(토) | 2단계,6단계 | □ [신규] 로컬 개발 DB를 Docker Postgres로 전환 결정 및 세팅(MariaDB 대신, 문법불일치 리스크 원천차단) □ DB 스키마 구현(위 P0 설계 반영) □ [신규] GET /health 헬스체크 엔드포인트 구현(DB조회없이 즉시 응답, Render 슬립방지용 UptimeRobot 핑 대상) □ [신규] .env/.gitignore 초기 설정(API키·DB접속정보 분리, git 커밋 전 필수) | □ [신규] 녹화·편집 환경 설정(OBS 설정+편집툴 확정)
2026-09-07(월) | 1.5단계 | - | □ [신규] 전체 화면목록 확정(로그인·회원가입·온보딩2스텝·대시보드·캘린더·AI인박스·액션센터·청소·정산·컴플라이언스(설정탭)·지식베이스·설정) □ [신규] 핵심 화면 와이어프레임 제작(대시보드·예약모달·AI인박스·정산·온보딩) □ [신규] 디자인시스템 공통 컴포넌트 정의(Header/Sidebar/Card/Badge/Modal/Toast/Loading/EmptyState) | 🌙 연장근무일(+3h)
2026-09-08(화) | 2단계 | ☑ 통합 대시보드 뼈대(3~5개 숙소 한눈에 보기) | -
2026-09-09(수) | 1.5단계 | ☑ [신규] 회원가입/로그인 화면+API 설계(JWT) ☑ [검증] ✅ 1.5단계 검증: 와이어프레임 실제 흐름대로 클릭 시뮬레이션 리뷰 | ☑ [신규] User Flow 다이어그램 작성(화면간 이동 구조) | 🌙 연장근무일(+3h) ※ User Flow는 D열(야간·Gemini)에 있으나 실제로는 Claude Code가 주간에 작성. 열은 옮기지 않았다(9/9).
2026-09-10(목) | 2단계 | ☑ iCal 연동 + ChannelConnection 구현(sync_status/last_synced_at 표시) | -
2026-09-11(금) | 2단계 | ☑ [신규] 회원가입/로그인 화면+API 구현(JWT, 비밀번호는 bcrypt 해시로 저장) | - | 🌙 연장근무일(+3h)
2026-09-12(토) | 2단계 | ☑ 통합 캘린더 뷰: 독채=Property행 / 호스텔=Room 아코디언-Bed행 □ iCal 동기화 시점 중복예약 충돌 감지 + 수동 새로고침 버튼 | -
2026-09-14(월) | 2단계 | ☑ Property 전체대여시 하위 Room 전체 블록 인터셉터 구현(본인 3룸숙소 핵심케이스) ☑ [검증] EXCLUDE USING GIST 겹침방지 제약조건 실제동작 테스트(겹침예약 insert시 DB레벨 차단 확인) | ☑ Room 전체대여시 하위 Bed 전체 블록 인터셉터 구현(호스텔 확장용) | 🌙 연장근무일(+3h)
2026-09-15(화) | 2단계 | □ [검증] ✅ 2단계 검증: 실제 iCal URL로 캘린더 반영·중복감지 정상동작 확인 | □ 네이버예약 채널카드 UI '내보내기 전용' 표시
2026-09-16(수) | 2단계 | □ [신규] 채널연결(iCal URL) 실패시 에러 안내 UI(잘못된 URL/파싱실패 케이스) ☑ [신규] 로딩/에러/빈상태 공통 컴포넌트 적용 시작(캘린더 화면) | -
2026-09-17(목) | 3단계 | □ 자체 통합 인박스(게스트 채팅 시뮬레이터 UI) ☑ [신규] Claude API 초기설정: $5 선충전 + 월 Spend Limit $10 설정 + Dev/Prod API키 분리 | -
2026-09-18(금) | 3단계 | □ [신규] LLM 응답 로딩/스켈레톤 UI(3~8초 지연 대응) | □ 숙소별 RAG 지식베이스 구축(로컬 벡터검색, LLM비용無) + property_id 스코프 격리 + 개발용 응답캐시(동일질문 반복시 API 미호출) | 🌙 연장근무일(+3h)
2026-09-19(토) | 3단계 | □ [신규] AI 호출 재시도를 개별호출 2회로 제한(1문의=최대3 Claude호출) + 호출당 타임아웃(최초10초/재시도5초) □ 문의 자동분류(예약/체크인/컴플레인/일반) | -
2026-09-21(월) | 3단계 | □ [신규] AI 문의 엔드포인트 Rate Limit(IP당 분당10회) + LLM 사용량 로깅(토큰/지연/상태 기록) □ 외국인 게스트 언어 자동감지 + 다국어(영/중/일) 응답 생성 | - | 🌙 연장근무일(+3h)
2026-09-22(화) | 3단계 | □ 체크인/체크아웃 안내, 리뷰요청 자동화 | □ 위험도 분류 적용(자동:와이파이/체크인시간/주차/비번 vs 승인필요:환불/변경/할인/보상/민원/고장/안전)
2026-09-23(수) | 3단계 | □ [신규] AI/iCal 실패시 에러 Toast·Fallback 안내 처리 □ AI 답변 '근거' 표시 UI(참고 KB 나열) + 마크다운 렌더링 처리 □ [신규] 예약 상세화면→AI대화내역→Action Center 처리이력으로 이어지는 통합 딥링크/단일플로우 구현 □ [신규] 중간 회귀체크포인트1: 1~3단계 기능 통합 재확인(예약→AI응대까지 흐름 재실행) | - | 🌙 연장근무일(+3h)
2026-09-24(목) | 3단계,4단계 | □ [검증] ✅ 3단계 검증: 교차오답 테스트 + 의도적 API실패 유발후 에러UI 확인 | □ 청소 상태머신 구현(PENDING→ASSIGNED→IN_PROGRESS→COMPLETED→VERIFIED/ISSUE)
2026-09-25(금) | 4단계 | □ 예약확정시 임시 비밀번호 자동생성/만료 로직 □ [신규] 예약확정 시점 청소작업 선제생성 로직(scheduled_at=체크아웃 시각, 9/3 크로스체크로 시점 정정 — 전날알림 기능 성립을 위해 필요) □ 예약변경시 청소시간 자동 재계산 로직 | -
2026-09-26(토) | 4단계 | □ [신규] Empty State/에러처리 청소·체크인 화면 반영 □ 스마트락 100% Mock 확정 + '시뮬레이션' 뱃지 표시 □ Mock 락 상태 대시보드(잠김/열림/배터리) | - | 🗓 근무일 — 명절휴무는 9/24~25뿐(최종 스펙 요약 B22)
2026-09-28(월) | 4단계 | □ 문자API(알리고 등) 청소업체 알림 자동발송 □ 체크리스트+사진업로드 완료확인(VERIFIED 단계) | □ 호스텔 객실(Room)단위 정비 체크리스트 + 비품부족 체크박스 | 🌙 연장근무일(+3h)
2026-09-29(화) | 4단계,5단계 | □ [검증] ✅ 4단계 검증: 체크아웃→청소생성→상태전이 전체 흐름 1회 시뮬레이션 | □ 채널별 수수료 템플릿 설계(Airbnb 15.5%, Booking.com 15~18% 등)
2026-09-30(수) | 5단계 | □ 1단계 자동추정 로직(Room 기본단가×박수-수수료) □ 취소/환불 반영 로직(refund_status 연동, 매출 자동제외) | - | 🌙 연장근무일(+3h)
2026-10-01(목) | 6단계,5단계 | □ Vercel+Render+Supabase 스테이징=프로덕션 서비스 생성(뼈대 프로젝트로 CORS/env 연결 테스트, 10/8에 그대로 정식승격) □ [검증] .env.production 환경변수 설정(Vercel/Render/Supabase 키 분리) | □ [신규] 개인정보 최소수집 원칙 점검(게스트데이터-RAG데이터 분리 확인) □ 숙박업 유형별 체크리스트 정적 JSON 템플릿, 법정명칭 정확표기
2026-10-02(금) | 5단계 | □ [신규] 시드 스크립트 실행 및 데이터 정상 반영 확인 □ 2단계 일괄확인(Bulk Confirm) UI □ 3단계 예외보정(Inline Edit, 차이나는 건만) □ 채널별/숙소별/월별 집계 + financial_status 뱃지 표시 □ EVENT_BASED 변경신고 D+30 카운트다운 로직 | □ [신규] 데모 시드 데이터 스크립트 작성(호스트1+숙소3+예약15~20건+문의+청소+정산+긴급알림 시나리오, 발표 시점 기준 상대시간(체크인 D-1.5시간 등) 자동계산 로직 포함) □ 업종별 킬러요건 1~2개 노출(여권보관/수질검사/소방안전관리자 등) | 🌙 연장근무일(+3h)
2026-10-03(토) | 5단계 | □ [신규] Mock UI '시뮬레이션' 뱃지 통일 적용(가격반영/OTA메시징) □ 🔴🟡🟢 통합 위젯 대시보드 구현 □ 각 이벤트 소스 연결(예약·청소·AI승인·서류만료·정산) | □ Action Center 규칙기반 트리거 구현(최종스펙 규칙표 그대로)
2026-10-05(월) | 5단계 | □ [신규] 중간 회귀체크포인트2: 4~5단계 진행분 재확인(청소→정산 흐름 재실행) □ 공휴일/지역축제 공공데이터 API 연동 추천가 로직 □ [신규] 정산·가격 화면에 로딩/에러/빈상태 UI 적용 □ [신규] 공백일 미세조정+성수기 방치감지 배치로직(평일할인/주말·연휴인상, DB명세서 6절) □ 추천가+근거 카드 UI, 승인클릭→Mock반영, 하한가 경고 □ [검증] ✅ 5단계 검증: 정산 3단계 파이프라인 + 알림센터 트리거 실데이터로 재현 | □ 예약임박도·잔여객실 반영(기존 iCal데이터 활용) | 🌙 연장근무일(+3h) · 검증일 — 개발 흡수 금지
2026-10-06(화) | 6단계 | - | □ [신규] 발표 슬라이드 초안 작성(구성·화면 캡처·AI Agent Loop 다이어그램) □ [신규] 제출용 설명문서 최종본 정리(9/3 기획서 확장판: 배경/주제/기술스택/아키텍처/사용법)
2026-10-07(수) | 6단계 | - | □ Clipchamp 10분 더미 영상 내보내기 테스트 □ 영상 대본/콘티 초안 작성(화면 흐름·나레이션 포인트 먼저 잡기, 최종 코드 완성 전에도 가능) | 🌙 연장근무일(+3h)
2026-10-08(목) | 5.5단계,6단계 | □ [신규] 전체 기능 회귀테스트(예약→청소→AI→정산→알림 전체 플로우 1회 통관) □ [신규] 예외케이스 전수점검(중복예약/취소/환불/iCal실패/LLM실패/DB실패 에러UI 확인) □ [신규] 보안점검: 비밀번호 해시 확인, .env/GitHub secret 노출여부 검색 □ [신규] Real/Mock UI 라벨 전수 확인(스마트락/가격반영/OTA메시징 '시뮬레이션' 표시) □ GitHub 저장소 최종정리 + 프로덕션 배포 전환(스테이징→정식)+CORS 최종확인 | □ [신규] README.md 작성(소개/아키텍처/스택/설치법/환경변수/Demo계정/Real·Mock범위)
2026-10-09(금) | 5.5단계,6단계 | □ [신규] 1920x1080 데스크톱+Chrome 기준 화면 확인 □ Mock/Real 표현 최종점검 + '숙소운영특화 AI Agent' 표현 일관성 점검 □ 발표 슬라이드 최종본 확정(AI Agent Loop 다이어그램 포함) □ 영상 대본/콘티 최종본 확정(10/7 초안 기반, 실제 화면 캡처 반영) | □ [야간] 화면 녹화 + 음성 나레이션 녹음 | 🌙 연장근무일(+3h)
2026-10-10(토) | 6단계 | □ 아침 검토: 전날 녹화분 확인, 재촬영 필요분 파악 □ 최종 포맷/용량 확인 + 백업본 준비 + 최종 제출 □ [신규] ✅ 설명문서 + 소스코드(ZIP) PBT 제출(외부마감 10/10) □ [신규] 소스코드 ZIP 생성(node_modules·.env·__pycache__ 제외 확인) | □ [야간] 영상 편집(컷/자막/전환) + 렌더링
2026-10-11(일) | 6.5단계 | □ [신규] 데모 데이터 시드 재실행(DB 초기화+골든패스 데이터 재세팅) □ [신규] E2E 데모 시나리오 리허설(로그인→대시보드→액션센터→예약확인→AI문의→승인→청소→정산 1회 실행) □ [신규] 예상 Q&A 답변 준비(iCal 선택이유/DB전환이유/AI Agent vs 챗봇 차이 등) □ [검증] ✅ 6.5단계 검증: 배포본 재생·서버 웨이크업·발표 최종 리허설 □ 발표영상 실제 재생 확인(음성·화면 끝까지 끊김없이 재생되는지) □ [신규] ✅ 발표자료(PPT) PBT 제출(외부마감 10/11) | -

## 일자별 실행리스트(파일위치)
3rd Host AI — 일자별 실행리스트 (구분·파일위치·핵심포인트·주의점·확인방법)
날짜(요일) | 단계 | 구분 | 카테고리 | 세부 작업 | 담당/활용도구 | 파일 위치 | 가장 중요한 포인트 | 주의할 점 | 완벽 확인방법
2026-08-31(월) | 1단계 | 문서확인 | 데이터모델 설계(P0) | Host-Property-Room-Bed 계층 스키마 확정(모두 optional) | 본인 — Gemini(검토·콘텐츠보조) | docs/3rd_host_ai_db_spec_v1.md (2.1~2.4절) | 독채(3룸통대여)와 호스텔(개별실판매)을 하나의 구조로 동시 표현하는 것이 핵심 차별화 | Room/Bed를 모두 optional로 둬야 함 — 강제로 NOT NULL 만들면 독채 예약 자체를 표현 못함 | 3룸숙소=Property단위, 호스텔=Room단위 두 시나리오 모두 예약 생성이 가능한지 확인
2026-08-31(월) | 1단계 | 문서확인 | 데이터모델 설계(P0) | STEP0: DB명세서v1(3rd_host_ai_db_spec_v1.md)을 스키마 최종권위 문서로 확정 + 구버전 ERD(guests/payments 등 포함 폐기 초안) 폐기처리 | 본인 — Claude(대화보조) | docs/3rd_host_ai_db_spec_v1.md (전체) | DB명세서에 이미 결정된 내용을 그대로 반영하는 단계 — 새로 고민하지 않는다 | 임의로 필드나 값을 추가하지 않는다(범위확장 방지 원칙) | DB명세서 해당 섹션과 실제 반영내용을 나란히 놓고 비교
2026-08-31(월) | 1단계 | 문서확인 | 데이터모델 설계(P0) | Property.accommodation_type 단일 ENUM 필드 확정 | 본인 — Gemini(검토·콘텐츠보조) | docs/3rd_host_ai_db_spec_v1.md (1. ENUM 타입 정의) | 단일 ENUM(한 공간에 복수 숙박업 유형 등록은 법적으로 불가능하다고 확인됨) | 6개 값 정확히(URBAN_HOMESTAY,RURAL_HOMESTAY,HANOK,HOSTEL,LODGING_FACILITY,GENERAL_LODGING) — PENSION/OTHER/HANOK_STAY 같은 임의값 절대 금지 | DB명세서 1절 ENUM 정의와 실제 반영값을 한 글자씩 diff 비교
2026-09-01(화) | 1단계 | 문서확인 | 데이터모델 설계(P0) | Reservation.bookable_unit_type(PROPERTY/ROOM/BED) 설계 | 본인 — Gemini(검토·콘텐츠보조) | docs/3rd_host_ai_db_spec_v1.md (2.2 PROPERTIES / 2.6 RESERVATIONS) | PROPERTY/ROOM/BED 3종 판매단위를 하나의 Reservation 테이블로 표현 | 이 값과 room_id/bed_id 실사용 일치여부는 DB CHECK로 못 잡음(다른 테이블이라 PostgreSQL 일반 CHECK 불가) — 반드시 애플리케이션 검증 필요 | bookable_unit_type=PROPERTY인데 room_id가 채워진 예약을 일부러 넣어보고 애플리케이션이 막는지 테스트
2026-09-01(화) | 1단계 | 문서확인 | 데이터모델 설계(P0) | PROPERTY 단위 예약시 하위 Room 전체 블록 인터셉터 로직 정의(본인 3룸숙소 실제케이스) | 본인 — Gemini(검토·콘텐츠보조) | docs/3rd_host_ai_db_spec_v1.md (2.6.1 예약 겹침 방지) | 본인 3룸숙소의 실제 운영형태(통대여)를 반영하는 핵심 로직 | EXCLUDE 제약만으로는 PROPERTY예약↔ROOM/BED예약 교차충돌을 못 막음 — 반드시 트랜잭션 검증 코드로 방어 | 3룸 전체예약 확정 후 그 중 방 1개만 별도 예약 시도 → 반드시 차단되는지 확인
2026-09-01(화) | 1단계 | 문서확인 | 데이터모델 설계(P0) | reservation_status / refund_status 분리 설계 | 본인 — Gemini(검토·콘텐츠보조) | docs/3rd_host_ai_db_spec_v1.md (2.6 RESERVATIONS 컬럼) | '투숙완료(COMPLETED)'와 '부분환불(PARTIAL)'을 동시에 표현할 수 있어야 함 | 하나의 status 컬럼으로 합치면 이 조합 자체를 표현할 수 없음 | COMPLETED+PARTIAL 조합을 실제로 저장해보고 정상 저장되는지 확인
2026-09-01(화) | 1단계 | 문서확인 | 데이터모델 설계(P0) | Reservation CHECK 제약(bookable_unit_type↔room_id/bed_id 조합) 확정 | 본인 — Claude(대화보조) | docs/3rd_host_ai_db_spec_v1.md (2.2 PROPERTIES / 2.6 RESERVATIONS) | room_id/bed_id 조합의 '내부 형태'만 DB가 검증 가능 | PostgreSQL CHECK는 다른 테이블(PROPERTIES) 값을 볼 수 없음 — bookable_unit_type과의 교차일치는 앱 책임임을 반드시 인지 | 유효하지 않은 조합(bed_id만 있고 room_id는 NULL 등) INSERT 시도 → DB가 거부하는지
2026-09-01(화) | 1단계 | 문서확인 | 데이터모델 설계(P0) | ROOMS/BEDS 계층 복합FK+UNIQUE + Reservation↔Channel/Room/Bed 동일Property 보장(통합확정) | 본인 — Claude(대화보조) | docs/3rd_host_ai_db_spec_v1.md (2.3 ROOMS / 2.4 BEDS / 2.6 RESERVATIONS (A)) | 다른 숙소 소속 Room을 잘못 참조하는 데이터오염을 DB가 원천 차단 | UNIQUE(room_id,property_id)는 중복방지용이 아니라 복합FK 참조용 후보키 — room_name/bed_label UNIQUE가 실제 중복방지 역할 | Property A 소속 room_id를 Property B의 예약에 넣어보고 FK 위반으로 거부되는지 확인
2026-09-01(화) | 1단계 | 문서확인 | 데이터모델 설계(P0) | UNIQUE 복합제약 3종 확정(channel_connection_id+external_uid / property_id+target_month / property_id+channel) | 본인 — Gemini(검토·콘텐츠보조) | docs/3rd_host_ai_db_spec_v1.md (2.5 / 2.6 / 2.8절) | 플랫폼별 예약UID/월별정산/채널연결 각각 중복 방지 | 채널당 연결 1개 제한은 이번 MVP 한정 — 향후 여러 리스팅 대응은 2차 과제 | 같은 property+channel 조합을 2번 생성 시도했을 때 에러가 나는지 확인
2026-09-01(화) | 1단계 | 문서확인 | 데이터모델 설계(P0) | INQUIRY_RESPONSES 1:N + is_latest 플래그 설계 확정 | 본인 — Gemini(검토·콘텐츠보조) | docs/3rd_host_ai_db_spec_v1.md (2.12 INQUIRY_RESPONSES) | 재시도/재답변 이력을 보존하는 1:N + is_latest 구조 | 새 응답을 만들 때 기존 is_latest를 먼저 false로 바꾸는 걸 빠뜨리면 부분UNIQUE 인덱스 위반 에러 발생 | 같은 문의에 응답 2번 생성 후 is_latest=true인 행이 정확히 1개인지 쿼리로 확인
2026-09-01(화) | 1단계 | 문서확인 | 데이터모델 설계(P0) | FINANCIAL_CONFIGS→MONTHLY_SETTLEMENTS 관계 제거(스냅샷 분리) 확정 | 본인 — Gemini(검토·콘텐츠보조) | docs/3rd_host_ai_db_spec_v1.md (2.7 FINANCIAL_CONFIGS / 2.8 MONTHLY_SETTLEMENTS) | 정산은 스냅샷 — 수수료율이 나중에 바뀌어도 과거 정산결과는 불변이어야 함 | FINANCIAL_CONFIGS와 직접 FK로 연결하면 안 됨. applied_commission_rate 컬럼에 계산 당시 값을 별도로 저장 | 수수료율을 0.155→0.16으로 바꾼 뒤, 과거 정산행의 applied_commission_rate가 여전히 0.155인지 확인
2026-09-01(화) | 1단계 | 신규작성 | 데이터모델 설계(P0) | 제출용 기획서 초안 작성(주제/선정이유/일정표/기술스택 — 기존 대화내용 취합) | 본인 — Gemini(검토·콘텐츠보조) | docs/project_plan_draft.md (신규생성) | DB명세서에 이미 결정된 내용을 그대로 반영하는 단계 — 새로 고민하지 않는다 | 임의로 필드나 값을 추가하지 않는다(범위확장 방지 원칙) | DB명세서 해당 섹션과 실제 반영내용을 나란히 놓고 비교
2026-09-02(수) | 1단계 | 문서확인 | 데이터모델 설계(P0) | financial_status(ESTIMATED/CONFIRMED/MANUALLY_ADJUSTED) 필드 설계 | 본인 — Gemini(검토·콘텐츠보조) | docs/3rd_host_ai_db_spec_v1.md (2.6 RESERVATIONS 컬럼) | DB명세서에 이미 결정된 내용을 그대로 반영하는 단계 — 새로 고민하지 않는다 | 임의로 필드나 값을 추가하지 않는다(범위확장 방지 원칙) | DB명세서 해당 섹션과 실제 반영내용을 나란히 놓고 비교
2026-09-02(수) | 1단계 | 문서확인 | 데이터모델 설계(P0) | 날짜 5종 분리 확정(booked_at/check_in/check_out/expected_settlement_at/actual_settlement_at) | 본인 — Gemini(검토·콘텐츠보조) | docs/3rd_host_ai_db_spec_v1.md (2.6 RESERVATIONS 컬럼) | DB명세서에 이미 결정된 내용을 그대로 반영하는 단계 — 새로 고민하지 않는다 | 임의로 필드나 값을 추가하지 않는다(범위확장 방지 원칙) | DB명세서 해당 섹션과 실제 반영내용을 나란히 놓고 비교
2026-09-02(수) | 1단계 | 문서확인 | 데이터모델 설계(P0) | ChannelConnection 모델 설계(channel/external_property_id/sync_status/last_synced_at) | 본인 — Gemini(검토·콘텐츠보조) | docs/3rd_host_ai_db_spec_v1.md (2.6 RESERVATIONS 컬럼) | DB명세서에 이미 결정된 내용을 그대로 반영하는 단계 — 새로 고민하지 않는다 | 임의로 필드나 값을 추가하지 않는다(범위확장 방지 원칙) | DB명세서 해당 섹션과 실제 반영내용을 나란히 놓고 비교
2026-09-02(수) | 1단계 | 문서확인 | 데이터모델 설계(P0) | ChecklistTemplate.renewal_trigger_type(NONE/EXPIRATION_BASED/EVENT_BASED) 필드 추가 | 본인 — Gemini(검토·콘텐츠보조) | docs/3rd_host_ai_db_spec_v1.md (2.16 CHECKLIST_ITEMS) | DB명세서에 이미 결정된 내용을 그대로 반영하는 단계 — 새로 고민하지 않는다 | 임의로 필드나 값을 추가하지 않는다(범위확장 방지 원칙) | DB명세서 해당 섹션과 실제 반영내용을 나란히 놓고 비교
2026-09-02(수) | 1단계 | 문서확인 | 데이터모델 설계(P0) | Property 단위 데이터 격리 원칙 확정(KB/Reservation/Checklist/SmartLock 전체) | 본인 — Claude(대화보조) | docs/3rd_host_ai_db_spec_v1.md (4.0절 DB보장/앱보장 구분) | DB명세서에 이미 결정된 내용을 그대로 반영하는 단계 — 새로 고민하지 않는다 | 임의로 필드나 값을 추가하지 않는다(범위확장 방지 원칙) | DB명세서 해당 섹션과 실제 반영내용을 나란히 놓고 비교
2026-09-02(수) | 1단계 | 문서확인 | 데이터모델 설계(P0) | ACTION_ITEMS 중복생성 idempotency 정책 문서화(동일 reservation_id+category+OPEN 재사용) | 본인 — Gemini(검토·콘텐츠보조) | docs/3rd_host_ai_db_spec_v1.md (해당 섹션) | DB명세서에 이미 결정된 내용을 그대로 반영하는 단계 — 새로 고민하지 않는다 | 임의로 필드나 값을 추가하지 않는다(범위확장 방지 원칙) | DB명세서 해당 섹션과 실제 반영내용을 나란히 놓고 비교
2026-09-02(수) | 1단계 | 문서확인 | 데이터모델 설계(P0) | risk_level '규칙기반 우선순위'로 문서화(법적판단 아님 명시) | 본인 — Gemini(검토·콘텐츠보조) | docs/3rd_host_ai_db_spec_v1.md (해당 섹션) | DB명세서에 이미 결정된 내용을 그대로 반영하는 단계 — 새로 고민하지 않는다 | 임의로 필드나 값을 추가하지 않는다(범위확장 방지 원칙) | DB명세서 해당 섹션과 실제 반영내용을 나란히 놓고 비교
2026-09-02(수) | 1단계 | 문서확인 | 데이터모델 설계(P0) | 인덱스 요구사항 목록화(property_id 계열 전체+ActionCenter 복합인덱스, 실제생성은 9/5) | 본인 — Gemini(검토·콘텐츠보조) | docs/3rd_host_ai_db_spec_v1.md (해당 섹션) | DB명세서에 이미 결정된 내용을 그대로 반영하는 단계 — 새로 고민하지 않는다 | 임의로 필드나 값을 추가하지 않는다(범위확장 방지 원칙) | DB명세서 해당 섹션과 실제 반영내용을 나란히 놓고 비교
2026-09-02(수) | 1단계 | 신규작성 | 데이터모델 설계(P0) | DB명세서↔ERD↔체크리스트 3문서 최종 동기화 확인 | 본인 — Claude(대화보조) | docs/erd.md 또는 mermaid 다이어그램(신규) | DB명세서에 이미 결정된 내용을 그대로 반영하는 단계 — 새로 고민하지 않는다 | 임의로 필드나 값을 추가하지 않는다(범위확장 방지 원칙) | DB명세서 해당 섹션과 실제 반영내용을 나란히 놓고 비교
2026-09-02(수) | 1단계 | 신규작성 | 데이터모델 설계(P0) | 기획서 최종 검토 및 다듬기 | 본인 — Claude(대화보조) | docs/project_plan_draft.md (신규생성) | DB명세서에 이미 결정된 내용을 그대로 반영하는 단계 — 새로 고민하지 않는다 | 임의로 필드나 값을 추가하지 않는다(범위확장 방지 원칙) | DB명세서 해당 섹션과 실제 반영내용을 나란히 놓고 비교
2026-09-02(수) | 1단계 | 설정확인 | 데이터모델 설계(P0) | Azure Cloud 서비스 확인 완료 → Render로 최종 확정(Azure 전환 안함) | 본인 — Claude(대화보조) | 클라우드 콘솔(파일 아님) — Azure Portal / Google AI Studio | DB명세서에 이미 결정된 내용을 그대로 반영하는 단계 — 새로 고민하지 않는다 | 임의로 필드나 값을 추가하지 않는다(범위확장 방지 원칙) | DB명세서 해당 섹션과 실제 반영내용을 나란히 놓고 비교
2026-09-02(수) | 1단계 | 설정확인 | 데이터모델 설계(P0) | Google AI Studio 무료 Gemini API키 미리 발급(백업용, 5분 소요, 스택변경 아님) | 본인 — Claude(대화보조) | 클라우드 콘솔(파일 아님) — Azure Portal / Google AI Studio | DB명세서에 이미 결정된 내용을 그대로 반영하는 단계 — 새로 고민하지 않는다 | 임의로 필드나 값을 추가하지 않는다(범위확장 방지 원칙) | DB명세서 해당 섹션과 실제 반영내용을 나란히 놓고 비교
2026-09-03(목) | 1단계 | 신규작성 | 데이터모델 설계(P0) | ✅ 기획서 제출(오전 11시 마감 — 주제/선정이유/일정표/기술스택 포함) | 본인 — Claude(대화보조) | docs/project_plan_draft.md (신규생성) | DB명세서에 이미 결정된 내용을 그대로 반영하는 단계 — 새로 고민하지 않는다 | 임의로 필드나 값을 추가하지 않는다(범위확장 방지 원칙) | DB명세서 해당 섹션과 실제 반영내용을 나란히 놓고 비교
2026-09-03(목) | 1단계 | 신규작성 | 데이터모델 설계(P0) | ERD 다이어그램 작성(전체 엔티티 관계도) | 본인 — Gemini(검토·콘텐츠보조) | docs/erd.md 또는 mermaid 다이어그램(신규) | DB명세서에 이미 결정된 내용을 그대로 반영하는 단계 — 새로 고민하지 않는다 | 임의로 필드나 값을 추가하지 않는다(범위확장 방지 원칙) | DB명세서 해당 섹션과 실제 반영내용을 나란히 놓고 비교
2026-09-03(목) | 1단계 | 신규작성 | 데이터모델 설계(P0) | API Contract(엔드포인트 목록·요청/응답 스펙) 정의 | 본인 — Gemini(검토·콘텐츠보조) | docs/api_contract.md (신규생성) | DB명세서에 이미 결정된 내용을 그대로 반영하는 단계 — 새로 고민하지 않는다 | 임의로 필드나 값을 추가하지 않는다(범위확장 방지 원칙) | DB명세서 해당 섹션과 실제 반영내용을 나란히 놓고 비교
2026-09-03(목) | 1단계 | 신규작성 | 데이터모델 설계(P0) | 상태전이/이벤트 구조 다이어그램 정리(예약→청소→정산→알림 연결) | 본인 — Gemini(검토·콘텐츠보조) | docs/3rd_host_ai_db_spec_v1.md (상태전이 섹션 추가) | 자동추정→일괄확인→예외보정 3단계로 수작업을 최소화(엑셀 수기정산과 다르게 만드는 것이 목표) | iCal에는 결제정보가 없어 모든 금액이 추정치 — financial_status(ESTIMATED/CONFIRMED/MANUALLY_ADJUSTED)로 신뢰도를 반드시 구분표시 | 전체 예약 중 예외건(할인적용 등)만 수동수정하고 나머지는 1클릭으로 끝나는지 확인
2026-09-04(금) | 1단계 | 신규작성 | 데이터모델 설계(P0) | ✅ 1단계 검증: 스키마+ERD+API Contract 대조 확인 | 본인 — Claude(대화보조) | docs/erd.md 또는 mermaid 다이어그램(신규) | DB명세서에 이미 결정된 내용을 그대로 반영하는 단계 — 새로 고민하지 않는다 | 임의로 필드나 값을 추가하지 않는다(범위확장 방지 원칙) | DB명세서 해당 섹션과 실제 반영내용을 나란히 놓고 비교
2026-09-05(토) | 2단계 | 코드구현 | 기반 인프라 | 로컬 개발 DB를 Docker Postgres로 전환 결정 및 세팅(MariaDB 대신, 문법불일치 리스크 원천차단) | 본인 — Claude Code(터미널 직접실행 권장) | backend/docker-compose.yml, backend/.env | MariaDB 대신 로컬 개발부터 Postgres로 통일해 배포환경 이원화 리스크 원천 차단 | Supabase의 기본 Postgres 버전과 로컬 Docker 이미지 버전을 반드시 맞출 것(dev/prod parity) | docker exec로 확인한 로컬 postgres 버전과 Supabase 대시보드에 표시된 버전이 같은지 비교
2026-09-05(토) | 2단계 | 코드구현 | 기반 인프라 | DB 스키마 구현(위 P0 설계 반영) | 본인 — Claude Code(터미널 직접실행 권장) | backend/app/models/ (전체) | 로컬 Docker와 배포(Supabase) PostgreSQL 메이저 버전을 반드시 맞출 것(9/5에 16≠17로 어긋난 걸 뒤늦게 발견한 전례 있음) | autogenerate가 pgvector import·CREATE EXTENSION·PG15+ 전용 SET NULL(컬럼목록) 문법을 자동으로 못 잡아냄 — 생성된 마이그레이션 파일을 반드시 직접 열어서 확인 후 upgrade | docker exec로 psql 접속 → \dt(16개 테이블)·\dx(vector+btree_gist 확장) 확인, pg_constraint.confdelsetcols가 실제 컬럼명과 일치하는지까지 attname으로 재확인
2026-09-05(토) | 2단계 | 코드구현 | 기반 인프라 | GET /health 헬스체크 엔드포인트 구현(DB조회없이 즉시 응답, Render 슬립방지용 UptimeRobot 핑 대상) | 본인 — Claude Code(터미널 직접실행 권장) | backend/ 또는 frontend/ (세부 위치는 해당일 착수시 확정) | Render 무료플랜 슬립방지가 유일한 목적 — 이 라우터에 DB조회(get_db 의존성)를 절대 추가하지 않는다 | uvicorn만 띄워놓고 '됐다'고 넘기지 말 것 — 실제로 서버가 정상 기동해서 요청에 응답하는지까지 확인해야 진짜 완료 | 브라우저 또는 curl로 http://localhost:8000/health 직접 열어서 {"status":"ok"}가 실제로 응답오는지 눈으로 확인
2026-09-05(토) | 2단계 | 설정확인 | 기반 인프라 | .env/.gitignore 초기 설정(API키·DB접속정보 분리, git 커밋 전 필수) | 본인 — Claude(대화보조) | 클라우드 콘솔(파일 아님) — Azure Portal / Google AI Studio | API키/DB접속정보를 코드와 분리해 커밋 사고 원천 차단 | 이미 한 번 커밋된 적 있는 .env는 .gitignore에 넣어도 계속 추적됨(별도 제거 필요) | `git log --all --full-history -- .env` 실행해서 커밋 이력이 비어있는지 확인
2026-09-05(토) | 6단계 | 설계/콘텐츠 | 마무리 | 녹화·편집 환경 설정(OBS 설정+편집툴 확정) | 본인 — Gemini(검토·콘텐츠보조) | 외부(OBS/Clipchamp), docs/video_recording_setup.md | Feature Freeze 이후에는 로직 변경 없이 텍스트·설정만 수정 | 제출 직전 급하게 뭔가 더 고치려는 유혹을 참는다 | 최종 산출물(배포본/영상/문서)을 처음부터 끝까지 직접 재생·재확인
2026-09-07(월) | 1.5단계 | 신규작성 | UI/UX 설계 | 전체 화면목록 확정(로그인·회원가입·온보딩2스텝·대시보드·캘린더·AI인박스·액션센터·청소·정산·컴플라이언스(설정탭)·지식베이스·설정) | 본인 — Gemini(검토·콘텐츠보조) | docs/ui_design.md, docs/ui_wireframe.md | 빠진 화면이 없는지가 핵심 — 로그인/빈상태 화면을 특히 놓치기 쉬움 | 와이어프레임을 너무 디테일하게 만들지 않는다(시간 낭비, 저해상도로 충분) | 실제 사용 흐름 그대로 클릭 시뮬레이션 해보며 막히는 지점이 있는지 확인
2026-09-07(월) | 1.5단계 | 신규작성 | UI/UX 설계 | 핵심 화면 와이어프레임 제작(대시보드·예약모달·AI인박스·정산·온보딩) | 본인 — Gemini(검토·콘텐츠보조) | docs/ui_design.md, docs/ui_wireframe.md | 빠진 화면이 없는지가 핵심 — 로그인/빈상태 화면을 특히 놓치기 쉬움 | 와이어프레임을 너무 디테일하게 만들지 않는다(시간 낭비, 저해상도로 충분) | 실제 사용 흐름 그대로 클릭 시뮬레이션 해보며 막히는 지점이 있는지 확인
2026-09-07(월) | 1.5단계 | 신규작성 | UI/UX 설계 | 디자인시스템 공통 컴포넌트 정의(Header/Sidebar/Card/Badge/Modal/Toast/Loading/EmptyState) | 본인 — Gemini(검토·콘텐츠보조) | docs/ui_design.md, docs/ui_wireframe.md | 빠진 화면이 없는지가 핵심 — 로그인/빈상태 화면을 특히 놓치기 쉬움 | 와이어프레임을 너무 디테일하게 만들지 않는다(시간 낭비, 저해상도로 충분) | 실제 사용 흐름 그대로 클릭 시뮬레이션 해보며 막히는 지점이 있는지 확인
2026-09-08(화) | 2단계 | 코드구현 | 기반 인프라 | 통합 대시보드 뼈대(3~5개 숙소 한눈에 보기) | 본인 — Claude Code(터미널 직접실행 권장) | frontend/src/pages/Dashboard.tsx | 로컬과 배포 환경을 최대한 동일하게 유지(dev/prod parity) | .env 파일이 실수로 커밋되지 않았는지 매번 확인 | 로컬에서 정상 동작 확인 후에만 커밋
2026-09-09(수) | 1.5단계 | 신규작성 | UI/UX 설계 | User Flow 다이어그램 작성(화면간 이동 구조) | 본인 — Gemini(검토·콘텐츠보조) | docs/ui_design.md | 빠진 화면이 없는지가 핵심 — 로그인/빈상태 화면을 특히 놓치기 쉬움 | 와이어프레임을 너무 디테일하게 만들지 않는다(시간 낭비, 저해상도로 충분) | 실제 사용 흐름 그대로 클릭 시뮬레이션 해보며 막히는 지점이 있는지 확인
2026-09-09(수) | 1.5단계 | 신규작성 | UI/UX 설계 | 회원가입/로그인 화면+API 설계(JWT) | 본인 — Claude(대화보조) | docs/ui_design.md, docs/api_contract.md | 빠진 화면이 없는지가 핵심 — 로그인/빈상태 화면을 특히 놓치기 쉬움 | 와이어프레임을 너무 디테일하게 만들지 않는다(시간 낭비, 저해상도로 충분) | 실제 사용 흐름 그대로 클릭 시뮬레이션 해보며 막히는 지점이 있는지 확인
2026-09-09(수) | 1.5단계 | 신규작성 | UI/UX 설계 | ✅ 1.5단계 검증: 와이어프레임 실제 흐름대로 클릭 시뮬레이션 리뷰 | 본인 — Claude(대화보조) | 체크리스트 '9단계 검증 체크리스트' 시트 | 빠진 화면이 없는지가 핵심 — 로그인/빈상태 화면을 특히 놓치기 쉬움 | 와이어프레임을 너무 디테일하게 만들지 않는다(시간 낭비, 저해상도로 충분) | 실제 사용 흐름 그대로 클릭 시뮬레이션 해보며 막히는 지점이 있는지 확인
2026-09-10(목) | 2단계 | 코드구현 | 기반 인프라 | iCal 연동 + ChannelConnection 구현(sync_status/last_synced_at 표시) | 본인 — Claude Code(터미널 직접실행 권장) | backend/app/services/ical_sync.py | 이 프로젝트에서 유일하게 완전히 실제(Real) 동작하는 외부연동 — 심사 신뢰도의 핵심 앵커 | '실시간'이라는 표현 사용 금지(플랫폼 갱신주기상 최대 3시간 지연 가능) — 반드시 '동기화 시점' 표현 사용 | 실제 Airbnb iCal URL을 넣고 예약이 화면에 정확히 반영되는지 확인
2026-09-11(금) | 2단계 | 코드구현 | 기반 인프라 | 회원가입/로그인 화면+API 구현(JWT, 비밀번호는 bcrypt 해시로 저장) | 본인 — Claude Code(터미널 직접실행 권장) | backend/app/api/v1/endpoints/auth.py, frontend/src/pages/Login.tsx | 비밀번호는 반드시 bcrypt로 해시 저장 | JWT '발급'과 '검증'은 별개 — 토큰 유효성만 확인하고 property 소유권(IDOR) 검증을 빠뜨리면 다른 호스트 데이터에 접근 가능 | 호스트A의 토큰으로 호스트B 소유의 property_id를 조회 시도 → 404로 차단되는지 확인
2026-09-12(토) | 2단계 | 코드구현 | 기반 인프라 | 통합 캘린더 뷰: 독채=Property행 / 호스텔=Room 아코디언-Bed행 | 본인 — Claude Code(터미널 직접실행 권장) | frontend/src/pages/Calendar.tsx | 로컬과 배포 환경을 최대한 동일하게 유지(dev/prod parity) | .env 파일이 실수로 커밋되지 않았는지 매번 확인 | 로컬에서 정상 동작 확인 후에만 커밋
2026-09-12(토) | 2단계 | 코드구현 | 기반 인프라 | iCal 동기화 시점 중복예약 충돌 감지 + 수동 새로고침 버튼 | 본인 — Claude Code(터미널 직접실행 권장) | backend/app/services/ical_sync.py | 로컬과 배포 환경을 최대한 동일하게 유지(dev/prod parity) | .env 파일이 실수로 커밋되지 않았는지 매번 확인 | 로컬에서 정상 동작 확인 후에만 커밋
2026-09-14(월) | 2단계 | 코드구현 | 기반 인프라 | Property 전체대여시 하위 Room 전체 블록 인터셉터 구현(본인 3룸숙소 핵심케이스) | 본인 — Claude Code(터미널 직접실행 권장) | backend/app/services/reservation_service.py | 본인 3룸숙소의 실제 운영형태(통대여)를 반영하는 핵심 로직 | EXCLUDE 제약만으로는 PROPERTY예약↔ROOM/BED예약 교차충돌을 못 막음 — 반드시 트랜잭션 검증 코드로 방어 | 3룸 전체예약 확정 후 그 중 방 1개만 별도 예약 시도 → 반드시 차단되는지 확인
2026-09-14(월) | 2단계 | 코드구현 | 기반 인프라 | Room 전체대여시 하위 Bed 전체 블록 인터셉터 구현(호스텔 확장용) | 본인 — Claude Code(구현) / Gemini(검토) | backend/app/services/reservation_service.py | 로컬과 배포 환경을 최대한 동일하게 유지(dev/prod parity) | .env 파일이 실수로 커밋되지 않았는지 매번 확인 | 로컬에서 정상 동작 확인 후에만 커밋
2026-09-14(월) | 2단계 | 코드구현 | 기반 인프라 | EXCLUDE USING GIST 겹침방지 제약조건 실제동작 테스트(겹침예약 insert시 DB레벨 차단 확인) | 본인 — Claude Code(터미널 직접실행 권장) | backend/alembic/versions/ (마이그레이션) | PROPERTY/ROOM/BED 단위별 겹침방지 3개로 분리(COALESCE 통합방식 폐기) | COALESCE(room_id,0) 방식 절대 금지 — 0을 '값없음'과 '실제0번ID'로 구분 못해 데이터오염 위험. 점유상태(CONFIRMED 등)만 대상, CANCELLED는 제외 | 같은 room에 겹치는 날짜로 2건 INSERT → 2번째가 에러나는지, 취소된 예약과는 겹쳐도 통과하는지 둘 다 확인
2026-09-15(화) | 2단계 | 설계/콘텐츠 | 기반 인프라 | 네이버예약 채널카드 UI '내보내기 전용' 표시 | 본인 — Gemini(검토·콘텐츠보조) | backend/ 또는 frontend/ (세부 위치는 해당일 착수시 확정) | 로컬과 배포 환경을 최대한 동일하게 유지(dev/prod parity) | .env 파일이 실수로 커밋되지 않았는지 매번 확인 | 로컬에서 정상 동작 확인 후에만 커밋
2026-09-15(화) | 2단계 | 코드구현 | 기반 인프라 | ✅ 2단계 검증: 실제 iCal URL로 캘린더 반영·중복감지 정상동작 확인 | 본인 — Claude Code(터미널 직접실행 권장) | backend/app/services/ical_sync.py | 로컬과 배포 환경을 최대한 동일하게 유지(dev/prod parity) | .env 파일이 실수로 커밋되지 않았는지 매번 확인 | 로컬에서 정상 동작 확인 후에만 커밋 Mock 해제 상태에서 가입 → /onboarding 숙소·객실 등록 → 대시보드 진입 확인(숙소 API 8개, api_contract 2절)
2026-09-16(수) | 2단계 | 코드구현 | 기반 인프라 | 채널연결(iCal URL) 실패시 에러 안내 UI(잘못된 URL/파싱실패 케이스) | 본인 — Claude Code(터미널 직접실행 권장) | backend/app/services/ical_sync.py | 로컬과 배포 환경을 최대한 동일하게 유지(dev/prod parity) | .env 파일이 실수로 커밋되지 않았는지 매번 확인 | 로컬에서 정상 동작 확인 후에만 커밋
2026-09-16(수) | 2단계 | 코드구현 | 기반 인프라 | 로딩/에러/빈상태 공통 컴포넌트 적용 시작(캘린더 화면) | 본인 — Claude Code(터미널 직접실행 권장) | frontend/src/pages/Calendar.tsx | 로컬과 배포 환경을 최대한 동일하게 유지(dev/prod parity) | .env 파일이 실수로 커밋되지 않았는지 매번 확인 | 로컬에서 정상 동작 확인 후에만 커밋
2026-09-17(목) | 3단계 | 코드구현 | 고객 응대 자동화 | 자체 통합 인박스(게스트 채팅 시뮬레이터 UI) | 본인 — Claude Code(터미널 직접실행 권장) | frontend/src/pages/Inbox.jsx | 비용통제 아키텍처(1회 통합호출) 원칙을 벗어나지 않는다 | property_id 스코프 누락시 교차오답(다른 숙소 정보 노출)이라는 치명적 버그가 생김 | 실제 호출해보고 응답 품질과 호출 횟수(비용)를 함께 확인
2026-09-17(목) | 3단계 | 설정확인 | 고객 응대 자동화 | Claude API 초기설정: $5 선충전 + 월 Spend Limit $10 설정 + Dev/Prod API키 분리 | 본인 — Claude(대화보조) | 클라우드 콘솔(파일 아님) — Anthropic Console | 비용통제 아키텍처(1회 통합호출) 원칙을 벗어나지 않는다 | property_id 스코프 누락시 교차오답(다른 숙소 정보 노출)이라는 치명적 버그가 생김 | 실제 호출해보고 응답 품질과 호출 횟수(비용)를 함께 확인
2026-09-18(금) | 3단계 | 설계/콘텐츠 | 고객 응대 자동화 | 숙소별 RAG 지식베이스 구축(로컬 벡터검색, LLM비용無) + property_id 스코프 격리 + 개발용 응답캐시(동일질문 반복시 API 미호출) | 본인 — Gemini(검토·콘텐츠보조) | backend/app/services/rag.py | RAG검색(로컬벡터, 비용0) → Claude 1회 통합호출로 분류+위험도+다국어+근거 동시반환 | 멀티스텝으로 쪼개면 같은 컨텍스트를 반복 전송해 비용 급증. property_id 스코프 격리 누락시 교차오답(치명적 버그) 발생. 임베딩 모델 확정 시 EMBEDDING_DIM(현재 384, all-MiniLM-L6-v2 가정값)이 실제 선택 모델과 일치하는지 재확인 — 다르면 컬럼 마이그레이션 1회 필요 | 숙소A/B에 동일 질문을 던져서 서로 다른 정답이 나오는지, 로그상 문의 1건당 Claude 호출이 1~2회인지 확인
2026-09-18(금) | 3단계 | 코드구현 | 고객 응대 자동화 | LLM 응답 로딩/스켈레톤 UI(3~8초 지연 대응) | 본인 — Claude Code(터미널 직접실행 권장) | frontend/src/components/AIChatBox.jsx | 비용통제 아키텍처(1회 통합호출) 원칙을 벗어나지 않는다 | property_id 스코프 누락시 교차오답(다른 숙소 정보 노출)이라는 치명적 버그가 생김 | 실제 호출해보고 응답 품질과 호출 횟수(비용)를 함께 확인
2026-09-19(토) | 3단계 | 코드구현 | 고객 응대 자동화 | AI 호출 재시도를 개별호출 2회로 제한(1문의=최대3 Claude호출) + 호출당 타임아웃(최초10초/재시도5초) | 본인 — Claude Code(터미널 직접실행 권장) | backend/ 또는 frontend/ (세부 위치는 해당일 착수시 확정) | 비용통제 아키텍처(1회 통합호출) 원칙을 벗어나지 않는다 | property_id 스코프 누락시 교차오답(다른 숙소 정보 노출)이라는 치명적 버그가 생김 | 실제 호출해보고 응답 품질과 호출 횟수(비용)를 함께 확인
2026-09-19(토) | 3단계 | 코드구현 | 고객 응대 자동화 | 문의 자동분류(예약/체크인/컴플레인/일반) | 본인 — Claude Code(터미널 직접실행 권장) | backend/app/services/ai_agent.py | 비용통제 아키텍처(1회 통합호출) 원칙을 벗어나지 않는다 | property_id 스코프 누락시 교차오답(다른 숙소 정보 노출)이라는 치명적 버그가 생김 | 실제 호출해보고 응답 품질과 호출 횟수(비용)를 함께 확인
2026-09-21(월) | 3단계 | 코드구현 | 고객 응대 자동화 | AI 문의 엔드포인트 Rate Limit(IP당 분당10회) + LLM 사용량 로깅(토큰/지연/상태 기록) | 본인 — Claude Code(터미널 직접실행 권장) | backend/ 또는 frontend/ (세부 위치는 해당일 착수시 확정) | 비용통제 아키텍처(1회 통합호출) 원칙을 벗어나지 않는다 | property_id 스코프 누락시 교차오답(다른 숙소 정보 노출)이라는 치명적 버그가 생김 | 실제 호출해보고 응답 품질과 호출 횟수(비용)를 함께 확인
2026-09-21(월) | 3단계 | 코드구현 | 고객 응대 자동화 | 외국인 게스트 언어 자동감지 + 다국어(영/중/일) 응답 생성 | 본인 — Claude Code(터미널 직접실행 권장) | backend/app/services/ai_agent.py | 영어/중국어/일본어 3개국어로 범위 고정 | 언어 지원 확대는 범위관리 원칙상 금지(2차로 미룰 것) | 3개국어 각각 질문을 던져 자연스러운 답변이 나오는지 확인
2026-09-22(화) | 3단계 | 설계/콘텐츠 | 고객 응대 자동화 | 위험도 분류 적용(자동:와이파이/체크인시간/주차/비번 vs 승인필요:환불/변경/할인/보상/민원/고장/안전) | 본인 — Gemini(검토·콘텐츠보조) | backend/app/services/ai_agent.py | 자동응답(와이파이/체크인시간/주차/비번)과 승인필요(환불/변경/할인/보상/민원/고장/안전)를 명확히 분리 | 이 기준표가 불명확하면 고위험 문의가 실수로 자동발송될 위험 | 각 카테고리 질문을 실제로 넣어 자동/승인대기가 기준표대로 정확히 갈리는지 확인
2026-09-22(화) | 3단계 | 코드구현 | 고객 응대 자동화 | 체크인/체크아웃 안내, 리뷰요청 자동화 | 본인 — Claude Code(터미널 직접실행 권장) | backend/app/services/notification.py | 비용통제 아키텍처(1회 통합호출) 원칙을 벗어나지 않는다 | property_id 스코프 누락시 교차오답(다른 숙소 정보 노출)이라는 치명적 버그가 생김 | 실제 호출해보고 응답 품질과 호출 횟수(비용)를 함께 확인
2026-09-23(수) | 3단계 | 코드구현 | 고객 응대 자동화 | AI/iCal 실패시 에러 Toast·Fallback 안내 처리 | 본인 — Claude Code(터미널 직접실행 권장) | backend/app/services/ical_sync.py | 비용통제 아키텍처(1회 통합호출) 원칙을 벗어나지 않는다 | property_id 스코프 누락시 교차오답(다른 숙소 정보 노출)이라는 치명적 버그가 생김 | 실제 호출해보고 응답 품질과 호출 횟수(비용)를 함께 확인
2026-09-23(수) | 3단계 | 코드구현 | 고객 응대 자동화 | AI 답변 '근거' 표시 UI(참고 KB 나열) + 마크다운 렌더링 처리 | 본인 — Claude Code(터미널 직접실행 권장) | backend/app/services/ai_agent.py | 비용통제 아키텍처(1회 통합호출) 원칙을 벗어나지 않는다 | property_id 스코프 누락시 교차오답(다른 숙소 정보 노출)이라는 치명적 버그가 생김 | 실제 호출해보고 응답 품질과 호출 횟수(비용)를 함께 확인
2026-09-23(수) | 3단계 | 코드구현 | 고객 응대 자동화 | 예약 상세화면→AI대화내역→Action Center 처리이력으로 이어지는 통합 딥링크/단일플로우 구현 | 본인 — Claude Code(터미널 직접실행 권장) | frontend/src/pages/Calendar.tsx (예약 상세 모달) + pages/Inbox.tsx + pages/Actions.tsx | 예약 상세는 별도 라우트가 아니라 캘린더 내 모달이다(ui_design 4-5절) — 모달에서 AI 대화내역·액션센터로 나가는 링크를 건다 | ReservationDetail.jsx라는 페이지는 라우트 목록에 없다(9/15 확인). 없는 화면을 만들지 말고 기존 모달에 딥링크를 붙인다 | 예약 모달 → AI 대화내역 → 액션센터 처리이력까지 클릭으로 끊김 없이 이동되는지 브라우저에서 눈으로 확인
2026-09-23(수) | 3단계 | 코드구현 | 고객 응대 자동화 | 중간 회귀체크포인트1: 1~3단계 기능 통합 재확인(예약→AI응대까지 흐름 재실행) | 본인 — Claude Code(터미널 직접실행 권장) | backend/tests/test_integration_1.py | 비용통제 아키텍처(1회 통합호출) 원칙을 벗어나지 않는다 | property_id 스코프 누락시 교차오답(다른 숙소 정보 노출)이라는 치명적 버그가 생김 | 실제 호출해보고 응답 품질과 호출 횟수(비용)를 함께 확인
2026-09-24(목) | 3단계 | 코드구현 | 고객 응대 자동화 | ✅ 3단계 검증: 교차오답 테스트 + 의도적 API실패 유발후 에러UI 확인 | 본인 — Claude Code(터미널 직접실행 권장) | backend/ 또는 frontend/ (세부 위치는 해당일 착수시 확정) | 비용통제 아키텍처(1회 통합호출) 원칙을 벗어나지 않는다 | property_id 스코프 누락시 교차오답(다른 숙소 정보 노출)이라는 치명적 버그가 생김 | 실제 호출해보고 응답 품질과 호출 횟수(비용)를 함께 확인
2026-09-24(목) | 4단계 | 설계/콘텐츠 | 청소·시설 관리 | 청소 상태머신 구현(PENDING→ASSIGNED→IN_PROGRESS→COMPLETED→VERIFIED/ISSUE) | 본인 — Gemini(검토·콘텐츠보조) | backend/app/models/cleaning.py | PENDING→ASSIGNED→IN_PROGRESS→COMPLETED→VERIFIED/ISSUE 순서 준수 | COMPLETED와 VERIFIED 둘 다 '완료'로 취급하지 않으면 Action Center가 VERIFIED건까지 긴급알림으로 오탐 | VERIFIED 상태의 청소건이 Action Center 긴급알림에 안 잡히는지 확인
2026-09-25(금) | 4단계 | 코드구현 | 비대면 체크인 | 예약확정시 임시 비밀번호 자동생성/만료 로직 | 본인 — Claude Code(터미널 직접실행 권장) | backend/app/services/doorlock_mock.py | Mock임을 화면에서 명확히 알 수 있게 한다 | 실제 연동처럼 보이는 문구나 UI를 쓰지 않는다 | 화면에 시뮬레이션 표시가 있는지 육안 확인
2026-09-25(금) | 4단계 | 코드구현 | 청소·시설 관리 | 예약확정 시점 청소작업 선제생성 로직(scheduled_at=체크아웃 시각, 9/3 크로스체크로 시점 정정 — 전날알림 기능 성립을 위해 필요) | 본인 — Claude Code(터미널 직접실행 권장) | backend/ 또는 frontend/ (세부 위치는 해당일 착수시 확정) | 상태머신 순서(PENDING~VERIFIED/ISSUE)를 정확히 지킨다 | 체크아웃 이벤트당 청소작업이 중복 생성되지 않게 한다 | 상태 전이를 하나씩 실제로 눌러보며 순서대로 넘어가는지 확인
2026-09-25(금) | 4단계 | 코드구현 | 청소·시설 관리 | 예약변경시 청소시간 자동 재계산 로직 | 본인 — Claude Code(터미널 직접실행 권장) | backend/app/services/cleaning.py | 상태머신 순서(PENDING~VERIFIED/ISSUE)를 정확히 지킨다 | 체크아웃 이벤트당 청소작업이 중복 생성되지 않게 한다 | 상태 전이를 하나씩 실제로 눌러보며 순서대로 넘어가는지 확인
2026-09-26(토) | 4단계 | 코드구현 | 청소·시설 관리 | Empty State/에러처리 청소·체크인 화면 반영 | 본인 — Claude Code(터미널 직접실행 권장) | frontend/src/pages/Cleaning.jsx | 상태머신 순서(PENDING~VERIFIED/ISSUE)를 정확히 지킨다 | 체크아웃 이벤트당 청소작업이 중복 생성되지 않게 한다 | 상태 전이를 하나씩 실제로 눌러보며 순서대로 넘어가는지 확인
2026-09-26(토) | 4단계 | 코드구현 | 비대면 체크인 | 스마트락 100% Mock 확정 + '시뮬레이션' 뱃지 표시 | 본인 — Claude Code(터미널 직접실행 권장) | backend/app/services/doorlock_mock.py | 1개도 실연동 시도하지 않고 개발 착수부터 100% Mock으로 확정(시간 확보) | 화면에 '시뮬레이션'임을 명확히 표시해야 함 — 실제 연동처럼 보이면 심사 시 오해 소지 | 화면에 Mock 뱃지가 육안으로 확인되는지
2026-09-26(토) | 4단계 | 코드구현 | 비대면 체크인 | Mock 락 상태 대시보드(잠김/열림/배터리) | 본인 — Claude Code(터미널 직접실행 권장) | frontend/src/pages/Dashboard.tsx | Mock임을 화면에서 명확히 알 수 있게 한다 | 실제 연동처럼 보이는 문구나 UI를 쓰지 않는다 | 화면에 시뮬레이션 표시가 있는지 육안 확인
2026-09-28(월) | 4단계 | 코드구현 | 청소·시설 관리 | 문자API(알리고 등) 청소업체 알림 자동발송 | 본인 — Claude Code(터미널 직접실행 권장) | backend/app/services/sms.py | 상태머신 순서(PENDING~VERIFIED/ISSUE)를 정확히 지킨다 | 체크아웃 이벤트당 청소작업이 중복 생성되지 않게 한다 | 상태 전이를 하나씩 실제로 눌러보며 순서대로 넘어가는지 확인
2026-09-28(월) | 4단계 | 코드구현 | 청소·시설 관리 | 체크리스트+사진업로드 완료확인(VERIFIED 단계) | 본인 — Claude Code(터미널 직접실행 권장) | frontend/src/pages/Cleaning.jsx | 상태머신 순서(PENDING~VERIFIED/ISSUE)를 정확히 지킨다 | 체크아웃 이벤트당 청소작업이 중복 생성되지 않게 한다 | 상태 전이를 하나씩 실제로 눌러보며 순서대로 넘어가는지 확인
2026-09-28(월) | 4단계 | 설계/콘텐츠 | 청소·시설 관리 | 호스텔 객실(Room)단위 정비 체크리스트 + 비품부족 체크박스 | 본인 — Gemini(검토·콘텐츠보조) | frontend/src/pages/Cleaning.jsx | 상태머신 순서(PENDING~VERIFIED/ISSUE)를 정확히 지킨다 | 체크아웃 이벤트당 청소작업이 중복 생성되지 않게 한다 | 상태 전이를 하나씩 실제로 눌러보며 순서대로 넘어가는지 확인
2026-09-29(화) | 4단계 | 신규작성 | 청소·시설 관리 | ✅ 4단계 검증: 체크아웃→청소생성→상태전이 전체 흐름 1회 시뮬레이션 | 본인 — Claude(대화보조) | docs/3rd_host_ai_db_spec_v1.md (상태전이 섹션 추가) | 상태머신 순서(PENDING~VERIFIED/ISSUE)를 정확히 지킨다 | 체크아웃 이벤트당 청소작업이 중복 생성되지 않게 한다 | 상태 전이를 하나씩 실제로 눌러보며 순서대로 넘어가는지 확인
2026-09-29(화) | 5단계 | 설계/콘텐츠 | 정산 리포트 | 채널별 수수료 템플릿 설계(Airbnb 15.5%, Booking.com 15~18% 등) | 본인 — Gemini(검토·콘텐츠보조) | backend/app/services/settlement.py | 모든 금액이 추정치임을 UI에서 명확히 구분 표시한다 | 실제 결제 확정 금액으로 착각되지 않게 financial_status를 반드시 노출 | 예상/확정/수동수정 뱃지가 실제로 다르게 표시되는지 확인
2026-09-30(수) | 5단계 | 코드구현 | 정산 리포트 | 1단계 자동추정 로직(Room 기본단가×박수-수수료) | 본인 — Claude Code(터미널 직접실행 권장) | backend/app/services/settlement.py | 모든 금액이 추정치임을 UI에서 명확히 구분 표시한다 | 실제 결제 확정 금액으로 착각되지 않게 financial_status를 반드시 노출 | 예상/확정/수동수정 뱃지가 실제로 다르게 표시되는지 확인
2026-09-30(수) | 5단계 | 코드구현 | 정산 리포트 | 취소/환불 반영 로직(refund_status 연동, 매출 자동제외) | 본인 — Claude Code(터미널 직접실행 권장) | backend/app/services/settlement.py | 모든 금액이 추정치임을 UI에서 명확히 구분 표시한다 | 실제 결제 확정 금액으로 착각되지 않게 financial_status를 반드시 노출 | 예상/확정/수동수정 뱃지가 실제로 다르게 표시되는지 확인
2026-10-01(목) | 6단계 | 코드구현 | 마무리 | Vercel+Render+Supabase 스테이징=프로덕션 서비스 생성(뼈대 프로젝트로 CORS/env 연결 테스트, 10/8에 그대로 정식승격) | 본인 — Claude Code(터미널 직접실행 권장) | backend/ 또는 frontend/ (세부 위치는 해당일 착수시 확정) | Feature Freeze 이후에는 로직 변경 없이 텍스트·설정만 수정 | 제출 직전 급하게 뭔가 더 고치려는 유혹을 참는다 | 최종 산출물(배포본/영상/문서)을 처음부터 끝까지 직접 재생·재확인
2026-10-01(목) | 6단계 | 코드구현 | 마무리 | .env.production 환경변수 설정(Vercel/Render/Supabase 키 분리) | 본인 — Claude Code(터미널 직접실행 권장) | backend/.env.production, frontend/.env.production | JWT_SECRET_KEY를 실제 값으로 교체(기본값 change-me-in-production 방치 시 토큰 위조 가능). CORS_ORIGINS에 Vercel 배포 도메인 추가(현재 localhost:5173만 허용). SUPABASE_DATABASE_URL 설정. | .env.production은 커밋하지 않는다(.gitignore 확인). 실제 값은 Vercel·Render 대시보드 환경변수로 주입한다. | 배포본에서 로그인 성공 여부와 프론트→백엔드 API 호출이 CORS 오류 없이 되는지 확인
2026-10-01(목) | 5단계 | 설계/콘텐츠 | 컴플라이언스 | 개인정보 최소수집 원칙 점검(게스트데이터-RAG데이터 분리 확인) | 본인 — Gemini(검토·콘텐츠보조) | backend/app/services/rag.py | RAG검색(로컬벡터, 비용0) → Claude 1회 통합호출로 분류+위험도+다국어+근거 동시반환 | 멀티스텝으로 쪼개면 같은 컨텍스트를 반복 전송해 비용 급증. property_id 스코프 격리 누락시 교차오답(치명적 버그) 발생. 임베딩 모델 확정 시 EMBEDDING_DIM(현재 384, all-MiniLM-L6-v2 가정값)이 실제 선택 모델과 일치하는지 재확인 — 다르면 컬럼 마이그레이션 1회 필요 | 숙소A/B에 동일 질문을 던져서 서로 다른 정답이 나오는지, 로그상 문의 1건당 Claude 호출이 1~2회인지 확인
2026-10-01(목) | 5단계 | 설계/콘텐츠 | 컴플라이언스 | 숙박업 유형별 체크리스트 정적 JSON 템플릿, 법정명칭 정확표기 | 본인 — Gemini(검토·콘텐츠보조) | backend/app/data/checklist_templates.json | 법률판단이 아니라 참고용 체크리스트임을 UI에 명시 | 숙박업 유형별 정교한 법률 로직을 만들지 않는다(범위 초과) | '참고용, 관할 지자체 확인 필요' 문구가 화면에 표시되는지 확인
2026-10-02(금) | 5단계 | 설계/콘텐츠 | 정산 리포트 | 데모 시드 데이터 스크립트 작성(호스트1+숙소3+예약15~20건+문의+청소+정산+긴급알림 시나리오, 발표 시점 기준 상대시간(체크인 D-1.5시간 등) 자동계산 로직 포함) | 본인 — Gemini(검토·콘텐츠보조) | backend/scripts/seed_demo.py | 자동추정→일괄확인→예외보정 3단계로 수작업을 최소화(엑셀 수기정산과 다르게 만드는 것이 목표) | iCal에는 결제정보가 없어 모든 금액이 추정치 — financial_status(ESTIMATED/CONFIRMED/MANUALLY_ADJUSTED)로 신뢰도를 반드시 구분표시 | 전체 예약 중 예외건(할인적용 등)만 수동수정하고 나머지는 1클릭으로 끝나는지 확인
2026-10-02(금) | 5단계 | 코드구현 | 정산 리포트 | 시드 스크립트 실행 및 데이터 정상 반영 확인 | 본인 — Claude Code(터미널 직접실행 권장) | backend/ 또는 frontend/ (세부 위치는 해당일 착수시 확정) | 모든 금액이 추정치임을 UI에서 명확히 구분 표시한다 | 실제 결제 확정 금액으로 착각되지 않게 financial_status를 반드시 노출 | 예상/확정/수동수정 뱃지가 실제로 다르게 표시되는지 확인
2026-10-02(금) | 5단계 | 코드구현 | 정산 리포트 | 2단계 일괄확인(Bulk Confirm) UI | 본인 — Claude Code(터미널 직접실행 권장) | frontend/src/pages/Settlement.jsx | 모든 금액이 추정치임을 UI에서 명확히 구분 표시한다 | 실제 결제 확정 금액으로 착각되지 않게 financial_status를 반드시 노출 | 예상/확정/수동수정 뱃지가 실제로 다르게 표시되는지 확인
2026-10-02(금) | 5단계 | 코드구현 | 정산 리포트 | 3단계 예외보정(Inline Edit, 차이나는 건만) | 본인 — Claude Code(터미널 직접실행 권장) | frontend/src/pages/Settlement.jsx | 모든 금액이 추정치임을 UI에서 명확히 구분 표시한다 | 실제 결제 확정 금액으로 착각되지 않게 financial_status를 반드시 노출 | 예상/확정/수동수정 뱃지가 실제로 다르게 표시되는지 확인
2026-10-02(금) | 5단계 | 코드구현 | 정산 리포트 | 채널별/숙소별/월별 집계 + financial_status 뱃지 표시 | 본인 — Claude Code(터미널 직접실행 권장) | backend/app/services/settlement.py | 모든 금액이 추정치임을 UI에서 명확히 구분 표시한다 | 실제 결제 확정 금액으로 착각되지 않게 financial_status를 반드시 노출 | 예상/확정/수동수정 뱃지가 실제로 다르게 표시되는지 확인
2026-10-02(금) | 5단계 | 설계/콘텐츠 | 컴플라이언스 | 업종별 킬러요건 1~2개 노출(여권보관/수질검사/소방안전관리자 등) | 본인 — Gemini(검토·콘텐츠보조) | backend/app/data/checklist_templates.json | 법률판단이 아니라 참고용 체크리스트임을 UI에 명시 | 숙박업 유형별 정교한 법률 로직을 만들지 않는다(범위 초과) | '참고용, 관할 지자체 확인 필요' 문구가 화면에 표시되는지 확인
2026-10-02(금) | 5단계 | 코드구현 | 컴플라이언스 | EVENT_BASED 변경신고 D+30 카운트다운 로직 | 본인 — Claude Code(터미널 직접실행 권장) | backend/app/services/checklist.py | 법률판단이 아니라 참고용 체크리스트임을 UI에 명시 | 숙박업 유형별 정교한 법률 로직을 만들지 않는다(범위 초과) | '참고용, 관할 지자체 확인 필요' 문구가 화면에 표시되는지 확인
2026-10-03(토) | 5단계 | 코드구현 | 동적 가격 책정 | Mock UI '시뮬레이션' 뱃지 통일 적용(가격반영/OTA메시징) | 본인 — Claude Code(터미널 직접실행 권장) | frontend/src/components/MockBadge.jsx | AI가 아니라 규칙기반 추천임을 명확히 한다(과대포장 금지) | 가격 실제 반영은 Mock — UI에서 실제 반영된 것처럼 보이지 않게 | 추천가와 근거가 함께 표시되는지 확인
2026-10-03(토) | 5단계 | 설계/콘텐츠 | 알림·액션센터 | Action Center 규칙기반 트리거 구현(최종스펙 규칙표 그대로) | 본인 — Gemini(검토·콘텐츠보조) | backend/app/services/action_center.py | 100% 규칙(시간+상태)기반 — AI가 위험을 판단하는 기능이 절대 아님 | check_in은 DATE라 시간정보가 없음 — checkin_time과 합산해야 'N시간 전' 계산이 실제로 가능(v1.1에서 필드 추가됨) | 규칙표(🔴🟡🟢)대로 정확히 분류되는지 실제 예약데이터로 재현해서 확인
2026-10-03(토) | 5단계 | 코드구현 | 알림·액션센터 | 🔴🟡🟢 통합 위젯 대시보드 구현 | 본인 — Claude Code(터미널 직접실행 권장) | frontend/src/pages/Dashboard.tsx | 100% 규칙기반, AI 판단이 절대 개입하지 않는다 | 같은 이벤트가 반복돼도 알림이 중복 생성되지 않게 한다 | 규칙표대로 🔴🟡🟢이 정확히 분류되는지 확인
2026-10-03(토) | 5단계 | 코드구현 | 알림·액션센터 | 각 이벤트 소스 연결(예약·청소·AI승인·서류만료·정산) | 본인 — Claude Code(터미널 직접실행 권장) | backend/app/services/action_center.py | 자동추정→일괄확인→예외보정 3단계로 수작업을 최소화(엑셀 수기정산과 다르게 만드는 것이 목표) | iCal에는 결제정보가 없어 모든 금액이 추정치 — financial_status(ESTIMATED/CONFIRMED/MANUALLY_ADJUSTED)로 신뢰도를 반드시 구분표시 | 전체 예약 중 예외건(할인적용 등)만 수동수정하고 나머지는 1클릭으로 끝나는지 확인
2026-10-05(월) | 5단계 | 코드구현 | 정산 리포트 | 중간 회귀체크포인트2: 4~5단계 진행분 재확인(청소→정산 흐름 재실행) | 본인 — Claude Code(터미널 직접실행 권장) | backend/tests/test_integration_2.py | 자동추정→일괄확인→예외보정 3단계로 수작업을 최소화(엑셀 수기정산과 다르게 만드는 것이 목표) | iCal에는 결제정보가 없어 모든 금액이 추정치 — financial_status(ESTIMATED/CONFIRMED/MANUALLY_ADJUSTED)로 신뢰도를 반드시 구분표시 | 전체 예약 중 예외건(할인적용 등)만 수동수정하고 나머지는 1클릭으로 끝나는지 확인
2026-10-05(월) | 5단계 | 코드구현 | 동적 가격 책정 | 공휴일/지역축제 공공데이터 API 연동 추천가 로직 | 본인 — Claude Code(터미널 직접실행 권장) | backend/app/services/pricing.py | AI가 아니라 규칙기반 추천임을 명확히 한다(과대포장 금지) | 가격 실제 반영은 Mock — UI에서 실제 반영된 것처럼 보이지 않게 | 추천가와 근거가 함께 표시되는지 확인
2026-10-05(월) | 5단계 | 설계/콘텐츠 | 동적 가격 책정 | 예약임박도·잔여객실 반영(기존 iCal데이터 활용) | 본인 — Gemini(검토·콘텐츠보조) | backend/app/services/ical_sync.py | AI가 아니라 규칙기반 추천임을 명확히 한다(과대포장 금지) | 가격 실제 반영은 Mock — UI에서 실제 반영된 것처럼 보이지 않게 | 추천가와 근거가 함께 표시되는지 확인
2026-10-05(월) | 5단계 | 코드구현 | 정산 리포트 | 정산·가격 화면에 로딩/에러/빈상태 UI 적용 | 본인 — Claude Code(터미널 직접실행 권장) | frontend/src/components/StateHandler.jsx | 자동추정→일괄확인→예외보정 3단계로 수작업을 최소화(엑셀 수기정산과 다르게 만드는 것이 목표) | iCal에는 결제정보가 없어 모든 금액이 추정치 — financial_status(ESTIMATED/CONFIRMED/MANUALLY_ADJUSTED)로 신뢰도를 반드시 구분표시 | 전체 예약 중 예외건(할인적용 등)만 수동수정하고 나머지는 1클릭으로 끝나는지 확인
2026-10-05(월) | 5단계 | 코드구현 | 동적 가격 책정 | 공백일 미세조정+성수기 방치감지 배치로직(평일할인/주말·연휴인상, DB명세서 6절) | 본인 — Claude Code(터미널 직접실행 권장) | backend/app/services/pricing.py | 실제 운영 페인포인트(3박이상만 받아 화~금이 비는 문제)를 규칙화 — 평일할인/주말·연휴인상 양방향 | 연휴·공휴일은 시스템이 임의로 계속 인상하면 안 됨 — 방치감지 후 반드시 호스트 승인 거쳐야 함(100% 자동 금지) | 평일 미예약건은 할인추천, 주말 미예약건은 인상추천이 반대로 나오는지 실데이터로 확인 + 연휴 3일 방치 시 알림만 뜨고 자동조정 안 되는지 확인
2026-10-05(월) | 5단계 | 코드구현 | 동적 가격 책정 | 추천가+근거 카드 UI, 승인클릭→Mock반영, 하한가 경고 | 본인 — Claude Code(터미널 직접실행 권장) | backend/app/services/ai_agent.py | AI가 아니라 규칙기반 추천임을 명확히 한다(과대포장 금지) | 가격 실제 반영은 Mock — UI에서 실제 반영된 것처럼 보이지 않게 | 추천가와 근거가 함께 표시되는지 확인
2026-10-05(월) | 5단계 | 코드구현 | 컴플라이언스 | ✅ 5단계 검증: 정산 3단계 파이프라인 + 알림센터 트리거 실데이터로 재현 | 본인 — Claude Code(터미널 직접실행 권장) | backend/ 또는 frontend/ (세부 위치는 해당일 착수시 확정) | 자동추정→일괄확인→예외보정 3단계로 수작업을 최소화(엑셀 수기정산과 다르게 만드는 것이 목표) | iCal에는 결제정보가 없어 모든 금액이 추정치 — financial_status(ESTIMATED/CONFIRMED/MANUALLY_ADJUSTED)로 신뢰도를 반드시 구분표시 | 전체 예약 중 예외건(할인적용 등)만 수동수정하고 나머지는 1클릭으로 끝나는지 확인
2026-10-06(화) | 6단계 | 신규작성 | 마무리 | 발표 슬라이드 초안 작성(구성·화면 캡처·AI Agent Loop 다이어그램) | 본인 — Gemini(검토·콘텐츠보조) | 발표자료(PPTX)
2026-10-06(화) | 6단계 | 신규작성 | 마무리 | 제출용 설명문서 최종본 정리(9/3 기획서 확장판: 배경/주제/기술스택/아키텍처/사용법) | 본인 — Gemini(검토·콘텐츠보조) | docs/project_plan_draft.md (신규생성) | Feature Freeze 이후에는 로직 변경 없이 텍스트·설정만 수정 | 제출 직전 급하게 뭔가 더 고치려는 유혹을 참는다 | 최종 산출물(배포본/영상/문서)을 처음부터 끝까지 직접 재생·재확인
2026-10-07(수) | 6단계 | 설계/콘텐츠 | 마무리 | Clipchamp 10분 더미 영상 내보내기 테스트 | 본인 — Gemini(검토·콘텐츠보조) | 외부(Clipchamp) | Feature Freeze 이후에는 로직 변경 없이 텍스트·설정만 수정 | 제출 직전 급하게 뭔가 더 고치려는 유혹을 참는다 | 최종 산출물(배포본/영상/문서)을 처음부터 끝까지 직접 재생·재확인
2026-10-07(수) | 6단계 | 설계/콘텐츠 | 마무리 | 영상 대본/콘티 초안 작성(화면 흐름·나레이션 포인트 먼저 잡기, 최종 코드 완성 전에도 가능) | 본인 — Gemini(검토·콘텐츠보조) | docs/video_script.md | Feature Freeze 이후에는 로직 변경 없이 텍스트·설정만 수정 | 제출 직전 급하게 뭔가 더 고치려는 유혹을 참는다 | 최종 산출물(배포본/영상/문서)을 처음부터 끝까지 직접 재생·재확인
2026-10-08(목) | 5.5단계 | 코드구현 | 통합QA·보안 | 전체 기능 회귀테스트(예약→청소→AI→정산→알림 전체 플로우 1회 통관) | 본인 — Claude Code(터미널 직접실행 권장) | backend/tests/test_full_flow.py | 자동추정→일괄확인→예외보정 3단계로 수작업을 최소화(엑셀 수기정산과 다르게 만드는 것이 목표) | iCal에는 결제정보가 없어 모든 금액이 추정치 — financial_status(ESTIMATED/CONFIRMED/MANUALLY_ADJUSTED)로 신뢰도를 반드시 구분표시 | 전체 예약 중 예외건(할인적용 등)만 수동수정하고 나머지는 1클릭으로 끝나는지 확인
2026-10-08(목) | 5.5단계 | 코드구현 | 통합QA·보안 | 예외케이스 전수점검(중복예약/취소/환불/iCal실패/LLM실패/DB실패 에러UI 확인) | 본인 — Claude Code(터미널 직접실행 권장) | backend/app/services/ical_sync.py | 배포 전 마지막 방어선 — 여기서 놓치면 발표 중 사고로 직결 | 체크리스트 일부만 하지 말고 전체 시나리오를 빠짐없이 재현 | 각 항목을 실제로 테스트해보고 결과를 기록
2026-10-08(목) | 5.5단계 | 코드구현 | 통합QA·보안 | 보안점검: 비밀번호 해시 확인, .env/GitHub secret 노출여부 검색 | 본인 — Claude Code(터미널 직접실행 권장) | backend/app/core/security.py | 배포 전 마지막 방어선 — 여기서 놓치면 발표 중 사고로 직결 | 체크리스트 일부만 하지 말고 전체 시나리오를 빠짐없이 재현 | 각 항목을 실제로 테스트해보고 결과를 기록
2026-10-08(목) | 5.5단계 | 코드구현 | 통합QA·보안 | Real/Mock UI 라벨 전수 확인(스마트락/가격반영/OTA메시징 '시뮬레이션' 표시) | 본인 — Claude Code(터미널 직접실행 권장) | backend/app/services/doorlock_mock.py | 1개도 실연동 시도하지 않고 개발 착수부터 100% Mock으로 확정(시간 확보) | 화면에 '시뮬레이션'임을 명확히 표시해야 함 — 실제 연동처럼 보이면 심사 시 오해 소지 | 화면에 Mock 뱃지가 육안으로 확인되는지
2026-10-08(목) | 5.5단계 | 설계/콘텐츠 | 통합QA·보안 | README.md 작성(소개/아키텍처/스택/설치법/환경변수/Demo계정/Real·Mock범위) | 본인 — Gemini(검토·콘텐츠보조) | README.md | 배포 전 마지막 방어선 — 여기서 놓치면 발표 중 사고로 직결 | 체크리스트 일부만 하지 말고 전체 시나리오를 빠짐없이 재현 | 각 항목을 실제로 테스트해보고 결과를 기록
2026-10-08(목) | 6단계 | 코드구현 | 마무리 | GitHub 저장소 최종정리 + 프로덕션 배포 전환(스테이징→정식)+CORS 최종확인 | 본인 — Claude Code(터미널 직접실행 권장) | 전체 저장소 | Feature Freeze 이후에는 로직 변경 없이 텍스트·설정만 수정 | 제출 직전 급하게 뭔가 더 고치려는 유혹을 참는다 | 최종 산출물(배포본/영상/문서)을 처음부터 끝까지 직접 재생·재확인
2026-10-09(금) | 5.5단계 | 코드구현 | 통합QA·보안 | 1920x1080 데스크톱+Chrome 기준 화면 확인 | 본인 — Claude Code(터미널 직접실행 권장) | frontend/ (브라우저 확인, 파일아님) | 배포 전 마지막 방어선 — 여기서 놓치면 발표 중 사고로 직결 | 체크리스트 일부만 하지 말고 전체 시나리오를 빠짐없이 재현 | 각 항목을 실제로 테스트해보고 결과를 기록
2026-10-09(금) | 6단계 | 코드구현 | 마무리 | Mock/Real 표현 최종점검 + '숙소운영특화 AI Agent' 표현 일관성 점검 | 본인 — Claude Code(터미널 직접실행 권장) | frontend/src/ (전체 텍스트 검수) | Feature Freeze 이후에는 로직 변경 없이 텍스트·설정만 수정 | 제출 직전 급하게 뭔가 더 고치려는 유혹을 참는다 | 최종 산출물(배포본/영상/문서)을 처음부터 끝까지 직접 재생·재확인
2026-10-09(금) | 6단계 | 문서확인 | 마무리 | 발표 슬라이드 최종본 확정(AI Agent Loop 다이어그램 포함) | 본인 직접(콘텐츠 확인/검토, 코드작업 아님) | docs/presentation.pptx (외부) | Feature Freeze 이후에는 로직 변경 없이 텍스트·설정만 수정 | 제출 직전 급하게 뭔가 더 고치려는 유혹을 참는다 | 최종 산출물(배포본/영상/문서)을 처음부터 끝까지 직접 재생·재확인
2026-10-09(금) | 6단계 | 문서확인 | 마무리 | 영상 대본/콘티 최종본 확정(10/7 초안 기반, 실제 화면 캡처 반영) | 본인 직접(콘텐츠 확인/검토, 코드작업 아님) | docs/video_script.md | Feature Freeze 이후에는 로직 변경 없이 텍스트·설정만 수정 | 제출 직전 급하게 뭔가 더 고치려는 유혹을 참는다 | 최종 산출물(배포본/영상/문서)을 처음부터 끝까지 직접 재생·재확인
2026-10-09(금) | 6단계 | 설계/콘텐츠 | 마무리 | [야간] 화면 녹화 + 음성 나레이션 녹음 | 본인 — Gemini(검토·콘텐츠보조) | 외부(녹화 소프트웨어) | Feature Freeze 이후에는 로직 변경 없이 텍스트·설정만 수정 | 제출 직전 급하게 뭔가 더 고치려는 유혹을 참는다 | 최종 산출물(배포본/영상/문서)을 처음부터 끝까지 직접 재생·재확인
2026-10-10(토) | 6단계 | 문서확인 | 마무리 | 아침 검토: 전날 녹화분 확인, 재촬영 필요분 파악 | 본인 직접(콘텐츠 확인/검토, 코드작업 아님) | 외부(전날 녹화된 영상 파일 직접 재생·확인) | Feature Freeze 이후에는 로직 변경 없이 텍스트·설정만 수정 | 제출 직전 급하게 뭔가 더 고치려는 유혹을 참는다 | 최종 산출물(배포본/영상/문서)을 처음부터 끝까지 직접 재생·재확인
2026-10-10(토) | 6단계 | 설계/콘텐츠 | 마무리 | [야간] 영상 편집(컷/자막/전환) + 렌더링 | 본인 — Gemini(검토·콘텐츠보조) | 외부(편집 소프트웨어) | 녹화 시점의 코드를 버전 태그로 고정해서 '보여준 화면=제출 코드' 일치를 보장 | 녹화 후에 코드를 더 고치고 싶은 충동을 참을 것(버전 불일치 위험) | 최종 mp4를 다른 플레이어·다른 브라우저에서도 정상 재생되는지 확인
2026-10-10(토) | 6단계 | 코드구현 | 마무리 | 최종 포맷/용량 확인 + 백업본 준비 + 최종 제출 | 본인 — Claude Code(터미널 직접실행 권장) | 제출플랫폼(외부) | Feature Freeze 이후에는 로직 변경 없이 텍스트·설정만 수정 | 제출 직전 급하게 뭔가 더 고치려는 유혹을 참는다 | 최종 산출물(배포본/영상/문서)을 처음부터 끝까지 직접 재생·재확인
2026-10-10(토) | 6단계 | 코드구현 | 마무리 | ✅ 설명문서 + 소스코드(ZIP) PBT 제출(외부마감 10/10) | 본인 — Claude Code(터미널 직접실행 권장) | 제출플랫폼(외부) | Feature Freeze 이후에는 로직 변경 없이 텍스트·설정만 수정 | 제출 직전 급하게 뭔가 더 고치려는 유혹을 참는다 | 최종 산출물(배포본/영상/문서)을 처음부터 끝까지 직접 재생·재확인
2026-10-10(토) | 6단계 | 코드구현 | 마무리 | 소스코드 ZIP 생성(node_modules·.env·__pycache__ 제외 확인) | 본인 — Claude Code(터미널 직접실행 권장) | 전체 저장소 | Feature Freeze 이후에는 로직 변경 없이 텍스트·설정만 수정 | 제출 직전 급하게 뭔가 더 고치려는 유혹을 참는다 | 최종 산출물(배포본/영상/문서)을 처음부터 끝까지 직접 재생·재확인
2026-10-11(일) | 6.5단계 | 코드구현 | 최종 데모검증 | 데모 데이터 시드 재실행(DB 초기화+골든패스 데이터 재세팅) | 본인 — Claude Code(터미널 직접실행 권장) | backend/scripts/seed_demo.py | 발표 당일 사고 예방이 유일한 목적 | 시연 직전 반드시 실제 환경에서 리허설한다(로컬 테스트만으로 안심 금지) | 처음부터 끝까지 실제로 클릭해보며 끊기는 지점이 없는지 확인
2026-10-11(일) | 6.5단계 | 코드구현 | 최종 데모검증 | E2E 데모 시나리오 리허설(로그인→대시보드→액션센터→예약확인→AI문의→승인→청소→정산 1회 실행) | 본인 — Claude Code(터미널 직접실행 권장) | docs/demo_scenario.md | 발표 전 마지막 통관 테스트 — 로그인부터 정산까지 실제로 끊기는 지점이 있는지 확인하는 것이 유일한 목적 | 로컬 개발환경이 아니라 실제 배포된(Supabase 연결) 환경에서 리허설해야 의미가 있다 — 로컬에서만 통과하고 배포환경에서 다르게 동작할 위험을 놓치면 발표 당일 사고로 이어진다 | 로그인→대시보드→액션센터→예약확인→AI문의→승인→청소→정산까지 끊김없이 1회 실행, 발표영상 실제 재생 확인 포함(음성·화면 끝까지 끊김없이 재생되는지)
2026-10-11(일) | 6.5단계 | 신규작성 | 최종 데모검증 | 예상 Q&A 답변 준비(iCal 선택이유/DB전환이유/AI Agent vs 챗봇 차이 등) | 본인 직접(콘텐츠 확인/검토, 코드작업 아님) | docs/qna_prep.md | 발표 당일 사고 예방이 유일한 목적 | 시연 직전 반드시 실제 환경에서 리허설한다(로컬 테스트만으로 안심 금지) | 처음부터 끝까지 실제로 클릭해보며 끊기는 지점이 없는지 확인
2026-10-11(일) | 6.5단계 | 코드구현 | 최종 데모검증 | ✅ 6.5단계 검증: 배포본 재생·서버 웨이크업·발표 최종 리허설 | 본인 — Claude Code(터미널 직접실행 권장) | backend/ 또는 frontend/ (세부 위치는 해당일 착수시 확정) | 발표 당일 사고 예방이 유일한 목적 | 시연 직전 반드시 실제 환경에서 리허설한다(로컬 테스트만으로 안심 금지) | 처음부터 끝까지 실제로 클릭해보며 끊기는 지점이 없는지 확인. 발표영상 실제 재생 확인 포함(음성·화면 끝까지 끊김없이 재생되는지, 10/11 리허설 때 반드시 함께 확인)
2026-10-11(일) | 6.5단계 | 코드구현 | 마무리 | ✅ 발표자료(PPT) PBT 제출(외부마감 10/11) | 본인 — Claude Code(터미널 직접실행 권장) | 제출플랫폼(외부) | 발표 당일 사고 예방이 유일한 목적 | 시연 직전 반드시 실제 환경에서 리허설한다(로컬 테스트만으로 안심 금지) | 처음부터 끝까지 실제로 클릭해보며 끊기는 지점이 없는지 확인
※ 구분 범례
문서확인 | 이미 DB명세서 등에 작성된 내용을 재확인·체크만
신규작성 | 아직 없는 문서를 새로 작성
설정확인 | 파일이 아닌 클라우드 콘솔 등 외부 설정 확인
코드구현 | 실제 backend/frontend 코드 작성(9/5 이후만 해당)
설계/콘텐츠 | 야간 시간대 문서·콘텐츠 초안 작업
2026-09-16(수) | 3단계 | 코드구현 | 고객 응대 자동화 | N1 AI 패키지 도입(anthropic·sentence-transformers) + services/ai/ 골격 | 본인 — Claude Code(터미널 직접실행 권장) | backend/requirements.txt, backend/app/services/ai/__init__.py | EMBEDDING_DIM=384에 맞는 모델만 쓴다 — paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2(한국어 하우스룰 + 영/중/일 문의를 같은 공간에) | 유료 임베딩 API를 쓰지 않는다(CLAUDE.md). torch 포함 약 1GB가 늘어 Render 배포 크기에 영향 — 10/1 배포 전 확인 | python -c로 384차원이 나오는지 + anthropic 호출 1건이 200으로 돌아오는지 둘 다 확인
2026-09-16(수) | 2단계 | 코드구현 | 기반 인프라 | N8 /settings 채널연동 탭 화면(연결 목록·등록·삭제·수동 동기화) | 본인 — Claude Code(터미널 직접실행 권장) | frontend/src/pages/Settings.tsx | 이 화면이 없으면 r49(수동 새로고침)·r50(네이버 카드)·r51(에러 UI) 셋이 붙을 자리가 없다 | iCal URL은 마스킹해서 보여준다(api_contract 3절 ical_url_masked). 전체 URL을 화면에 그대로 찍지 않는다 | 브라우저에서 로딩·에러·빈 상태 세 가지를 눈으로 본다(화면 작업 규칙 완료 조건)
2026-09-18(금) | 3단계 | 코드구현 | 고객 응대 자동화 | N2 rag_engine.py — pgvector 코사인 검색 + property_id 물리 격리 | 본인 — Claude Code(터미널 직접실행 권장) | backend/app/services/ai/rag_engine.py | WHERE property_id = :pid 를 절대 빼지 않는다(코딩규칙 7). 빼면 교차오답이 실제로 난다 — 9/15에 재현됨 | ChromaDB 클라이언트 문법(collection.query)을 쓰지 않는다. 별도 벡터DB 서버는 도입하지 않는다 | 숙소 A 질문에 숙소 B 청크가 섞이지 않는지 + 격리를 뺐을 때는 섞이는지 둘 다 확인(대조군)
2026-09-18(금) | 3단계 | 코드구현 | 고객 응대 자동화 | N3 임베딩 생성 + 지식베이스 적재 경로(POST /knowledge-chunks) | 본인 — Claude Code(터미널 직접실행 권장) | backend/app/api/v1/endpoints/rag.py | 등록 시 임베딩을 동기 생성해 즉시 검색 가능한 상태로 돌려준다(api_contract 8절) — 상태 폴링을 만들지 않는다 | 호스트 내부 재량(조기체크인 수용 여부 등)은 등록하지 않는다(코딩규칙 13). 공식 규정만 넣는다 | 등록 직후 그 문장으로 검색해 1위로 나오는지 확인
2026-09-19(토) | 3단계 | 코드구현 | 고객 응대 자동화 | N4 pii_masking.py — Claude 전송 전 전화·이메일·여권·카드번호 마스킹 | 본인 — Claude Code(터미널 직접실행 권장) | backend/app/utils/pii_masking.py | DB에는 원본을 그대로 저장한다 — 마스킹은 외부(Claude)로 나가는 텍스트에만 적용한다 | 게스트가 본문에 직접 적어 보내는 경우를 잡는 것이 목적이다. DB에 연락처 컬럼이 없다는 것과 별개다 | 전화·이메일·여권·카드번호가 든 문장을 넣어 네 가지가 전부 가려지는지 + guest_name이 프롬프트에 없는지 확인
2026-09-19(토) | 3단계 | 코드구현 | 고객 응대 자동화 | N5 agent_graph.py — Claude 단일 통합호출(structured outputs) | 본인 — Claude Code(터미널 직접실행 권장) | backend/app/services/ai/agent_graph.py | 분류+위험도+다국어+근거를 1회 호출로 받는다. 절대 여러 LLM 노드로 쪼개지 않는다(비용 통제) | content[0]이 text가 아닐 수 있다(9/15에 ThinkingBlock 간헐 확인). 프리필은 400이라 쓸 수 없다 — structured outputs를 쓴다 | 같은 문의 2건으로 JSON 직파싱이 되는지 + 타임아웃(최초10초/재시도5초)이 실제로 발동하는지 확인
2026-09-21(월) | 3단계 | 코드구현 | 고객 응대 자동화 | N6 키워드 사전 필터 — LLM 호출 전 저비용 선분류 | 본인 — Claude Code(터미널 직접실행 권장) | backend/app/services/ai/agent_graph.py | 필터가 확신하지 못하면 반드시 LLM으로 넘긴다 — 필터가 최종 판정을 내리지 않는다 | 필터를 과신하면 오분류가 조용히 승인 없이 나간다. 위험도 HIGH 후보는 필터에서 자동응답으로 빼지 않는다 | 필터가 거른 건수와 LLM으로 넘어간 건수를 함께 세어 호출 절감이 실제로 났는지 확인
2026-09-21(월) | 3단계 | 코드구현 | 고객 응대 자동화 | N7 inquiries.py 라우터 6종(목록·접수·상세·재생성·승인·거절) | 본인 — Claude Code(터미널 직접실행 권장) | backend/app/api/v1/endpoints/inquiries.py | is_latest는 UPDATE(false) 먼저, INSERT(true) 나중. 순서가 바뀌면 부분 UNIQUE 인덱스 위반이다 | regenerate는 SELECT ... FOR UPDATE로 행잠금. 없으면 재시도 상한이 실제로 3회를 넘긴다 | 재시도 2회를 소진한 뒤 3번째가 429 MAX_RETRY_EXCEEDED로 막히는지 실제로 돌려서 확인
2026-09-21(월) | 3단계 | 코드구현 | 고객 응대 자동화 | N14 개발용 최소 시드(숙소2·예약2·문의3) — API 경로로 생성 | 본인 — Claude Code(터미널 직접실행 권장) | tools/seed_dev.py | 가능한 한 서비스·API를 거쳐 만든다 — db.add() 직접 삽입은 인터셉터를 건너뛰어 검증되지 않은 데이터가 된다 | 배포 DB를 향해 실행하지 않는다. tools/seed_demo.py와 같은 --drop 규약을 따른다 | 실행 후 /dashboard와 /inquiries가 빈 화면이 아닌지 브라우저로 확인
2026-09-22(화) | 2단계 | 코드구현 | 기반 인프라 | N9 /onboarding 화면(STEP1 숙소·객실·침대 / STEP2 채널 연결) | 본인 — Claude Code(터미널 직접실행 권장) | frontend/src/pages/Onboarding.tsx | 두 번째 숙소 추가 경로이기도 하다 — 가입 직후 1회용이 아니다(ui_design 5-3절). 멀티호스트 차별화의 입구다 | STEP2는 나중에 하기를 허용한다(ui_design 4-3절). 채널 없이도 다음으로 넘어가야 한다 | 가입 → 숙소 등록 → 대시보드 진입까지 끊김 없이 되는지 브라우저에서 확인(r55 확인방법과 같은 경로)
2026-09-22(화) | 3단계 | 코드구현 | 고객 응대 자동화 | N15 AI 승인 대기 카드 1종(대시보드 위젯) | 본인 — Claude Code(터미널 직접실행 권장) | frontend/src/pages/Dashboard.tsx | 승인 대기 건수와 바로가기만 둔다. 액션센터 전체 규칙(🔴🟡🟢)은 10/3 r98·r102에서 한다 | AI가 위험을 판단하는 것처럼 보이는 문구를 쓰지 않는다 — 규칙기반 운영 우선순위다(risk_level 명칭 주의) | 승인 대기 문의를 만든 뒤 대시보드에 숫자가 오르고 클릭하면 /inquiries로 가는지 확인
2026-09-23(수) | 2단계 | 코드구현 | 기반 인프라 | N10 예약 생성·상세 모달(캘린더 내) | 본인 — Claude Code(터미널 직접실행 권장) | frontend/src/pages/Calendar.tsx (예약 생성·상세 모달) | 별도 라우트를 만들지 않는다 — 빈 칸 클릭은 생성 모달, 예약 블록 클릭은 상세 모달이다(ui_design 4-5절) | 폼은 bookable_unit_type으로 분기한다. 에러 4종(400 3종 + 409)을 폼 안에 인라인으로 띄운다 | 독채/객실/침대 세 숙소에서 각각 생성해 보고, 겹치는 날짜로 넣었을 때 409가 폼에 뜨는지 확인
2026-09-24(목) | 4단계 | 코드구현 | 청소·시설 관리 | N11a 청소 서비스 + 라우터(선제생성·상태전이·목록) | 본인 — Claude Code(터미널 직접실행 권장) | backend/app/services/cleaning_service.py, backend/app/api/v1/endpoints/cleaning.py | 예약이 CONFIRMED 되는 즉시 PENDING으로 선제생성한다(체크아웃 당일이 아니다). scheduled_at = check_out + checkout_time | ISSUE는 막다른 상태가 아니다 — IN_PROGRESS/TASK_COMPLETED로 복귀 가능해야 한다 | 예약 확정 → 청소 행이 그 자리에서 생기는지 + 상태 전이가 규정대로 막히고 열리는지 확인
2026-09-26(토) | 4단계 | 코드구현 | 청소·시설 관리 | N11b /cleaning 화면(목록·상태 전이·사진) | 본인 — Claude Code(터미널 직접실행 권장) | frontend/src/pages/Cleaning.tsx | r80(Empty State)·r82(사진)·r83(정비 체크리스트)이 전부 이 화면 위에 올라간다 — 이것이 먼저다 | 공통 컴포넌트(Loading/EmptyState)를 새로 만들지 말고 components/state의 것을 쓴다(r58에서 만든 것) | 브라우저에서 로딩·에러·빈 상태 세 가지를 눈으로 본다
2026-09-28(월) | 5.5단계 | 코드구현 | 통합QA·보안 | N13 배치 수동 트리거(checkout_time COMPLETED 전이 포함) | 본인 — Claude Code(터미널 직접실행 권장) | backend/app/batch/scheduler.py | 먼저 손으로 돌릴 수 있게 만든다 — 시각 스케줄링은 그 다음이다. 돌릴 수 없으면 r84를 검증할 수 없다 | Render 무료플랜은 슬립되므로 앱 내부 스케줄러만 믿지 않는다. 수동 트리거 경로를 반드시 남긴다 | 체크아웃 시각이 지난 예약이 COMPLETED로 바뀌고 그 달 정산에 편입되는지 실제 데이터로 확인
2026-09-29(화) | 5단계 | 코드구현 | 정산 리포트 | N12a 정산 서비스 + 라우터(월별 집계·확정) | 본인 — Claude Code(터미널 직접실행 권장) | backend/app/services/settlement_service.py, backend/app/api/v1/endpoints/settlements.py | 확정은 월정산 갱신과 예약 financial_status 일괄변경을 하나의 트랜잭션으로 묶는다(코딩규칙 3) | 채널별 내역은 MONTHLY_SETTLEMENTS가 아니라 RESERVATIONS.fee_amount 스냅샷을 묶어 낸다(db_spec 2.8절) | 확정 후 그 달 예약이 전부 CONFIRMED로 바뀌었는지 + 요율을 바꿔도 과거 정산이 그대로인지 확인
2026-09-30(수) | 5단계 | 코드구현 | 정산 리포트 | N12b /settlements 화면(월 목록·집계 표시) | 본인 — Claude Code(터미널 직접실행 권장) | frontend/src/pages/Settlements.tsx | 모든 금액이 추정치임을 화면에서 구분 표시한다 — financial_status 뱃지를 반드시 노출한다 | 확정은 단방향이다(되돌리기 없음) — 확인 모달을 거치게 한다(ui_design 4-9절) | 예상/확정/수동수정 뱃지가 실제로 다르게 보이는지 확인
2026-10-04(일) | 5.5단계 | 코드구현 | 통합QA·보안 | 통합 버퍼 — 미완 흡수 / 핵심 시나리오 점검 | 본인 — Claude Code(터미널 직접실행 권장) | (파일 아님) — 그 시점에 밀린 항목 | 새 기능을 시작하지 않는다. 앞에서 밀린 것을 끝내는 날이다 | 버퍼가 비면 쉬어도 된다 — 억지로 채우면 버퍼가 사라진다 | 10/5 검증일에 들어가기 전에 미완이 0인지 확인

## 일일 크로스체크
3rd Host AI — 일일 크로스체크 카드 (매일 아침 확인용)
사용법: 매일 아침 해당 날짜 카드를 열어 순서대로 진행 → 완료마다 '완료' 열에 체크 → 하단 '아침 크로스체크'에 확인 기록
📅 2026-08-31(월) · 1일차 · 작업 3건
🎯 오늘의 타이틀: Host-Property-Room-Bed 계층 스키마 확정(모두 optional)
순서 | 세부 작업 | 활용도구 | 파일 위치 | 핵심포인트 / 주의할 점 | 확인방법 | 완료
1 | Host-Property-Room-Bed 계층 스키마 확정(모두 optional) | Gemini(검토보조) | docs/3rd_host_ai_db_spec_v1.md (2.1~2.4절) | ▶ 독채(3룸통대여)와 호스텔(개별실판매)을 하나의 구조로 동시 표현하는 것이 핵심 차별화 ⚠ Room/Bed를 모두 optional로 둬야 함 — 강제로 NOT NULL 만들면 독채 예약 자체를 표현 못함 | 3룸숙소=Property단위, 호스텔=Room단위 두 시나리오 모두 예약 생성이 가능한지 확인 | ☑
2 | STEP0: DB명세서v1(3rd_host_ai_db_spec_v1.md)을 스키마 최종권위 문서로 확정 + 구버전 ERD(guests/payments 등 포함 폐기 초안) 폐기처리 | Claude(대화보조) | docs/3rd_host_ai_db_spec_v1.md (전체) | ▶ DB명세서에 이미 결정된 내용을 그대로 반영하는 단계 — 새로 고민하지 않는다 ⚠ 임의로 필드나 값을 추가하지 않는다(범위확장 방지 원칙) | DB명세서 해당 섹션과 실제 반영내용을 나란히 놓고 비교 | ☑
3 | Property.accommodation_type 단일 ENUM 필드 확정 | Gemini(검토보조) | docs/3rd_host_ai_db_spec_v1.md (1. ENUM 타입 정의) | ▶ 단일 ENUM(한 공간에 복수 숙박업 유형 등록은 법적으로 불가능하다고 확인됨) ⚠ 6개 값 정확히(URBAN_HOMESTAY,RURAL_HOMESTAY,HANOK,HOSTEL,LODGING_FACILITY,GENERAL_LODGING) — PENSION/OTHER/HANOK_STAY 같은 임의값 절대 금지 | DB명세서 1절 ENUM 정의와 실제 반영값을 한 글자씩 diff 비교 | ☑
🎬 오늘의 시나리오 |  | [상황] 여러 문서(DB명세서/ERD/체크리스트)가 각각 따로 만들어지면 어느 게 진짜 기준인지 헷갈리기 쉬움 [동작] ① DB명세서v1을 스키마의 유일한 최종권위 문서(SSOT)로 확정 ② 기존에 떠돌던 구버전 ERD 초안은 전부 폐기 처리 ③ 이후 모든 문서가 이 명세서를 기준으로 동기화되도록 원칙 확립 [원칙 없었다면] 여러 버전의 스키마 문서가 동시에 존재하면, 오늘 하루 종일 겪은 것처럼 문서끼리 서로 다른 말을 하는 크로스체크 지옥이 반복됨
🌅 아침 크로스체크 |  | ☑ 전날 순서대로 실행됨 ☑ 위 작업 전부 완료 ☑ git commit 완료 ☑ 전날 백업 실행(backup_push.ps1/.bat 더블클릭 → git push+Desktop 미러백업) |  |  |  | 메모:
📅 2026-09-01(화) · 2일차 · 작업 9건
🎯 오늘의 타이틀: Reservation.bookable_unit_type(PROPERTY/ROOM/BED) 설계
순서 | 세부 작업 | 활용도구 | 파일 위치 | 핵심포인트 / 주의할 점 | 확인방법 | 완료
1 | Reservation.bookable_unit_type(PROPERTY/ROOM/BED) 설계 | Gemini(검토보조) | docs/3rd_host_ai_db_spec_v1.md (2.2 PROPERTIES / 2.6 RESERVATIONS) | ▶ PROPERTY/ROOM/BED 3종 판매단위를 하나의 Reservation 테이블로 표현 ⚠ 이 값과 room_id/bed_id 실사용 일치여부는 DB CHECK로 못 잡음(다른 테이블이라 PostgreSQL 일반 CHECK 불가) — 반드시 애플리케이션 검증 필요 | bookable_unit_type=PROPERTY인데 room_id가 채워진 예약을 일부러 넣어보고 애플리케이션이 막는지 테스트 | ☑
2 | PROPERTY 단위 예약시 하위 Room 전체 블록 인터셉터 로직 정의(본인 3룸숙소 실제케이스) | Gemini(검토보조) | docs/3rd_host_ai_db_spec_v1.md (2.6.1 예약 겹침 방지) | ▶ 본인 3룸숙소의 실제 운영형태(통대여)를 반영하는 핵심 로직 ⚠ EXCLUDE 제약만으로는 PROPERTY예약↔ROOM/BED예약 교차충돌을 못 막음 — 반드시 트랜잭션 검증 코드로 방어 | 3룸 전체예약 확정 후 그 중 방 1개만 별도 예약 시도 → 반드시 차단되는지 확인 | ☑
3 | reservation_status / refund_status 분리 설계 | Gemini(검토보조) | docs/3rd_host_ai_db_spec_v1.md (2.6 RESERVATIONS 컬럼) | ▶ '투숙완료(COMPLETED)'와 '부분환불(PARTIAL)'을 동시에 표현할 수 있어야 함 ⚠ 하나의 status 컬럼으로 합치면 이 조합 자체를 표현할 수 없음 | COMPLETED+PARTIAL 조합을 실제로 저장해보고 정상 저장되는지 확인 | ☑
4 | Reservation CHECK 제약(bookable_unit_type↔room_id/bed_id 조합) 확정 | Claude(대화보조) | docs/3rd_host_ai_db_spec_v1.md (2.2 PROPERTIES / 2.6 RESERVATIONS) | ▶ room_id/bed_id 조합의 '내부 형태'만 DB가 검증 가능 ⚠ PostgreSQL CHECK는 다른 테이블(PROPERTIES) 값을 볼 수 없음 — bookable_unit_type과의 교차일치는 앱 책임임을 반드시 인지 | 유효하지 않은 조합(bed_id만 있고 room_id는 NULL 등) INSERT 시도 → DB가 거부하는지 | ☑
5 | ROOMS/BEDS 계층 복합FK+UNIQUE + Reservation↔Channel/Room/Bed 동일Property 보장(통합확정) | Claude(대화보조) | docs/3rd_host_ai_db_spec_v1.md (2.3 ROOMS / 2.4 BEDS / 2.6 RESERVATIONS (A)) | ▶ 다른 숙소 소속 Room을 잘못 참조하는 데이터오염을 DB가 원천 차단 ⚠ UNIQUE(room_id,property_id)는 중복방지용이 아니라 복합FK 참조용 후보키 — room_name/bed_label UNIQUE가 실제 중복방지 역할 | Property A 소속 room_id를 Property B의 예약에 넣어보고 FK 위반으로 거부되는지 확인 | ☑
6 | UNIQUE 복합제약 3종 확정(channel_connection_id+external_uid / property_id+target_month / property_id+channel) | Gemini(검토보조) | docs/3rd_host_ai_db_spec_v1.md (2.5 / 2.6 / 2.8절) | ▶ 플랫폼별 예약UID/월별정산/채널연결 각각 중복 방지 ⚠ 채널당 연결 1개 제한은 이번 MVP 한정 — 향후 여러 리스팅 대응은 2차 과제 | 같은 property+channel 조합을 2번 생성 시도했을 때 에러가 나는지 확인 | ☑
7 | INQUIRY_RESPONSES 1:N + is_latest 플래그 설계 확정 | Gemini(검토보조) | docs/3rd_host_ai_db_spec_v1.md (2.12 INQUIRY_RESPONSES) | ▶ 재시도/재답변 이력을 보존하는 1:N + is_latest 구조 ⚠ 새 응답을 만들 때 기존 is_latest를 먼저 false로 바꾸는 걸 빠뜨리면 부분UNIQUE 인덱스 위반 에러 발생 | 같은 문의에 응답 2번 생성 후 is_latest=true인 행이 정확히 1개인지 쿼리로 확인 | ☑
8 | FINANCIAL_CONFIGS→MONTHLY_SETTLEMENTS 관계 제거(스냅샷 분리) 확정 | Gemini(검토보조) | docs/3rd_host_ai_db_spec_v1.md (2.7 FINANCIAL_CONFIGS / 2.8 MONTHLY_SETTLEMENTS) | ▶ 정산은 스냅샷 — 수수료율이 나중에 바뀌어도 과거 정산결과는 불변이어야 함 ⚠ FINANCIAL_CONFIGS와 직접 FK로 연결하면 안 됨. applied_commission_rate 컬럼에 계산 당시 값을 별도로 저장 | 수수료율을 0.155→0.16으로 바꾼 뒤, 과거 정산행의 applied_commission_rate가 여전히 0.155인지 확인 | ☑
9 | 제출용 기획서 초안 작성(주제/선정이유/일정표/기술스택 — 기존 대화내용 취합) | Gemini(검토보조) | docs/project_plan_draft.md (신규생성) | ▶ DB명세서에 이미 결정된 내용을 그대로 반영하는 단계 — 새로 고민하지 않는다 ⚠ 임의로 필드나 값을 추가하지 않는다(범위확장 방지 원칙) | DB명세서 해당 섹션과 실제 반영내용을 나란히 놓고 비교 | ☑
🎬 오늘의 시나리오 |  | [상황] 같은 시스템에서 강남(통예약)과 홍대(방단위예약)를 동시 처리해야 함 [동작] ① bookable_unit_type을 PROPERTY/ROOM/BED 3종으로 확정 ② 예약 생성시 이 값에 따라 room_id/bed_id 필수여부가 자동 결정 [원칙 없었다면] 판매단위 구분이 없으면 강남 통예약 중 방 하나만 따로 예약받는 사고를 시스템이 못 막음
🌅 아침 크로스체크 |  | ☑ 전날 순서대로 실행됨 ☑ 위 작업 전부 완료 ☑ git commit 완료 ☑ 전날 백업 실행(backup_push.ps1/.bat 더블클릭 → git push+Desktop 미러백업) |  |  |  | 메모:
📅 2026-09-02(수) · 3일차 · 작업 12건
🎯 오늘의 타이틀: financial_status(ESTIMATED/CONFIRMED/MANUALLY_ADJUSTED) 필드 설계
순서 | 세부 작업 | 활용도구 | 파일 위치 | 핵심포인트 / 주의할 점 | 확인방법 | 완료
1 | financial_status(ESTIMATED/CONFIRMED/MANUALLY_ADJUSTED) 필드 설계 | Gemini(검토보조) | docs/3rd_host_ai_db_spec_v1.md (2.6 RESERVATIONS 컬럼) | ▶ DB명세서에 이미 결정된 내용을 그대로 반영하는 단계 — 새로 고민하지 않는다 ⚠ 임의로 필드나 값을 추가하지 않는다(범위확장 방지 원칙) | DB명세서 해당 섹션과 실제 반영내용을 나란히 놓고 비교 | ☑
2 | 날짜 5종 분리 확정(booked_at/check_in/check_out/expected_settlement_at/actual_settlement_at) | Gemini(검토보조) | docs/3rd_host_ai_db_spec_v1.md (2.6 RESERVATIONS 컬럼) | ▶ DB명세서에 이미 결정된 내용을 그대로 반영하는 단계 — 새로 고민하지 않는다 ⚠ 임의로 필드나 값을 추가하지 않는다(범위확장 방지 원칙) | DB명세서 해당 섹션과 실제 반영내용을 나란히 놓고 비교 | ☑
3 | ChannelConnection 모델 설계(channel/external_property_id/sync_status/last_synced_at) | Gemini(검토보조) | docs/3rd_host_ai_db_spec_v1.md (2.6 RESERVATIONS 컬럼) | ▶ DB명세서에 이미 결정된 내용을 그대로 반영하는 단계 — 새로 고민하지 않는다 ⚠ 임의로 필드나 값을 추가하지 않는다(범위확장 방지 원칙) | DB명세서 해당 섹션과 실제 반영내용을 나란히 놓고 비교 | ☑
4 | ChecklistTemplate.renewal_trigger_type(NONE/EXPIRATION_BASED/EVENT_BASED) 필드 추가 | Gemini(검토보조) | docs/3rd_host_ai_db_spec_v1.md (2.16 CHECKLIST_ITEMS) | ▶ DB명세서에 이미 결정된 내용을 그대로 반영하는 단계 — 새로 고민하지 않는다 ⚠ 임의로 필드나 값을 추가하지 않는다(범위확장 방지 원칙) | DB명세서 해당 섹션과 실제 반영내용을 나란히 놓고 비교 | ☑
5 | Property 단위 데이터 격리 원칙 확정(KB/Reservation/Checklist/SmartLock 전체) | Claude(대화보조) | docs/3rd_host_ai_db_spec_v1.md (4.0절 DB보장/앱보장 구분) | ▶ DB명세서에 이미 결정된 내용을 그대로 반영하는 단계 — 새로 고민하지 않는다 ⚠ 임의로 필드나 값을 추가하지 않는다(범위확장 방지 원칙) | DB명세서 해당 섹션과 실제 반영내용을 나란히 놓고 비교 | ☑
6 | ACTION_ITEMS 중복생성 idempotency 정책 문서화(동일 reservation_id+category+OPEN 재사용) | Gemini(검토보조) | docs/3rd_host_ai_db_spec_v1.md (해당 섹션) | ▶ DB명세서에 이미 결정된 내용을 그대로 반영하는 단계 — 새로 고민하지 않는다 ⚠ 임의로 필드나 값을 추가하지 않는다(범위확장 방지 원칙) | DB명세서 해당 섹션과 실제 반영내용을 나란히 놓고 비교 | ☑
7 | risk_level '규칙기반 우선순위'로 문서화(법적판단 아님 명시) | Gemini(검토보조) | docs/3rd_host_ai_db_spec_v1.md (해당 섹션) | ▶ DB명세서에 이미 결정된 내용을 그대로 반영하는 단계 — 새로 고민하지 않는다 ⚠ 임의로 필드나 값을 추가하지 않는다(범위확장 방지 원칙) | DB명세서 해당 섹션과 실제 반영내용을 나란히 놓고 비교 | ☑
8 | 인덱스 요구사항 목록화(property_id 계열 전체+ActionCenter 복합인덱스, 실제생성은 9/5) | Gemini(검토보조) | docs/3rd_host_ai_db_spec_v1.md (해당 섹션) | ▶ DB명세서에 이미 결정된 내용을 그대로 반영하는 단계 — 새로 고민하지 않는다 ⚠ 임의로 필드나 값을 추가하지 않는다(범위확장 방지 원칙) | DB명세서 해당 섹션과 실제 반영내용을 나란히 놓고 비교 | ☑
9 | DB명세서↔ERD↔체크리스트 3문서 최종 동기화 확인 | Claude(대화보조) | docs/erd.md 또는 mermaid 다이어그램(신규) | ▶ DB명세서에 이미 결정된 내용을 그대로 반영하는 단계 — 새로 고민하지 않는다 ⚠ 임의로 필드나 값을 추가하지 않는다(범위확장 방지 원칙) | DB명세서 해당 섹션과 실제 반영내용을 나란히 놓고 비교 | ☑
10 | 기획서 최종 검토 및 다듬기 | Claude(대화보조) | docs/project_plan_draft.md (신규생성) | ▶ DB명세서에 이미 결정된 내용을 그대로 반영하는 단계 — 새로 고민하지 않는다 ⚠ 임의로 필드나 값을 추가하지 않는다(범위확장 방지 원칙) | DB명세서 해당 섹션과 실제 반영내용을 나란히 놓고 비교 | ☑
11 | Azure Cloud 서비스 확인 완료 → Render로 최종 확정(Azure 전환 안함) | Claude(대화보조) | 클라우드 콘솔(파일 아님) — Azure Portal / Google AI Studio | ▶ DB명세서에 이미 결정된 내용을 그대로 반영하는 단계 — 새로 고민하지 않는다 ⚠ 임의로 필드나 값을 추가하지 않는다(범위확장 방지 원칙) | DB명세서 해당 섹션과 실제 반영내용을 나란히 놓고 비교 | ☑
12 | Google AI Studio 무료 Gemini API키 미리 발급(백업용, 5분 소요, 스택변경 아님) | Claude(대화보조) | 클라우드 콘솔(파일 아님) — Azure Portal / Google AI Studio | ▶ DB명세서에 이미 결정된 내용을 그대로 반영하는 단계 — 새로 고민하지 않는다 ⚠ 임의로 필드나 값을 추가하지 않는다(범위확장 방지 원칙) | DB명세서 해당 섹션과 실제 반영내용을 나란히 놓고 비교 | ☑
🎬 오늘의 시나리오 |  | [상황] 정산 화면에 표시되는 금액이 확정된 건지 추정치인지 게스트/호스트 둘 다 헷갈리기 쉬움 [동작] ① financial_status를 ESTIMATED/CONFIRMED/MANUALLY_ADJUSTED 3종으로 분리 ② 화면에 상태별 뱃지로 명확히 구분 표시 [원칙 없었다면] 상태 구분 없이 숫자만 보여주면, 아직 확정 안 된 예상금액을 실수령액으로 착각하는 사고 발생
🌅 아침 크로스체크 |  | ☑ 전날 순서대로 실행됨 ☑ 위 작업 전부 완료 ☑ git commit 완료 ☑ 전날 백업 실행(backup_push.ps1/.bat 더블클릭 → git push+Desktop 미러백업) |  |  |  | 메모:
📅 2026-09-03(목) · 4일차 · 작업 4건
🎯 오늘의 타이틀: ✅ 기획서 제출(오전 11시 마감 — 주제/선정이유/일정표/기술스택 포함)
순서 | 세부 작업 | 활용도구 | 파일 위치 | 핵심포인트 / 주의할 점 | 확인방법 | 완료
1 | ✅ 기획서 제출(오전 11시 마감 — 주제/선정이유/일정표/기술스택 포함) | Claude(대화보조) | docs/project_plan_draft.md (신규생성) | ▶ DB명세서에 이미 결정된 내용을 그대로 반영하는 단계 — 새로 고민하지 않는다 ⚠ 임의로 필드나 값을 추가하지 않는다(범위확장 방지 원칙) | DB명세서 해당 섹션과 실제 반영내용을 나란히 놓고 비교 | ☑
2 | ERD 다이어그램 작성(전체 엔티티 관계도) | Gemini(검토보조) | docs/erd.md 또는 mermaid 다이어그램(신규) | ▶ DB명세서에 이미 결정된 내용을 그대로 반영하는 단계 — 새로 고민하지 않는다 ⚠ 임의로 필드나 값을 추가하지 않는다(범위확장 방지 원칙) | DB명세서 해당 섹션과 실제 반영내용을 나란히 놓고 비교 | ☑
3 | API Contract(엔드포인트 목록·요청/응답 스펙) 정의 | Gemini(검토보조) | docs/api_contract.md (신규생성) | ▶ DB명세서에 이미 결정된 내용을 그대로 반영하는 단계 — 새로 고민하지 않는다 ⚠ 임의로 필드나 값을 추가하지 않는다(범위확장 방지 원칙) | DB명세서 해당 섹션과 실제 반영내용을 나란히 놓고 비교 | ☑
4 | 상태전이/이벤트 구조 다이어그램 정리(예약→청소→정산→알림 연결) | Gemini(검토보조) | docs/3rd_host_ai_db_spec_v1.md (상태전이 섹션 추가) | ▶ 자동추정→일괄확인→예외보정 3단계로 수작업을 최소화(엑셀 수기정산과 다르게 만드는 것이 목표) ⚠ iCal에는 결제정보가 없어 모든 금액이 추정치 — financial_status(ESTIMATED/CONFIRMED/MANUALLY_ADJUSTED)로 신뢰도를 반드시 구분표시 | 전체 예약 중 예외건(할인적용 등)만 수동수정하고 나머지는 1클릭으로 끝나는지 확인 | ☑
🎬 오늘의 시나리오 |  | [상황] 부트캠프 3차 파이널 프로젝트 기획서 제출 마감(오전 11시) [동작] ① 지금까지 확정한 주제·선정이유·일정표·기술스택을 정해진 양식으로 정리 ② 제출 전 최종 오탈자·형식 확인 ③ 마감 전 제출완료 [원칙 없었다면] 지금까지의 설계·크로스체크 노력이 제출 형식 미비로 감점되는 건 가장 아까운 실수
🌅 아침 크로스체크 |  | ☑ 전날 순서대로 실행됨 ☑ 위 작업 전부 완료 ☑ git commit 완료 ☑ 전날 백업 실행(backup_push.ps1/.bat 더블클릭 → git push+Desktop 미러백업) |  |  |  | 메모:
📅 2026-09-04(금) · 5일차 · 작업 1건
🎯 오늘의 타이틀: ✅ 1단계 검증: 스키마+ERD+API Contract 대조 확인
순서 | 세부 작업 | 활용도구 | 파일 위치 | 핵심포인트 / 주의할 점 | 확인방법 | 완료
1 | ✅ 1단계 검증: 스키마+ERD+API Contract 대조 확인 | Claude(대화보조) | docs/erd.md 또는 mermaid 다이어그램(신규) | ▶ DB명세서에 이미 결정된 내용을 그대로 반영하는 단계 — 새로 고민하지 않는다 ⚠ 임의로 필드나 값을 추가하지 않는다(범위확장 방지 원칙) | DB명세서 해당 섹션과 실제 반영내용을 나란히 놓고 비교 | ☑
🎬 오늘의 시나리오 |  | [상황] 1단계(데이터모델 설계)를 마무리하고 2단계로 넘어가기 전 마지막 관문 [동작] ① DB명세서·ERD·API Contract 3개 문서를 서로 대조 ② 불일치 발견시 즉시 정정 ③ 전부 일치해야 Freeze 선언 [원칙 없었다면] 검증 없이 넘어가면 2단계 구현 중간에 스키마 오류를 뒤늦게 발견해 대대적 재작업 필요
🌅 아침 크로스체크 |  | ☑ 전날 순서대로 실행됨 ☑ 위 작업 전부 완료 ☑ git commit 완료 ☑ 전날 백업 실행(backup_push.ps1/.bat 더블클릭 → git push+Desktop 미러백업) ☑ 검증 체크 완료 ☑ 🔍 오늘은 검증일! DoD 결과 '9단계 검증 체크리스트' 시트에 기록 |  |  |  | 메모:
📅 2026-09-05(토) · 6일차 · 작업 5건
🎯 오늘의 타이틀: 로컬 개발 DB를 Docker Postgres로 전환 결정 및 세팅(MariaDB 대신, 문법불일치 리스크 원천차단)
순서 | 세부 작업 | 활용도구 | 파일 위치 | 핵심포인트 / 주의할 점 | 확인방법 | 완료
1 | 로컬 개발 DB를 Docker Postgres로 전환 결정 및 세팅(MariaDB 대신, 문법불일치 리스크 원천차단) | Claude Code(직접실행) | backend/docker-compose.yml, backend/.env | ▶ MariaDB 대신 로컬 개발부터 Postgres로 통일해 배포환경 이원화 리스크 원천 차단 ⚠ Supabase의 기본 Postgres 버전과 로컬 Docker 이미지 버전을 반드시 맞출 것(dev/prod parity) | docker exec로 확인한 로컬 postgres 버전과 Supabase 대시보드에 표시된 버전이 같은지 비교 | ☑
2 | DB 스키마 구현(위 P0 설계 반영) | Claude Code(직접실행) | backend/app/models/ (전체) | ▶ 로컬 Docker와 배포(Supabase) PostgreSQL 메이저 버전을 반드시 맞출 것(9/5에 16≠17로 어긋난 걸 뒤늦게 발견한 전례 있음) ⚠ autogenerate가 pgvector import·CREATE EXTENSION·PG15+ 전용 SET NULL(컬럼목록) 문법을 자동으로 못 잡아냄 — 생성된 마이그레이션 파일을 반드시 직접 열어서 확인 후 upgrade | docker exec로 psql 접속 → \dt(16개 테이블)·\dx(vector+btree_gist 확장) 확인, pg_constraint.confdelsetcols가 실제 컬럼명과 일치하는지까지 attname으로 재확인 | ☑
3 | GET /health 헬스체크 엔드포인트 구현(DB조회없이 즉시 응답, Render 슬립방지용 UptimeRobot 핑 대상) | Claude Code(직접실행) | backend/ 또는 frontend/ (세부 위치는 해당일 착수시 확정) | ▶ Render 무료플랜 슬립방지가 유일한 목적 — 이 라우터에 DB조회(get_db 의존성)를 절대 추가하지 않는다 ⚠ uvicorn만 띄워놓고 '됐다'고 넘기지 말 것 — 실제로 서버가 정상 기동해서 요청에 응답하는지까지 확인해야 진짜 완료 | 브라우저 또는 curl로 http://localhost:8000/health 직접 열어서 {"status":"ok"}가 실제로 응답오는지 눈으로 확인 | ☑
4 | .env/.gitignore 초기 설정(API키·DB접속정보 분리, git 커밋 전 필수) | Claude(대화보조) | 클라우드 콘솔(파일 아님) — Azure Portal / Google AI Studio | ▶ API키/DB접속정보를 코드와 분리해 커밋 사고 원천 차단 ⚠ 이미 한 번 커밋된 적 있는 .env는 .gitignore에 넣어도 계속 추적됨(별도 제거 필요) | `git log --all --full-history -- .env` 실행해서 커밋 이력이 비어있는지 확인 | ☑
5 | 녹화·편집 환경 설정(OBS 설정+편집툴 확정) | Gemini(검토보조) | 외부(OBS/Clipchamp), docs/video_recording_setup.md | ▶ Feature Freeze 이후에는 로직 변경 없이 텍스트·설정만 수정 ⚠ 제출 직전 급하게 뭔가 더 고치려는 유혹을 참는다 | 최종 산출물(배포본/영상/문서)을 처음부터 끝까지 직접 재생·재확인 | ☑
🎬 오늘의 시나리오 |  | [상황] 로컬 개발 환경을 실제 배포 환경(Supabase PostgreSQL)과 최대한 동일하게 맞춰야 함 [동작] ① MariaDB 대신 Docker로 PostgreSQL 15 실행 ② pgvector 확장까지 포함된 이미지로 세팅 ③ 로컬=배포 문법 통일 확인 [원칙 없었다면] 로컬은 MariaDB, 배포는 PostgreSQL로 다르면 나중에 문법 차이로 인한 오류를 배포 직전에야 발견하게 됨
🌅 아침 크로스체크 |  | ☑ 전날 순서대로 실행됨 ☑ 위 작업 전부 완료 ☑ git commit 완료 ☑ 전날 백업 실행(backup_push.ps1/.bat 더블클릭 → git push+Desktop 미러백업) |  |  |  | 메모:
📅 2026-09-07(월) · 7일차 · 작업 3건
🎯 오늘의 타이틀: 전체 화면목록 확정(로그인·회원가입·온보딩2스텝·대시보드·캘린더·AI인박스·액션센터·청소·정산·컴플라이언스(설정탭)·지식베이스·설정)
순서 | 세부 작업 | 활용도구 | 파일 위치 | 핵심포인트 / 주의할 점 | 확인방법 | 완료
1 | 전체 화면목록 확정(로그인·회원가입·온보딩2스텝·대시보드·캘린더·AI인박스·액션센터·청소·정산·컴플라이언스(설정탭)·지식베이스·설정) | Gemini(검토보조) | docs/ui_design.md, docs/ui_wireframe.md | ▶ 빠진 화면이 없는지가 핵심 — 로그인/빈상태 화면을 특히 놓치기 쉬움 ⚠ 와이어프레임을 너무 디테일하게 만들지 않는다(시간 낭비, 저해상도로 충분) | 실제 사용 흐름 그대로 클릭 시뮬레이션 해보며 막히는 지점이 있는지 확인 | ☑
2 | 핵심 화면 와이어프레임 제작(대시보드·예약모달·AI인박스·정산·온보딩) | Gemini(검토보조) | docs/ui_design.md, docs/ui_wireframe.md | ▶ 빠진 화면이 없는지가 핵심 — 로그인/빈상태 화면을 특히 놓치기 쉬움 ⚠ 와이어프레임을 너무 디테일하게 만들지 않는다(시간 낭비, 저해상도로 충분) | 실제 사용 흐름 그대로 클릭 시뮬레이션 해보며 막히는 지점이 있는지 확인 | ☑
3 | 디자인시스템 공통 컴포넌트 정의(Header/Sidebar/Card/Badge/Modal/Toast/Loading/EmptyState) | Gemini(검토보조) | docs/ui_design.md, docs/ui_wireframe.md | ▶ 빠진 화면이 없는지가 핵심 — 로그인/빈상태 화면을 특히 놓치기 쉬움 ⚠ 와이어프레임을 너무 디테일하게 만들지 않는다(시간 낭비, 저해상도로 충분) | 실제 사용 흐름 그대로 클릭 시뮬레이션 해보며 막히는 지점이 있는지 확인 | ☑
🎬 오늘의 시나리오 |  | [상황] 코드를 짜기 전에 전체 화면 목록이 먼저 확정되어야 프론트엔드 개발이 헤매지 않음 [동작] ① 로그인부터 설정까지 전체 화면 목록 확정 ② User Flow 다이어그램으로 화면간 이동 흐름 정리 [원칙 없었다면] 설계 없이 바로 코딩하면 화면이 중구난방으로 만들어져 나중에 대대적 재작업 필요
🌅 아침 크로스체크 |  | ☐ 전날 순서대로 실행됨 ☐ 위 작업 전부 완료 ☐ git commit 완료 ☐ 전날 백업 실행(backup_push.ps1/.bat 더블클릭 → git push+Desktop 미러백업) |  |  |  | 메모:
📅 2026-09-08(화) · 8일차 · 작업 1건
🎯 오늘의 타이틀: 통합 대시보드 뼈대(3~5개 숙소 한눈에 보기)
순서 | 세부 작업 | 활용도구 | 파일 위치 | 핵심포인트 / 주의할 점 | 확인방법 | 완료
1 | 통합 대시보드 뼈대(3~5개 숙소 한눈에 보기) | Claude Code(직접실행) | frontend/src/pages/Dashboard.tsx | ▶ 로컬과 배포 환경을 최대한 동일하게 유지(dev/prod parity) ⚠ .env 파일이 실수로 커밋되지 않았는지 매번 확인 | 로컬에서 정상 동작 확인 후에만 커밋 | ☑
🎬 오늘의 시나리오 |  | [상황] 3~5개 숙소를 운영하는 호스트가 한눈에 전체 현황을 보고 싶어함 [동작] ① 숙소 카드형 대시보드 뼈대 구현 ② 각 카드에 오늘의 체크인/아웃, 청소상태 요약 표시 [원칙 없었다면] 숙소별로 화면을 따로 열어봐야 한다면 멀티호스트 핵심가치(한눈에 관리) 자체가 무너짐
🌅 아침 크로스체크 |  | ☐ 전날 순서대로 실행됨 ☐ 위 작업 전부 완료 ☐ git commit 완료 ☐ 전날 백업 실행(backup_push.ps1/.bat 더블클릭 → git push+Desktop 미러백업) |  |  |  | 메모:
📅 2026-09-09(수) · 9일차 · 작업 3건
🎯 오늘의 타이틀: 회원가입/로그인 화면+API 설계(JWT)
순서 | 세부 작업 | 활용도구 | 파일 위치 | 핵심포인트 / 주의할 점 | 확인방법 | 완료
1 | User Flow 다이어그램 작성(화면간 이동 구조) | Gemini(검토보조) | docs/ui_design.md | ▶ 빠진 화면이 없는지가 핵심 — 로그인/빈상태 화면을 특히 놓치기 쉬움 ⚠ 와이어프레임을 너무 디테일하게 만들지 않는다(시간 낭비, 저해상도로 충분) | 실제 사용 흐름 그대로 클릭 시뮬레이션 해보며 막히는 지점이 있는지 확인 | ☑
2 | 회원가입/로그인 화면+API 설계(JWT) | Claude(대화보조) | docs/ui_design.md, docs/api_contract.md | ▶ 빠진 화면이 없는지가 핵심 — 로그인/빈상태 화면을 특히 놓치기 쉬움 ⚠ 와이어프레임을 너무 디테일하게 만들지 않는다(시간 낭비, 저해상도로 충분) | 실제 사용 흐름 그대로 클릭 시뮬레이션 해보며 막히는 지점이 있는지 확인 | ☑
3 | ✅ 1.5단계 검증: 와이어프레임 실제 흐름대로 클릭 시뮬레이션 리뷰 | Claude(대화보조) | 체크리스트 '9단계 검증 체크리스트' 시트 | ▶ 빠진 화면이 없는지가 핵심 — 로그인/빈상태 화면을 특히 놓치기 쉬움 ⚠ 와이어프레임을 너무 디테일하게 만들지 않는다(시간 낭비, 저해상도로 충분) | 실제 사용 흐름 그대로 클릭 시뮬레이션 해보며 막히는 지점이 있는지 확인 | ☑
🎬 오늘의 시나리오 |  | [상황] 회원가입/로그인이 이후 모든 기능의 출입문 역할을 함 [동작] ① 로그인/회원가입 화면 설계 ② JWT 기반 인증 API 스펙 확정(토큰 발급/검증 방식) [원칙 없었다면] 인증 설계가 부실하면 나중에 다른 모든 API에 보안 구멍이 생김
🌅 아침 크로스체크 |  | ☑ 전날 순서대로 실행됨 ☑ 위 작업 전부 완료 ☑ git commit 완료 ☑ 전날 백업 실행(backup_push.ps1/.bat 더블클릭 → git push+Desktop 미러백업) ☑ 검증 체크 완료 ☑ 🔍 오늘은 검증일! DoD 결과 '9단계 검증 체크리스트' 시트에 기록 |  |  |  | 메모:
📅 2026-09-10(목) · 10일차 · 작업 1건
🎯 오늘의 타이틀: iCal 연동 + ChannelConnection 구현(sync_status/last_synced_at 표시)
순서 | 세부 작업 | 활용도구 | 파일 위치 | 핵심포인트 / 주의할 점 | 확인방법 | 완료
1 | iCal 연동 + ChannelConnection 구현(sync_status/last_synced_at 표시) | Claude Code(직접실행) | backend/app/services/ical_sync.py | ▶ 이 프로젝트에서 유일하게 완전히 실제(Real) 동작하는 외부연동 — 심사 신뢰도의 핵심 앵커 ⚠ '실시간'이라는 표현 사용 금지(플랫폼 갱신주기상 최대 3시간 지연 가능) — 반드시 '동기화 시점' 표현 사용 | 실제 Airbnb iCal URL을 넣고 예약이 화면에 정확히 반영되는지 확인 | ☑
🎬 오늘의 시나리오 |  | [상황] 에어비앤비 등 외부 플랫폼 예약을 우리 시스템이 실시간으로 인지해야 오버부킹을 막을 수 있음 [동작] ① iCal URL 연동 구현 ② ChannelConnection 모델로 동기화 상태(sync_status)·최근동기화시각 표시 [원칙 없었다면] 외부 예약을 못 읽어오면 지금처럼 매번 수동으로 여러 캘린더를 대조해야 함
🌅 아침 크로스체크 |  | ☑ 전날 순서대로 실행됨 ☑ 위 작업 전부 완료 ☑ git commit 완료 ☑ 전날 백업 실행(backup_push.ps1/.bat 더블클릭 → git push+Desktop 미러백업) |  |  |  | 메모:
📅 2026-09-11(금) · 11일차 · 작업 1건
🎯 오늘의 타이틀: 회원가입/로그인 화면+API 구현(JWT, 비밀번호는 bcrypt 해시로 저장)
순서 | 세부 작업 | 활용도구 | 파일 위치 | 핵심포인트 / 주의할 점 | 확인방법 | 완료
1 | 회원가입/로그인 화면+API 구현(JWT, 비밀번호는 bcrypt 해시로 저장) | Claude Code(직접실행) | backend/app/api/v1/endpoints/auth.py, frontend/src/pages/Login.tsx | ▶ 비밀번호는 반드시 bcrypt로 해시 저장 ⚠ JWT '발급'과 '검증'은 별개 — 토큰 유효성만 확인하고 property 소유권(IDOR) 검증을 빠뜨리면 다른 호스트 데이터에 접근 가능 | 호스트A의 토큰으로 호스트B 소유의 property_id를 조회 시도 → 404로 차단되는지 확인 | ☑
🎬 오늘의 시나리오 |  | [상황] 9/9에 설계한 인증 스펙을 실제로 동작하게 만들어야 함 [동작] ① 회원가입/로그인 화면+API 실제 구현 ② 비밀번호는 반드시 bcrypt 해시로 저장(평문 저장 금지) [원칙 없었다면] 비밀번호를 평문 저장하면 DB 유출시 모든 계정이 그대로 뚫리는 최악의 보안사고
🌅 아침 크로스체크 |  | ☑ 전날 순서대로 실행됨 ☑ 위 작업 전부 완료 ☑ git commit 완료 ☑ 전날 백업 실행(backup_push.ps1/.bat 더블클릭 → git push+Desktop 미러백업) |  |  |  | 메모:
📅 2026-09-12(토) · 12일차 · 작업 2건
🎯 오늘의 타이틀: 통합 캘린더 뷰: 독채=Property행 / 호스텔=Room 아코디언-Bed행
순서 | 세부 작업 | 활용도구 | 파일 위치 | 핵심포인트 / 주의할 점 | 확인방법 | 완료
1 | 통합 캘린더 뷰: 독채=Property행 / 호스텔=Room 아코디언-Bed행 | Claude Code(직접실행) | frontend/src/pages/Calendar.tsx | ▶ 로컬과 배포 환경을 최대한 동일하게 유지(dev/prod parity) ⚠ .env 파일이 실수로 커밋되지 않았는지 매번 확인 | 로컬에서 정상 동작 확인 후에만 커밋 | ☑
2 | iCal 동기화 시점 중복예약 충돌 감지 + 수동 새로고침 버튼 | Claude Code(직접실행) | backend/app/services/ical_sync.py | ▶ 로컬과 배포 환경을 최대한 동일하게 유지(dev/prod parity) ⚠ .env 파일이 실수로 커밋되지 않았는지 매번 확인 | 로컬에서 정상 동작 확인 후에만 커밋 | ☐
🎬 오늘의 시나리오 |  | [상황] 강남(통예약)과 홍대(방단위)를 같은 캘린더 화면에서 봐야 함 [동작] ① 독채는 Property 단위 한 줄로, 호스텔은 Room별 아코디언 펼쳐서 Bed까지 표시 [원칙 없었다면] 두 운영방식을 같은 방식으로 억지로 표시하면 호스텔 쪽 예약현황을 한눈에 파악 못함
🌅 아침 크로스체크 |  | ☑ 전날 순서대로 실행됨 ☑ 위 작업 전부 완료 ☑ git commit 완료 ☑ 전날 백업 실행(backup_push.ps1/.bat 더블클릭 → git push+Desktop 미러백업) |  |  |  | 메모:
📅 2026-09-14(월) · 13일차 · 작업 3건
🎯 오늘의 타이틀: Property 전체대여시 하위 Room 전체 블록 인터셉터 구현(본인 3룸숙소 핵심케이스)
순서 | 세부 작업 | 활용도구 | 파일 위치 | 핵심포인트 / 주의할 점 | 확인방법 | 완료
1 | Property 전체대여시 하위 Room 전체 블록 인터셉터 구현(본인 3룸숙소 핵심케이스) | Claude Code(직접실행) | backend/app/services/reservation_service.py | ▶ 본인 3룸숙소의 실제 운영형태(통대여)를 반영하는 핵심 로직 ⚠ EXCLUDE 제약만으로는 PROPERTY예약↔ROOM/BED예약 교차충돌을 못 막음 — 반드시 트랜잭션 검증 코드로 방어 | 3룸 전체예약 확정 후 그 중 방 1개만 별도 예약 시도 → 반드시 차단되는지 확인 | ☑
2 | Room 전체대여시 하위 Bed 전체 블록 인터셉터 구현(호스텔 확장용) | Claude Code(구현) / Gemini(검토) | backend/app/services/reservation_service.py | ▶ 로컬과 배포 환경을 최대한 동일하게 유지(dev/prod parity) ⚠ .env 파일이 실수로 커밋되지 않았는지 매번 확인 | 로컬에서 정상 동작 확인 후에만 커밋 | ☑
3 | EXCLUDE USING GIST 겹침방지 제약조건 실제동작 테스트(겹침예약 insert시 DB레벨 차단 확인) | Claude Code(직접실행) | backend/alembic/versions/ (마이그레이션) | ▶ PROPERTY/ROOM/BED 단위별 겹침방지 3개로 분리(COALESCE 통합방식 폐기) ⚠ COALESCE(room_id,0) 방식 절대 금지 — 0을 '값없음'과 '실제0번ID'로 구분 못해 데이터오염 위험. 점유상태(CONFIRMED 등)만 대상, CANCELLED는 제외 | 같은 room에 겹치는 날짜로 2건 INSERT → 2번째가 에러나는지, 취소된 예약과는 겹쳐도 통과하는지 둘 다 확인 | ☑
🎬 오늘의 시나리오 |  | [상황] 강남 3룸이 통예약으로 확정된 상태에서 실수로 방 하나만 따로 예약 시도하는 상황 [동작] ① Property 전체대여 확정시 하위 Room 3개 모두 자동 잠금 ② 개별 Room 예약 시도시 시스템이 거부 [원칙 없었다면] 이 인터셉터가 없으면 게스트 2팀이 같은 방에 동시 도착하는 오버부킹 사고 발생
🌅 아침 크로스체크 |  | ☐ 전날 순서대로 실행됨 ☐ 위 작업 전부 완료 ☐ git commit 완료 ☐ 전날 백업 실행(backup_push.ps1/.bat 더블클릭 → git push+Desktop 미러백업) |  |  |  | 메모:
📅 2026-09-15(화) · 14일차 · 작업 2건
🎯 오늘의 타이틀: ✅ 2단계 검증: 실제 iCal URL로 캘린더 반영·중복감지 정상동작 확인
순서 | 세부 작업 | 활용도구 | 파일 위치 | 핵심포인트 / 주의할 점 | 확인방법 | 완료
1 | 네이버예약 채널카드 UI '내보내기 전용' 표시 | Gemini(검토보조) | backend/ 또는 frontend/ (세부 위치는 해당일 착수시 확정) | ▶ 로컬과 배포 환경을 최대한 동일하게 유지(dev/prod parity) ⚠ .env 파일이 실수로 커밋되지 않았는지 매번 확인 | 로컬에서 정상 동작 확인 후에만 커밋 | ☐
2 | ✅ 2단계 검증: 실제 iCal URL로 캘린더 반영·중복감지 정상동작 확인 | Claude Code(직접실행) | backend/app/services/ical_sync.py | ▶ 로컬과 배포 환경을 최대한 동일하게 유지(dev/prod parity) ⚠ .env 파일이 실수로 커밋되지 않았는지 매번 확인 | 로컬에서 정상 동작 확인 후에만 커밋 Mock 해제 상태에서 가입 → /onboarding 숙소·객실 등록 → 대시보드 진입 확인(숙소 API 8개, api_contract 2절) | ☐
🎬 오늘의 시나리오 |  | [상황] 2단계(기반인프라) 마무리 시점, iCal 연동이 실제로 작동하는지 확인 필요 [동작] ① 실제 iCal URL로 캘린더 반영 테스트 ② 중복예약 감지가 정상 작동하는지 확인 ③ 통과해야 3단계 착수 [원칙 없었다면] 검증 없이 넘어가면 실제 배포 후에야 iCal 연동 버그를 발견하는 위험
🌅 아침 크로스체크 |  | ☐ 전날 순서대로 실행됨 ☐ 위 작업 전부 완료 ☐ git commit 완료 ☐ 전날 백업 실행(backup_push.ps1/.bat 더블클릭 → git push+Desktop 미러백업) ☐ 검증 체크 완료 ☐ 🔍 오늘은 검증일! DoD 결과 '9단계 검증 체크리스트' 시트에 기록 |  |  |  | 메모:
📅 2026-09-16(수) · 15일차 · 작업 2건
🎯 오늘의 타이틀: 채널연결(iCal URL) 실패시 에러 안내 UI(잘못된 URL/파싱실패 케이스)
순서 | 세부 작업 | 활용도구 | 파일 위치 | 핵심포인트 / 주의할 점 | 확인방법 | 완료
1 | 채널연결(iCal URL) 실패시 에러 안내 UI(잘못된 URL/파싱실패 케이스) | Claude Code(직접실행) | backend/app/services/ical_sync.py | ▶ 로컬과 배포 환경을 최대한 동일하게 유지(dev/prod parity) ⚠ .env 파일이 실수로 커밋되지 않았는지 매번 확인 | 로컬에서 정상 동작 확인 후에만 커밋 | ☐
2 | 로딩/에러/빈상태 공통 컴포넌트 적용 시작(캘린더 화면) | Claude Code(직접실행) | frontend/src/pages/Calendar.tsx | ▶ 로컬과 배포 환경을 최대한 동일하게 유지(dev/prod parity) ⚠ .env 파일이 실수로 커밋되지 않았는지 매번 확인 | 로컬에서 정상 동작 확인 후에만 커밋 | ☑
🎬 오늘의 시나리오 |  | [상황] 호스트가 채널연결시 iCal URL을 잘못 입력하는 경우가 실제로 자주 발생함 [동작] ① 잘못된 URL·파싱실패 케이스 감지 ② 명확한 에러 메시지로 안내(재입력 유도) [원칙 없었다면] 에러 처리 없이 조용히 실패하면 호스트가 캘린더가 왜 안 뜨는지 원인을 못 찾음
🌅 아침 크로스체크 |  | ☐ 전날 순서대로 실행됨 ☐ 위 작업 전부 완료 ☐ git commit 완료 ☐ 전날 백업 실행(backup_push.ps1/.bat 더블클릭 → git push+Desktop 미러백업) |  |  |  | 메모:
📅 2026-09-17(목) · 16일차 · 작업 2건
🎯 오늘의 타이틀: 자체 통합 인박스(게스트 채팅 시뮬레이터 UI)
순서 | 세부 작업 | 활용도구 | 파일 위치 | 핵심포인트 / 주의할 점 | 확인방법 | 완료
1 | 자체 통합 인박스(게스트 채팅 시뮬레이터 UI) | Claude Code(직접실행) | frontend/src/pages/Inbox.jsx | ▶ 비용통제 아키텍처(1회 통합호출) 원칙을 벗어나지 않는다 ⚠ property_id 스코프 누락시 교차오답(다른 숙소 정보 노출)이라는 치명적 버그가 생김 | 실제 호출해보고 응답 품질과 호출 횟수(비용)를 함께 확인 | ☐
2 | Claude API 초기설정: $5 선충전 + 월 Spend Limit $10 설정 + Dev/Prod API키 분리 | Claude(대화보조) | 클라우드 콘솔(파일 아님) — Anthropic Console | ▶ 비용통제 아키텍처(1회 통합호출) 원칙을 벗어나지 않는다 ⚠ property_id 스코프 누락시 교차오답(다른 숙소 정보 노출)이라는 치명적 버그가 생김 | 실제 호출해보고 응답 품질과 호출 횟수(비용)를 함께 확인 | ☑
🎬 오늘의 시나리오 |  | [상황] 게스트 문의를 실제 카카오톡/에어비앤비 메시지처럼 시뮬레이션할 화면이 필요함 [동작] ① 통합 인박스 UI 구현(게스트 채팅 시뮬레이터) ② 문의 목록·대화창 형태로 표시 [원칙 없었다면] 시뮬레이터 없이는 AI 응대 기능을 실제 게스트 없이 테스트할 방법이 없음
🌅 아침 크로스체크 |  | ☐ 전날 순서대로 실행됨 ☐ 위 작업 전부 완료 ☐ git commit 완료 ☐ 전날 백업 실행(backup_push.ps1/.bat 더블클릭 → git push+Desktop 미러백업) |  |  |  | 메모:
📅 2026-09-18(금) · 17일차 · 작업 2건
🎯 오늘의 타이틀: 숙소별 RAG 지식베이스 구축(로컬 벡터검색, LLM비용無) + property_id 스코프 격리 + 개발용 응답캐시(동일질문 반복시 API 미호출)
순서 | 세부 작업 | 활용도구 | 파일 위치 | 핵심포인트 / 주의할 점 | 확인방법 | 완료
1 | 숙소별 RAG 지식베이스 구축(로컬 벡터검색, LLM비용無) + property_id 스코프 격리 + 개발용 응답캐시(동일질문 반복시 API 미호출) | Gemini(검토보조) | backend/app/services/rag.py | ▶ RAG검색(로컬벡터, 비용0) → Claude 1회 통합호출로 분류+위험도+다국어+근거 동시반환 ⚠ 멀티스텝으로 쪼개면 같은 컨텍스트를 반복 전송해 비용 급증. property_id 스코프 격리 누락시 교차오답(치명적 버그) 발생. 임베딩 모델 확정 시 EMBEDDING_DIM(현재 384, all-MiniLM-L6-v2 가정값)이 실제 선택 모델과 일치하는지 재확인 — 다르면 컬럼 마이그레이션 1회 필요 | 숙소A/B에 동일 질문을 던져서 서로 다른 정답이 나오는지, 로그상 문의 1건당 Claude 호출이 1~2회인지 확인 | ☐
2 | LLM 응답 로딩/스켈레톤 UI(3~8초 지연 대응) | Claude Code(직접실행) | frontend/src/components/AIChatBox.jsx | ▶ 비용통제 아키텍처(1회 통합호출) 원칙을 벗어나지 않는다 ⚠ property_id 스코프 누락시 교차오답(다른 숙소 정보 노출)이라는 치명적 버그가 생김 | 실제 호출해보고 응답 품질과 호출 횟수(비용)를 함께 확인 | ☐
🎬 오늘의 시나리오 |  | [상황] 새벽에 게스트가 와이파이 비번을 물어봐도 호스트가 매번 직접 답할 순 없음 [동작] ① 숙소별 RAG 지식베이스 구축(로컬 벡터검색) ② property_id로 숙소간 지식 완전 격리 [원칙 없었다면] 격리가 없으면 강남 정보가 홍대 게스트에게 잘못 전달되는 교차오답 사고 발생
🌅 아침 크로스체크 |  | ☐ 전날 순서대로 실행됨 ☐ 위 작업 전부 완료 ☐ git commit 완료 ☐ 전날 백업 실행(backup_push.ps1/.bat 더블클릭 → git push+Desktop 미러백업) |  |  |  | 메모:
📅 2026-09-19(토) · 18일차 · 작업 2건
🎯 오늘의 타이틀: LangGraph MAX_STEPS/recursion_limit 설정 + 재시도는 개별호출 2회로 제한(1문의=최대3 Claude호출)
순서 | 세부 작업 | 활용도구 | 파일 위치 | 핵심포인트 / 주의할 점 | 확인방법 | 완료
1 | AI 호출 재시도를 개별호출 2회로 제한(1문의=최대3 Claude호출) + 호출당 타임아웃(최초10초/재시도5초) | Claude Code(직접실행) | backend/ 또는 frontend/ (세부 위치는 해당일 착수시 확정) | ▶ 비용통제 아키텍처(1회 통합호출) 원칙을 벗어나지 않는다 ⚠ property_id 스코프 누락시 교차오답(다른 숙소 정보 노출)이라는 치명적 버그가 생김 | 실제 호출해보고 응답 품질과 호출 횟수(비용)를 함께 확인 | ☐
2 | 문의 자동분류(예약/체크인/컴플레인/일반) | Claude Code(직접실행) | backend/app/services/ai_agent.py | ▶ 비용통제 아키텍처(1회 통합호출) 원칙을 벗어나지 않는다 ⚠ property_id 스코프 누락시 교차오답(다른 숙소 정보 노출)이라는 치명적 버그가 생김 | 실제 호출해보고 응답 품질과 호출 횟수(비용)를 함께 확인 | ☐
🎬 오늘의 시나리오 |  | [상황] AI 호출이 무한정 반복되면 비용이 통제 불가능하게 폭주할 위험 [동작] ① 재시도는 개별호출 2회로 제한(1문의당 최대 3회) ② MAX_STEPS로 무한루프 원천 차단 [원칙 없었다면] 제한이 없으면 API 장애시 재시도가 끝없이 반복되어 순식간에 비용 폭탄
🌅 아침 크로스체크 |  | ☐ 전날 순서대로 실행됨 ☐ 위 작업 전부 완료 ☐ git commit 완료 ☐ 전날 백업 실행(backup_push.ps1/.bat 더블클릭 → git push+Desktop 미러백업) |  |  |  | 메모:
📅 2026-09-21(월) · 19일차 · 작업 2건
🎯 오늘의 타이틀: 외국인 게스트 언어 자동감지 + 다국어(영/중/일) 응답 생성
순서 | 세부 작업 | 활용도구 | 파일 위치 | 핵심포인트 / 주의할 점 | 확인방법 | 완료
1 | AI 문의 엔드포인트 Rate Limit(IP당 분당10회) + LLM 사용량 로깅(토큰/지연/상태 기록) | Claude Code(직접실행) | backend/ 또는 frontend/ (세부 위치는 해당일 착수시 확정) | ▶ 비용통제 아키텍처(1회 통합호출) 원칙을 벗어나지 않는다 ⚠ property_id 스코프 누락시 교차오답(다른 숙소 정보 노출)이라는 치명적 버그가 생김 | 실제 호출해보고 응답 품질과 호출 횟수(비용)를 함께 확인 | ☐
2 | 외국인 게스트 언어 자동감지 + 다국어(영/중/일) 응답 생성 | Claude Code(직접실행) | backend/app/services/ai_agent.py | ▶ 영어/중국어/일본어 3개국어로 범위 고정 ⚠ 언어 지원 확대는 범위관리 원칙상 금지(2차로 미룰 것) | 3개국어 각각 질문을 던져 자연스러운 답변이 나오는지 확인 | ☐
🎬 오늘의 시나리오 |  | [상황] 외국인 게스트(영/중/일)가 각자 자기 언어로 문의를 보냄 [동작] ① 문의 언어 자동감지 ② 감지된 언어로 자동 응답 생성 [원칙 없었다면] 한국어로만 응답하면 외국인 게스트 응대라는 핵심 가치 자체가 성립 안 함
🌅 아침 크로스체크 |  | ☐ 전날 순서대로 실행됨 ☐ 위 작업 전부 완료 ☐ git commit 완료 ☐ 전날 백업 실행(backup_push.ps1/.bat 더블클릭 → git push+Desktop 미러백업) |  |  |  | 메모:
📅 2026-09-22(화) · 20일차 · 작업 2건
🎯 오늘의 타이틀: 위험도 분류 적용(자동:와이파이/체크인시간/주차/비번 vs 승인필요:환불/변경/할인/보상/민원/고장/안전)
순서 | 세부 작업 | 활용도구 | 파일 위치 | 핵심포인트 / 주의할 점 | 확인방법 | 완료
1 | 위험도 분류 적용(자동:와이파이/체크인시간/주차/비번 vs 승인필요:환불/변경/할인/보상/민원/고장/안전) | Gemini(검토보조) | backend/app/services/ai_agent.py | ▶ 자동응답(와이파이/체크인시간/주차/비번)과 승인필요(환불/변경/할인/보상/민원/고장/안전)를 명확히 분리 ⚠ 이 기준표가 불명확하면 고위험 문의가 실수로 자동발송될 위험 | 각 카테고리 질문을 실제로 넣어 자동/승인대기가 기준표대로 정확히 갈리는지 확인 | ☐
2 | 체크인/체크아웃 안내, 리뷰요청 자동화 | Claude Code(직접실행) | backend/app/services/notification.py | ▶ 비용통제 아키텍처(1회 통합호출) 원칙을 벗어나지 않는다 ⚠ property_id 스코프 누락시 교차오답(다른 숙소 정보 노출)이라는 치명적 버그가 생김 | 실제 호출해보고 응답 품질과 호출 횟수(비용)를 함께 확인 | ☐
🎬 오늘의 시나리오 |  | [상황] 게스트가 '환불해주세요'처럼 금전이 걸린 문의를 보내는 경우 [동작] ① 위험도를 자동(와이파이 등) vs 승인필요(환불·변경 등)로 분류 ② 승인필요 건은 Action Center에서 호스트 확인 후에만 발송 [원칙 없었다면] 구분 없이 전부 자동응답하면 AI가 호스트도 모르게 환불을 약속하는 사고 위험
🌅 아침 크로스체크 |  | ☐ 전날 순서대로 실행됨 ☐ 위 작업 전부 완료 ☐ git commit 완료 ☐ 전날 백업 실행(backup_push.ps1/.bat 더블클릭 → git push+Desktop 미러백업) |  |  |  | 메모:
📅 2026-09-23(수) · 21일차 · 작업 4건
🎯 오늘의 타이틀: 예약 상세화면→AI대화내역→Action Center 처리이력으로 이어지는 통합 딥링크/단일플로우 구현
순서 | 세부 작업 | 활용도구 | 파일 위치 | 핵심포인트 / 주의할 점 | 확인방법 | 완료
1 | AI/iCal 실패시 에러 Toast·Fallback 안내 처리 | Claude Code(직접실행) | backend/app/services/ical_sync.py | ▶ 비용통제 아키텍처(1회 통합호출) 원칙을 벗어나지 않는다 ⚠ property_id 스코프 누락시 교차오답(다른 숙소 정보 노출)이라는 치명적 버그가 생김 | 실제 호출해보고 응답 품질과 호출 횟수(비용)를 함께 확인 | ☐
2 | AI 답변 '근거' 표시 UI(참고 KB 나열) + 마크다운 렌더링 처리 | Claude Code(직접실행) | backend/app/services/ai_agent.py | ▶ 비용통제 아키텍처(1회 통합호출) 원칙을 벗어나지 않는다 ⚠ property_id 스코프 누락시 교차오답(다른 숙소 정보 노출)이라는 치명적 버그가 생김 | 실제 호출해보고 응답 품질과 호출 횟수(비용)를 함께 확인 | ☐
3 | 예약 상세화면→AI대화내역→Action Center 처리이력으로 이어지는 통합 딥링크/단일플로우 구현 | Claude Code(직접실행) | frontend/src/pages/Calendar.tsx (예약 상세 모달) + pages/Inbox.tsx + pages/Actions.tsx | ▶ 예약 상세는 별도 라우트가 아니라 캘린더 내 모달이다(ui_design 4-5절) — 모달에서 AI 대화내역·액션센터로 나가는 링크를 건다 ⚠ ReservationDetail.jsx라는 페이지는 라우트 목록에 없다(9/15 확인). 없는 화면을 만들지 말고 기존 모달에 딥링크를 붙인다 | 예약 모달 → AI 대화내역 → 액션센터 처리이력까지 클릭으로 끊김 없이 이동되는지 브라우저에서 눈으로 확인 | ☐
4 | 중간 회귀체크포인트1: 1~3단계 기능 통합 재확인(예약→AI응대까지 흐름 재실행) | Claude Code(직접실행) | backend/tests/test_integration_1.py | ▶ 비용통제 아키텍처(1회 통합호출) 원칙을 벗어나지 않는다 ⚠ property_id 스코프 누락시 교차오답(다른 숙소 정보 노출)이라는 치명적 버그가 생김 | 실제 호출해보고 응답 품질과 호출 횟수(비용)를 함께 확인 | ☐
🎬 오늘의 시나리오 |  | [상황] 예약 확인→AI대화 확인→처리결과 확인이 화면마다 따로 놀면 'API 조합 툴'처럼 보임 [동작] ① 예약상세→AI대화내역→Action Center 처리이력을 하나의 흐름으로 딥링크 연결 [원칙 없었다면] 화면이 분리돼 있으면 호스트가 매번 여러 메뉴를 오가며 정보를 짜맞춰야 함
🌅 아침 크로스체크 |  | ☐ 전날 순서대로 실행됨 ☐ 위 작업 전부 완료 ☐ git commit 완료 ☐ 전날 백업 실행(backup_push.ps1/.bat 더블클릭 → git push+Desktop 미러백업) |  |  |  | 메모:
📅 2026-09-24(목) · 22일차 · 작업 2건
🎯 오늘의 타이틀: ✅ 3단계 검증: 교차오답 테스트 + 의도적 API실패 유발후 에러UI 확인
순서 | 세부 작업 | 활용도구 | 파일 위치 | 핵심포인트 / 주의할 점 | 확인방법 | 완료
1 | ✅ 3단계 검증: 교차오답 테스트 + 의도적 API실패 유발후 에러UI 확인 | Claude Code(직접실행) | backend/ 또는 frontend/ (세부 위치는 해당일 착수시 확정) | ▶ 비용통제 아키텍처(1회 통합호출) 원칙을 벗어나지 않는다 ⚠ property_id 스코프 누락시 교차오답(다른 숙소 정보 노출)이라는 치명적 버그가 생김 | 실제 호출해보고 응답 품질과 호출 횟수(비용)를 함께 확인 | ☐
2 | 청소 상태머신 구현(PENDING→ASSIGNED→IN_PROGRESS→COMPLETED→VERIFIED/ISSUE) | Gemini(검토보조) | backend/app/models/cleaning.py | ▶ PENDING→ASSIGNED→IN_PROGRESS→COMPLETED→VERIFIED/ISSUE 순서 준수 ⚠ COMPLETED와 VERIFIED 둘 다 '완료'로 취급하지 않으면 Action Center가 VERIFIED건까지 긴급알림으로 오탐 | VERIFIED 상태의 청소건이 Action Center 긴급알림에 안 잡히는지 확인 | ☐
🎬 오늘의 시나리오 |  | [상황] 3단계(고객응대자동화) 마무리 시점, AI가 실제로 안전하게 동작하는지 확인 필요 [동작] ① 교차오답 테스트(다른 숙소 정보 유출 여부) ② 의도적으로 API 실패 유발 후 에러UI 확인 [원칙 없었다면] 검증 없이 넘어가면 실제 게스트 응대 중 교차오답이나 먹통 화면을 처음 마주하게 됨
🌅 아침 크로스체크 |  | ☐ 전날 순서대로 실행됨 ☐ 위 작업 전부 완료 ☐ git commit 완료 ☐ 전날 백업 실행(backup_push.ps1/.bat 더블클릭 → git push+Desktop 미러백업) ☐ 검증 체크 완료 ☐ 🔍 오늘은 검증일! DoD 결과 '9단계 검증 체크리스트' 시트에 기록 |  |  |  | 메모:
📅 2026-09-25(금) · 23일차 · 작업 3건
🎯 오늘의 타이틀: 예약확정 시점 청소작업 선제생성 로직(scheduled_at=체크아웃 시각, 9/3 크로스체크로 시점 정정 — 전날알림 기능 성립을 위해 필요)
순서 | 세부 작업 | 활용도구 | 파일 위치 | 핵심포인트 / 주의할 점 | 확인방법 | 완료
1 | 예약확정시 임시 비밀번호 자동생성/만료 로직 | Claude Code(직접실행) | backend/app/services/doorlock_mock.py | ▶ Mock임을 화면에서 명확히 알 수 있게 한다 ⚠ 실제 연동처럼 보이는 문구나 UI를 쓰지 않는다 | 화면에 시뮬레이션 표시가 있는지 육안 확인 | ☐
2 | 예약확정 시점 청소작업 선제생성 로직(scheduled_at=체크아웃 시각, 9/3 크로스체크로 시점 정정 — 전날알림 기능 성립을 위해 필요) | Claude Code(직접실행) | backend/ 또는 frontend/ (세부 위치는 해당일 착수시 확정) | ▶ 상태머신 순서(PENDING~VERIFIED/ISSUE)를 정확히 지킨다 ⚠ 체크아웃 이벤트당 청소작업이 중복 생성되지 않게 한다 | 상태 전이를 하나씩 실제로 눌러보며 순서대로 넘어가는지 확인 | ☐
3 | 예약변경시 청소시간 자동 재계산 로직 | Claude Code(직접실행) | backend/app/services/cleaning.py | ▶ 상태머신 순서(PENDING~VERIFIED/ISSUE)를 정확히 지킨다 ⚠ 체크아웃 이벤트당 청소작업이 중복 생성되지 않게 한다 | 상태 전이를 하나씩 실제로 눌러보며 순서대로 넘어가는지 확인 | ☐
🎬 오늘의 시나리오 |  | [상황] 체크인 시각이 된 게스트에게 출입 방법을 안전하게 안내해야 함 [동작] ① 예약확정시 임시 비밀번호 자동생성 ② 체크아웃 시각에 자동 만료 처리(Mock) [원칙 없었다면] 수동 발급이면 깜빡하고 비밀번호를 안 보내 게스트가 문 앞에서 못 들어가는 사고
🌅 아침 크로스체크 |  | ☐ 전날 순서대로 실행됨 ☐ 위 작업 전부 완료 ☐ git commit 완료 ☐ 전날 백업 실행(backup_push.ps1/.bat 더블클릭 → git push+Desktop 미러백업) |  |  |  | 메모:
📅 2026-09-26(토) · 24일차 · 작업 3건
🎯 오늘의 타이틀: Empty State/에러처리 청소·체크인 화면 반영
순서 | 세부 작업 | 활용도구 | 파일 위치 | 핵심포인트 / 주의할 점 | 확인방법 | 완료
1 | Empty State/에러처리 청소·체크인 화면 반영 | Claude Code(직접실행) | frontend/src/pages/Cleaning.jsx | ▶ 상태머신 순서(PENDING~VERIFIED/ISSUE)를 정확히 지킨다 ⚠ 체크아웃 이벤트당 청소작업이 중복 생성되지 않게 한다 | 상태 전이를 하나씩 실제로 눌러보며 순서대로 넘어가는지 확인 | ☐
2 | 스마트락 100% Mock 확정 + '시뮬레이션' 뱃지 표시 | Claude Code(직접실행) | backend/app/services/doorlock_mock.py | ▶ 1개도 실연동 시도하지 않고 개발 착수부터 100% Mock으로 확정(시간 확보) ⚠ 화면에 '시뮬레이션'임을 명확히 표시해야 함 — 실제 연동처럼 보이면 심사 시 오해 소지 | 화면에 Mock 뱃지가 육안으로 확인되는지 | ☐
3 | Mock 락 상태 대시보드(잠김/열림/배터리) | Claude Code(직접실행) | frontend/src/pages/Dashboard.tsx | ▶ Mock임을 화면에서 명확히 알 수 있게 한다 ⚠ 실제 연동처럼 보이는 문구나 UI를 쓰지 않는다 | 화면에 시뮬레이션 표시가 있는지 육안 확인 | ☐
🎬 오늘의 시나리오 |  | [상황] 실제 스마트락 하드웨어 없이도 잠김/열림 상태를 관리해야 함 [동작] ① Mock 락 상태 대시보드 구현(잠김/열림/배터리 표시) ② 실제 연동은 2차 과제로 명확히 구분 [원칙 없었다면] 실제 하드웨어 연동을 무리하게 시도했다면 부트캠프 기간 내 완성 자체가 불가능
🌅 아침 크로스체크 |  | ☐ 전날 순서대로 실행됨 ☐ 위 작업 전부 완료 ☐ git commit 완료 ☐ 전날 백업 실행(backup_push.ps1/.bat 더블클릭 → git push+Desktop 미러백업) |  |  |  | 메모:
📅 2026-09-28(월) · 25일차 · 작업 3건
🎯 오늘의 타이틀: 문자API(알리고 등) 청소업체 알림 자동발송
순서 | 세부 작업 | 활용도구 | 파일 위치 | 핵심포인트 / 주의할 점 | 확인방법 | 완료
1 | 문자API(알리고 등) 청소업체 알림 자동발송 | Claude Code(직접실행) | backend/app/services/sms.py | ▶ 상태머신 순서(PENDING~VERIFIED/ISSUE)를 정확히 지킨다 ⚠ 체크아웃 이벤트당 청소작업이 중복 생성되지 않게 한다 | 상태 전이를 하나씩 실제로 눌러보며 순서대로 넘어가는지 확인 | ☐
2 | 체크리스트+사진업로드 완료확인(VERIFIED 단계) | Claude Code(직접실행) | frontend/src/pages/Cleaning.jsx | ▶ 상태머신 순서(PENDING~VERIFIED/ISSUE)를 정확히 지킨다 ⚠ 체크아웃 이벤트당 청소작업이 중복 생성되지 않게 한다 | 상태 전이를 하나씩 실제로 눌러보며 순서대로 넘어가는지 확인 | ☐
3 | 호스텔 객실(Room)단위 정비 체크리스트 + 비품부족 체크박스 | Gemini(검토보조) | frontend/src/pages/Cleaning.jsx | ▶ 상태머신 순서(PENDING~VERIFIED/ISSUE)를 정확히 지킨다 ⚠ 체크아웃 이벤트당 청소작업이 중복 생성되지 않게 한다 | 상태 전이를 하나씩 실제로 눌러보며 순서대로 넘어가는지 확인 | ☐
🎬 오늘의 시나리오 |  | [상황] 청소 작업이 시스템에 만들어져도 청소업체에 전달되지 않으면 화면 안에서만 도는 데이터 [동작] ① 청소업체에 문자로 자동 발송해 사람에게 실제로 닿게 함 ② 체크리스트와 사진으로 완료를 증빙받아 VERIFIED로 닫음 ③ 호스텔은 객실 단위로 정비 항목과 비품부족을 따로 체크 [원칙 없었다면] 호스트가 매번 전화로 청소를 부르고 끝났는지 눈으로 확인하러 가야 하며, 비품이 떨어진 걸 다음 게스트가 먼저 발견하게 됨
🌅 아침 크로스체크 |  | ☐ 전날 순서대로 실행됨 ☐ 위 작업 전부 완료 ☐ git commit 완료 ☐ 전날 백업 실행(backup_push.ps1/.bat 더블클릭 → git push+Desktop 미러백업) |  |  |  | 메모:
📅 2026-09-29(화) · 26일차 · 작업 2건
🎯 오늘의 타이틀: ✅ 4단계 검증: 체크아웃→청소생성→상태전이 전체 흐름 1회 시뮬레이션
순서 | 세부 작업 | 활용도구 | 파일 위치 | 핵심포인트 / 주의할 점 | 확인방법 | 완료
1 | ✅ 4단계 검증: 체크아웃→청소생성→상태전이 전체 흐름 1회 시뮬레이션 | Claude(대화보조) | docs/3rd_host_ai_db_spec_v1.md (상태전이 섹션 추가) | ▶ 상태머신 순서(PENDING~VERIFIED/ISSUE)를 정확히 지킨다 ⚠ 체크아웃 이벤트당 청소작업이 중복 생성되지 않게 한다 | 상태 전이를 하나씩 실제로 눌러보며 순서대로 넘어가는지 확인 | ☐
2 | 채널별 수수료 템플릿 설계(Airbnb 15.5%, Booking.com 15~18% 등) | Gemini(검토보조) | backend/app/services/settlement.py | ▶ 모든 금액이 추정치임을 UI에서 명확히 구분 표시한다 ⚠ 실제 결제 확정 금액으로 착각되지 않게 financial_status를 반드시 노출 | 예상/확정/수동수정 뱃지가 실제로 다르게 표시되는지 확인 | ☐
🎬 오늘의 시나리오 |  | [상황] 4단계(청소·체크인) 마무리 시점, 예약부터 청소까지 전체 흐름 확인 필요 [동작] ① 체크아웃→청소생성→상태전이 전체 흐름을 1회 시뮬레이션으로 재현 ② 끊기는 지점 없는지 확인 [원칙 없었다면] 검증 없이 넘어가면 실제 게스트 체크아웃 후 청소가 자동 생성 안 되는 걸 뒤늦게 발견
🌅 아침 크로스체크 |  | ☐ 전날 순서대로 실행됨 ☐ 위 작업 전부 완료 ☐ git commit 완료 ☐ 전날 백업 실행(backup_push.ps1/.bat 더블클릭 → git push+Desktop 미러백업) ☐ 검증 체크 완료 ☐ 🔍 오늘은 검증일! DoD 결과 '9단계 검증 체크리스트' 시트에 기록 |  |  |  | 메모:
📅 2026-09-30(수) · 27일차 · 작업 2건
🎯 오늘의 타이틀: 1단계 자동추정 로직(Room 기본단가×박수-수수료)
순서 | 세부 작업 | 활용도구 | 파일 위치 | 핵심포인트 / 주의할 점 | 확인방법 | 완료
1 | 1단계 자동추정 로직(Room 기본단가×박수-수수료) | Claude Code(직접실행) | backend/app/services/settlement.py | ▶ 모든 금액이 추정치임을 UI에서 명확히 구분 표시한다 ⚠ 실제 결제 확정 금액으로 착각되지 않게 financial_status를 반드시 노출 | 예상/확정/수동수정 뱃지가 실제로 다르게 표시되는지 확인 | ☐
2 | 취소/환불 반영 로직(refund_status 연동, 매출 자동제외) | Claude Code(직접실행) | backend/app/services/settlement.py | ▶ 모든 금액이 추정치임을 UI에서 명확히 구분 표시한다 ⚠ 실제 결제 확정 금액으로 착각되지 않게 financial_status를 반드시 노출 | 예상/확정/수동수정 뱃지가 실제로 다르게 표시되는지 확인 | ☐
🎬 오늘의 시나리오 |  | [상황] 현재 연동하는 iCal 데이터에는 결제·정산 금액이 포함되지 않아, 정산 금액을 시스템이 스스로 계산해내야 함 [동작] ① 전날 정한 채널별 수수료를 적용해 기본단가×박수-수수료로 1차 금액을 자동 추정 ② 취소·환불된 예약은 refund_status를 보고 매출에서 자동 제외 [원칙 없었다면] 매달 예약을 하나씩 엑셀에 옮겨 적어야 하고, 환불된 건을 빼먹으면 매출이 실제보다 부풀려짐
🌅 아침 크로스체크 |  | ☐ 전날 순서대로 실행됨 ☐ 위 작업 전부 완료 ☐ git commit 완료 ☐ 전날 백업 실행(backup_push.ps1/.bat 더블클릭 → git push+Desktop 미러백업) |  |  |  | 메모:
📅 2026-10-01(목) · 28일차 · 작업 4건
🎯 오늘의 타이틀: Vercel+Render+Supabase 스테이징=프로덕션 서비스 생성(뼈대 프로젝트로 CORS/env 연결 테스트, 10/8에 그대로 정식승격)
순서 | 세부 작업 | 활용도구 | 파일 위치 | 핵심포인트 / 주의할 점 | 확인방법 | 완료
1 | Vercel+Render+Supabase 스테이징=프로덕션 서비스 생성(뼈대 프로젝트로 CORS/env 연결 테스트, 10/8에 그대로 정식승격) | Claude Code(직접실행) | backend/ 또는 frontend/ (세부 위치는 해당일 착수시 확정) | ▶ Feature Freeze 이후에는 로직 변경 없이 텍스트·설정만 수정 ⚠ 제출 직전 급하게 뭔가 더 고치려는 유혹을 참는다 | 최종 산출물(배포본/영상/문서)을 처음부터 끝까지 직접 재생·재확인 | ☐
2 | .env.production 환경변수 설정(Vercel/Render/Supabase 키 분리) | Claude Code(직접실행) | backend/.env.production, frontend/.env.production | ▶ JWT_SECRET_KEY를 실제 값으로 교체(기본값 change-me-in-production 방치 시 토큰 위조 가능). CORS_ORIGINS에 Vercel 배포 도메인 추가(현재 localhost:5173만 허용). SUPABASE_DATABASE_URL 설정. ⚠ .env.production은 커밋하지 않는다(.gitignore 확인). 실제 값은 Vercel·Render 대시보드 환경변수로 주입한다. | 배포본에서 로그인 성공 여부와 프론트→백엔드 API 호출이 CORS 오류 없이 되는지 확인 | ☐
3 | 개인정보 최소수집 원칙 점검(게스트데이터-RAG데이터 분리 확인) | Gemini(검토보조) | backend/app/services/rag.py | ▶ RAG검색(로컬벡터, 비용0) → Claude 1회 통합호출로 분류+위험도+다국어+근거 동시반환 ⚠ 멀티스텝으로 쪼개면 같은 컨텍스트를 반복 전송해 비용 급증. property_id 스코프 격리 누락시 교차오답(치명적 버그) 발생. 임베딩 모델 확정 시 EMBEDDING_DIM(현재 384, all-MiniLM-L6-v2 가정값)이 실제 선택 모델과 일치하는지 재확인 — 다르면 컬럼 마이그레이션 1회 필요 | 숙소A/B에 동일 질문을 던져서 서로 다른 정답이 나오는지, 로그상 문의 1건당 Claude 호출이 1~2회인지 확인 | ☐
4 | 숙박업 유형별 체크리스트 정적 JSON 템플릿, 법정명칭 정확표기 | Gemini(검토보조) | backend/app/data/checklist_templates.json | ▶ 법률판단이 아니라 참고용 체크리스트임을 UI에 명시 ⚠ 숙박업 유형별 정교한 법률 로직을 만들지 않는다(범위 초과) | '참고용, 관할 지자체 확인 필요' 문구가 화면에 표시되는지 확인 | ☐
🎬 오늘의 시나리오 |  | [상황] 배포 환경을 미리 만들어두되 Render 무료 750시간 한도를 낭비하면 안 됨 [동작] ① Vercel+Render+Supabase 뼈대 프로젝트 생성 ② CORS/env 연결만 먼저 테스트 ③ 10/8에 그대로 정식승격 [원칙 없었다면] 너무 일찍 만들면 무료 시간을 낭비하고, 너무 늦게 만들면 배포 직전 문제 대응할 시간이 없음
🌅 아침 크로스체크 |  | ☐ 전날 순서대로 실행됨 ☐ 위 작업 전부 완료 ☐ git commit 완료 ☐ 전날 백업 실행(backup_push.ps1/.bat 더블클릭 → git push+Desktop 미러백업) |  |  |  | 메모:
📅 2026-10-02(금) · 29일차 · 작업 7건
🎯 오늘의 타이틀: 데모 시드 데이터 스크립트 작성(호스트1+숙소3+예약15~20건+문의+청소+정산+긴급알림 시나리오, 발표 시점 기준 상대시간(체크인 D-1.5시간 등) 자동계산 로직 포함)
순서 | 세부 작업 | 활용도구 | 파일 위치 | 핵심포인트 / 주의할 점 | 확인방법 | 완료
1 | 데모 시드 데이터 스크립트 작성(호스트1+숙소3+예약15~20건+문의+청소+정산+긴급알림 시나리오, 발표 시점 기준 상대시간(체크인 D-1.5시간 등) 자동계산 로직 포함) | Gemini(검토보조) | backend/scripts/seed_demo.py | ▶ 자동추정→일괄확인→예외보정 3단계로 수작업을 최소화(엑셀 수기정산과 다르게 만드는 것이 목표) ⚠ iCal에는 결제정보가 없어 모든 금액이 추정치 — financial_status(ESTIMATED/CONFIRMED/MANUALLY_ADJUSTED)로 신뢰도를 반드시 구분표시 | 전체 예약 중 예외건(할인적용 등)만 수동수정하고 나머지는 1클릭으로 끝나는지 확인 | ☐
2 | 시드 스크립트 실행 및 데이터 정상 반영 확인 | Claude Code(직접실행) | backend/ 또는 frontend/ (세부 위치는 해당일 착수시 확정) | ▶ 모든 금액이 추정치임을 UI에서 명확히 구분 표시한다 ⚠ 실제 결제 확정 금액으로 착각되지 않게 financial_status를 반드시 노출 | 예상/확정/수동수정 뱃지가 실제로 다르게 표시되는지 확인 | ☐
3 | 2단계 일괄확인(Bulk Confirm) UI | Claude Code(직접실행) | frontend/src/pages/Settlement.jsx | ▶ 모든 금액이 추정치임을 UI에서 명확히 구분 표시한다 ⚠ 실제 결제 확정 금액으로 착각되지 않게 financial_status를 반드시 노출 | 예상/확정/수동수정 뱃지가 실제로 다르게 표시되는지 확인 | ☐
4 | 3단계 예외보정(Inline Edit, 차이나는 건만) | Claude Code(직접실행) | frontend/src/pages/Settlement.jsx | ▶ 모든 금액이 추정치임을 UI에서 명확히 구분 표시한다 ⚠ 실제 결제 확정 금액으로 착각되지 않게 financial_status를 반드시 노출 | 예상/확정/수동수정 뱃지가 실제로 다르게 표시되는지 확인 | ☐
5 | 채널별/숙소별/월별 집계 + financial_status 뱃지 표시 | Claude Code(직접실행) | backend/app/services/settlement.py | ▶ 모든 금액이 추정치임을 UI에서 명확히 구분 표시한다 ⚠ 실제 결제 확정 금액으로 착각되지 않게 financial_status를 반드시 노출 | 예상/확정/수동수정 뱃지가 실제로 다르게 표시되는지 확인 | ☐
6 | 업종별 킬러요건 1~2개 노출(여권보관/수질검사/소방안전관리자 등) | Gemini(검토보조) | backend/app/data/checklist_templates.json | ▶ 법률판단이 아니라 참고용 체크리스트임을 UI에 명시 ⚠ 숙박업 유형별 정교한 법률 로직을 만들지 않는다(범위 초과) | '참고용, 관할 지자체 확인 필요' 문구가 화면에 표시되는지 확인 | ☐
7 | EVENT_BASED 변경신고 D+30 카운트다운 로직 | Claude Code(직접실행) | backend/app/services/checklist.py | ▶ 법률판단이 아니라 참고용 체크리스트임을 UI에 명시 ⚠ 숙박업 유형별 정교한 법률 로직을 만들지 않는다(범위 초과) | '참고용, 관할 지자체 확인 필요' 문구가 화면에 표시되는지 확인 | ☐
🎬 오늘의 시나리오 |  | [상황] 자동추정만으로는 정산이 끝나지 않는다 — 할인처럼 시스템이 모르는 예외가 늘 섞여 있고, 인허가 기한도 호스트가 놓치기 쉬움 [동작] ① 추정된 금액을 한 번에 확인 처리하는 일괄확인 UI ② 차이나는 건만 골라 고치는 예외보정 ③ 채널·숙소·월별로 집계하고 금액이 추정치인지 확정인지 뱃지로 구분 ④ 변경신고 D+30 카운트다운을 붙여 액션센터가 서류 기한을 잡아내게 함 ⑤ 발표용 시드 데이터를 작성하고 ⑥ 화면과 집계에 실제 반영되는지 확인 [원칙 없었다면] 전부 수기로 고치면 엑셀 정산과 다를 게 없고, 기한이 지난 신고는 아무도 알려주지 않아 그대로 넘어감
🌅 아침 크로스체크 |  | ☐ 전날 순서대로 실행됨 ☐ 위 작업 전부 완료 ☐ git commit 완료 ☐ 전날 백업 실행(backup_push.ps1/.bat 더블클릭 → git push+Desktop 미러백업) |  |  |  | 메모:
📅 2026-10-03(토) · 30일차 · 작업 4건
🎯 오늘의 타이틀: Action Center 규칙기반 트리거 구현(최종스펙 규칙표 그대로)
순서 | 세부 작업 | 활용도구 | 파일 위치 | 핵심포인트 / 주의할 점 | 확인방법 | 완료
1 | Mock UI '시뮬레이션' 뱃지 통일 적용(가격반영/OTA메시징) | Claude Code(직접실행) | frontend/src/components/MockBadge.jsx | ▶ AI가 아니라 규칙기반 추천임을 명확히 한다(과대포장 금지) ⚠ 가격 실제 반영은 Mock — UI에서 실제 반영된 것처럼 보이지 않게 | 추천가와 근거가 함께 표시되는지 확인 | ☐
2 | Action Center 규칙기반 트리거 구현(최종스펙 규칙표 그대로) | Gemini(검토보조) | backend/app/services/action_center.py | ▶ 100% 규칙(시간+상태)기반 — AI가 위험을 판단하는 기능이 절대 아님 ⚠ check_in은 DATE라 시간정보가 없음 — checkin_time과 합산해야 'N시간 전' 계산이 실제로 가능(v1.1에서 필드 추가됨) | 규칙표(🔴🟡🟢)대로 정확히 분류되는지 실제 예약데이터로 재현해서 확인 | ☐
3 | 🔴🟡🟢 통합 위젯 대시보드 구현 | Claude Code(직접실행) | frontend/src/pages/Dashboard.tsx | ▶ 100% 규칙기반, AI 판단이 절대 개입하지 않는다 ⚠ 같은 이벤트가 반복돼도 알림이 중복 생성되지 않게 한다 | 규칙표대로 🔴🟡🟢이 정확히 분류되는지 확인 | ☐
4 | 각 이벤트 소스 연결(예약·청소·AI승인·서류만료·정산) | Claude Code(직접실행) | backend/app/services/action_center.py | ▶ 자동추정→일괄확인→예외보정 3단계로 수작업을 최소화(엑셀 수기정산과 다르게 만드는 것이 목표) ⚠ iCal에는 결제정보가 없어 모든 금액이 추정치 — financial_status(ESTIMATED/CONFIRMED/MANUALLY_ADJUSTED)로 신뢰도를 반드시 구분표시 | 전체 예약 중 예외건(할인적용 등)만 수동수정하고 나머지는 1클릭으로 끝나는지 확인 | ☐
🎬 오늘의 시나리오 |  | [상황] 청소지연·중복예약·정산검토 등 여러 이벤트가 흩어져 있으면 호스트가 놓치기 쉬움 [동작] ① Action Center 규칙기반 트리거 구현 ② 이벤트 발생시 자동으로 🔴🟡🟢 큐에 분류 [원칙 없었다면] 통합 큐가 없으면 각 화면을 매번 따로 확인해야 하고 급한 건을 놓치는 사고
🌅 아침 크로스체크 |  | ☐ 전날 순서대로 실행됨 ☐ 위 작업 전부 완료 ☐ git commit 완료 ☐ 전날 백업 실행(backup_push.ps1/.bat 더블클릭 → git push+Desktop 미러백업) |  |  |  | 메모:
📅 2026-10-05(월) · 31일차 · 작업 7건
🎯 오늘의 타이틀: ✅ 5단계 검증: 정산 3단계 파이프라인 + 알림센터 트리거 실데이터로 재현
순서 | 세부 작업 | 활용도구 | 파일 위치 | 핵심포인트 / 주의할 점 | 확인방법 | 완료
1 | 중간 회귀체크포인트2: 4~5단계 진행분 재확인(청소→정산 흐름 재실행) | Claude Code(직접실행) | backend/tests/test_integration_2.py | ▶ 자동추정→일괄확인→예외보정 3단계로 수작업을 최소화(엑셀 수기정산과 다르게 만드는 것이 목표) ⚠ iCal에는 결제정보가 없어 모든 금액이 추정치 — financial_status(ESTIMATED/CONFIRMED/MANUALLY_ADJUSTED)로 신뢰도를 반드시 구분표시 | 전체 예약 중 예외건(할인적용 등)만 수동수정하고 나머지는 1클릭으로 끝나는지 확인 | ☐
2 | 공휴일/지역축제 공공데이터 API 연동 추천가 로직 | Claude Code(직접실행) | backend/app/services/pricing.py | ▶ AI가 아니라 규칙기반 추천임을 명확히 한다(과대포장 금지) ⚠ 가격 실제 반영은 Mock — UI에서 실제 반영된 것처럼 보이지 않게 | 추천가와 근거가 함께 표시되는지 확인 | ☐
3 | 예약임박도·잔여객실 반영(기존 iCal데이터 활용) | Gemini(검토보조) | backend/app/services/ical_sync.py | ▶ AI가 아니라 규칙기반 추천임을 명확히 한다(과대포장 금지) ⚠ 가격 실제 반영은 Mock — UI에서 실제 반영된 것처럼 보이지 않게 | 추천가와 근거가 함께 표시되는지 확인 | ☐
4 | 정산·가격 화면에 로딩/에러/빈상태 UI 적용 | Claude Code(직접실행) | frontend/src/components/StateHandler.jsx | ▶ 자동추정→일괄확인→예외보정 3단계로 수작업을 최소화(엑셀 수기정산과 다르게 만드는 것이 목표) ⚠ iCal에는 결제정보가 없어 모든 금액이 추정치 — financial_status(ESTIMATED/CONFIRMED/MANUALLY_ADJUSTED)로 신뢰도를 반드시 구분표시 | 전체 예약 중 예외건(할인적용 등)만 수동수정하고 나머지는 1클릭으로 끝나는지 확인 | ☐
5 | 공백일 미세조정+성수기 방치감지 배치로직(평일할인/주말·연휴인상, DB명세서 6절) | Claude Code(직접실행) | backend/app/services/pricing.py | ▶ 실제 운영 페인포인트(3박이상만 받아 화~금이 비는 문제)를 규칙화 — 평일할인/주말·연휴인상 양방향 ⚠ 연휴·공휴일은 시스템이 임의로 계속 인상하면 안 됨 — 방치감지 후 반드시 호스트 승인 거쳐야 함(100% 자동 금지) | 평일 미예약건은 할인추천, 주말 미예약건은 인상추천이 반대로 나오는지 실데이터로 확인 + 연휴 3일 방치 시 알림만 뜨고 자동조정 안 되는지 확인 | ☐
6 | 추천가+근거 카드 UI, 승인클릭→Mock반영, 하한가 경고 | Claude Code(직접실행) | backend/app/services/ai_agent.py | ▶ AI가 아니라 규칙기반 추천임을 명확히 한다(과대포장 금지) ⚠ 가격 실제 반영은 Mock — UI에서 실제 반영된 것처럼 보이지 않게 | 추천가와 근거가 함께 표시되는지 확인 | ☐
7 | ✅ 5단계 검증: 정산 3단계 파이프라인 + 알림센터 트리거 실데이터로 재현 | Claude Code(직접실행) | backend/ 또는 frontend/ (세부 위치는 해당일 착수시 확정) | ▶ 자동추정→일괄확인→예외보정 3단계로 수작업을 최소화(엑셀 수기정산과 다르게 만드는 것이 목표) ⚠ iCal에는 결제정보가 없어 모든 금액이 추정치 — financial_status(ESTIMATED/CONFIRMED/MANUALLY_ADJUSTED)로 신뢰도를 반드시 구분표시 | 전체 예약 중 예외건(할인적용 등)만 수동수정하고 나머지는 1클릭으로 끝나는지 확인 | ☐
🎬 오늘의 시나리오 |  | [상황] 기능 구현의 마지막 날. 빈 날짜를 그대로 두면 매출이 새지만, 호스트가 매일 달력을 보며 가격을 조정할 수는 없음 [동작] ① 공휴일·지역축제와 예약임박도·잔여객실을 근거로 추천가를 계산 ② 평일할인·주말인상을 배치로 미세조정하고 연휴 방치를 감지 ③ 추천가를 근거와 함께 카드로 보여주고 승인은 호스트가 하되 하한가 아래는 경고 ④ 정산·가격 화면에 로딩·에러·빈상태를 붙여 마무리 ⑤ 5단계 검증으로 정산 3단계 파이프라인과 알림센터 트리거를 실데이터로 재현하고, 회귀체크로 청소→정산 흐름까지 다시 확인 [원칙 없었다면] AI가 호스트 동의 없이 가격을 내려버리거나, 반대로 아무도 손대지 않아 연휴가 빈 채로 지나감. 여기서 닫지 못하면 내일부터 시작할 발표 준비가 밀림
🌅 아침 크로스체크 |  | ☐ 전날 순서대로 실행됨 ☐ 위 작업 전부 완료 ☐ git commit 완료 ☐ 전날 백업 실행(backup_push.ps1/.bat 더블클릭 → git push+Desktop 미러백업) ☐ 검증 체크 완료 ☐ 🔍 오늘은 검증일! DoD 결과 '9단계 검증 체크리스트' 시트에 기록 |  |  |  | 메모:
📅 2026-10-06(화) · 32일차 · 작업 2건
🎯 오늘의 타이틀: 발표 슬라이드 초안 작성(구성·화면 캡처·AI Agent Loop 다이어그램)
순서 | 세부 작업 | 활용도구 | 파일 위치 | 핵심포인트 / 주의할 점 | 확인방법 | 완료
1 | 발표 슬라이드 초안 작성(구성·화면 캡처·AI Agent Loop 다이어그램) | Gemini(검토보조) | 발표자료(PPTX) | ▶ None ⚠ None |  | ☐
2 | 제출용 설명문서 최종본 정리(9/3 기획서 확장판: 배경/주제/기술스택/아키텍처/사용법) | Gemini(검토보조) | docs/project_plan_draft.md (신규생성) | ▶ Feature Freeze 이후에는 로직 변경 없이 텍스트·설정만 수정 ⚠ 제출 직전 급하게 뭔가 더 고치려는 유혹을 참는다 | 최종 산출물(배포본/영상/문서)을 처음부터 끝까지 직접 재생·재확인 | ☐
🎬 오늘의 시나리오 |  | [상황] 어제로 기능 구현이 끝났다. 오늘부터는 만드는 일이 아니라 만든 것을 설명하는 일로 성격이 바뀜 [동작] ① 발표 슬라이드 초안을 잡고 실제 화면을 캡처해 AI Agent Loop 다이어그램까지 넣음 ② 9/3 기획서를 확장해 배경·기술스택·아키텍처·사용법이 담긴 제출용 설명문서를 정리 [원칙 없었다면] 슬라이드와 설명문서는 기획안·구조·주요 기능이 겹치는데 따로 만들면 같은 내용을 두 번 쓰고 서로 다른 말을 하게 됨. 같은 날 함께 잡아야 한 번에 정리됨
🌅 아침 크로스체크 |  | ☐ 전날 순서대로 실행됨 ☐ 위 작업 전부 완료 ☐ git commit 완료 ☐ 전날 백업 실행(backup_push.ps1/.bat 더블클릭 → git push+Desktop 미러백업) |  |  |  | 메모:
📅 2026-10-07(수) · 33일차 · 작업 2건
🎯 오늘의 타이틀: Clipchamp 10분 더미 영상 내보내기 테스트
순서 | 세부 작업 | 활용도구 | 파일 위치 | 핵심포인트 / 주의할 점 | 확인방법 | 완료
1 | Clipchamp 10분 더미 영상 내보내기 테스트 | Gemini(검토보조) | 외부(Clipchamp) | ▶ Feature Freeze 이후에는 로직 변경 없이 텍스트·설정만 수정 ⚠ 제출 직전 급하게 뭔가 더 고치려는 유혹을 참는다 | 최종 산출물(배포본/영상/문서)을 처음부터 끝까지 직접 재생·재확인 | ☐
2 | 영상 대본/콘티 초안 작성(화면 흐름·나레이션 포인트 먼저 잡기, 최종 코드 완성 전에도 가능) | Gemini(검토보조) | docs/video_script.md | ▶ Feature Freeze 이후에는 로직 변경 없이 텍스트·설정만 수정 ⚠ 제출 직전 급하게 뭔가 더 고치려는 유혹을 참는다 | 최종 산출물(배포본/영상/문서)을 처음부터 끝까지 직접 재생·재확인 | ☐
🎬 오늘의 시나리오 |  | [상황] 편집 도구가 10분짜리를 감당하지 못하는 걸 10/10 밤에 알게 되면 손쓸 방법이 없음 [동작] ① 더미 영상으로 10분 내보내기를 미리 돌려보고, 실패하면 Shotcut으로 전환할지 오늘 결정 ② 화면 흐름과 나레이션 포인트를 대본·콘티로 먼저 잡아둠 [원칙 없었다면] 도구를 검증하지 않으면 녹화를 다 마친 뒤 내보내기에서 막히고, 대본 없이 녹화하면 말이 꼬여 같은 구간을 몇 번씩 다시 찍게 됨
🌅 아침 크로스체크 |  | ☐ 전날 순서대로 실행됨 ☐ 위 작업 전부 완료 ☐ git commit 완료 ☐ 전날 백업 실행(backup_push.ps1/.bat 더블클릭 → git push+Desktop 미러백업) |  |  |  | 메모:
📅 2026-10-08(목) · 34일차 · 작업 6건
🎯 오늘의 타이틀: 전체 기능 회귀테스트(예약→청소→AI→정산→알림 전체 플로우 1회 통관)
순서 | 세부 작업 | 활용도구 | 파일 위치 | 핵심포인트 / 주의할 점 | 확인방법 | 완료
1 | 전체 기능 회귀테스트(예약→청소→AI→정산→알림 전체 플로우 1회 통관) | Claude Code(직접실행) | backend/tests/test_full_flow.py | ▶ 자동추정→일괄확인→예외보정 3단계로 수작업을 최소화(엑셀 수기정산과 다르게 만드는 것이 목표) ⚠ iCal에는 결제정보가 없어 모든 금액이 추정치 — financial_status(ESTIMATED/CONFIRMED/MANUALLY_ADJUSTED)로 신뢰도를 반드시 구분표시 | 전체 예약 중 예외건(할인적용 등)만 수동수정하고 나머지는 1클릭으로 끝나는지 확인 | ☐
2 | 예외케이스 전수점검(중복예약/취소/환불/iCal실패/LLM실패/DB실패 에러UI 확인) | Claude Code(직접실행) | backend/app/services/ical_sync.py | ▶ 배포 전 마지막 방어선 — 여기서 놓치면 발표 중 사고로 직결 ⚠ 체크리스트 일부만 하지 말고 전체 시나리오를 빠짐없이 재현 | 각 항목을 실제로 테스트해보고 결과를 기록 | ☐
3 | 보안점검: 비밀번호 해시 확인, .env/GitHub secret 노출여부 검색 | Claude Code(직접실행) | backend/app/core/security.py | ▶ 배포 전 마지막 방어선 — 여기서 놓치면 발표 중 사고로 직결 ⚠ 체크리스트 일부만 하지 말고 전체 시나리오를 빠짐없이 재현 | 각 항목을 실제로 테스트해보고 결과를 기록 | ☐
4 | Real/Mock UI 라벨 전수 확인(스마트락/가격반영/OTA메시징 '시뮬레이션' 표시) | Claude Code(직접실행) | backend/app/services/doorlock_mock.py | ▶ 1개도 실연동 시도하지 않고 개발 착수부터 100% Mock으로 확정(시간 확보) ⚠ 화면에 '시뮬레이션'임을 명확히 표시해야 함 — 실제 연동처럼 보이면 심사 시 오해 소지 | 화면에 Mock 뱃지가 육안으로 확인되는지 | ☐
5 | README.md 작성(소개/아키텍처/스택/설치법/환경변수/Demo계정/Real·Mock범위) | Gemini(검토보조) | README.md | ▶ 배포 전 마지막 방어선 — 여기서 놓치면 발표 중 사고로 직결 ⚠ 체크리스트 일부만 하지 말고 전체 시나리오를 빠짐없이 재현 | 각 항목을 실제로 테스트해보고 결과를 기록 | ☐
6 | GitHub 저장소 최종정리 + 프로덕션 배포 전환(스테이징→정식)+CORS 최종확인 | Claude Code(직접실행) | 전체 저장소 | ▶ Feature Freeze 이후에는 로직 변경 없이 텍스트·설정만 수정 ⚠ 제출 직전 급하게 뭔가 더 고치려는 유혹을 참는다 | 최종 산출물(배포본/영상/문서)을 처음부터 끝까지 직접 재생·재확인 | ☐
🎬 오늘의 시나리오 |  | [상황] 지금까지 만든 기능이 서로 맞물려 전체 흐름으로 돌아가는지 통째로 확인해야 할 시점 [동작] ① 예약→청소→AI→정산→알림 전체 플로우를 1회 통관 테스트 ② 끊기는 지점 전수 점검 [원칙 없었다면] 부분별로만 테스트하면 기능 A와 B가 만나는 지점의 버그를 발표 직전에야 발견
🌅 아침 크로스체크 |  | ☐ 전날 순서대로 실행됨 ☐ 위 작업 전부 완료 ☐ git commit 완료 ☐ 전날 백업 실행(backup_push.ps1/.bat 더블클릭 → git push+Desktop 미러백업) |  |  |  | 메모:
📅 2026-10-09(금) · 35일차 · 작업 5건
🎯 오늘의 타이틀: Mock/Real 표현 최종점검 + '숙소운영특화 AI Agent' 표현 일관성 점검
순서 | 세부 작업 | 활용도구 | 파일 위치 | 핵심포인트 / 주의할 점 | 확인방법 | 완료
1 | 1920x1080 데스크톱+Chrome 기준 화면 확인 | Claude Code(직접실행) | frontend/ (브라우저 확인, 파일아님) | ▶ 배포 전 마지막 방어선 — 여기서 놓치면 발표 중 사고로 직결 ⚠ 체크리스트 일부만 하지 말고 전체 시나리오를 빠짐없이 재현 | 각 항목을 실제로 테스트해보고 결과를 기록 | ☐
2 | Mock/Real 표현 최종점검 + '숙소운영특화 AI Agent' 표현 일관성 점검 | Claude Code(직접실행) | frontend/src/ (전체 텍스트 검수) | ▶ Feature Freeze 이후에는 로직 변경 없이 텍스트·설정만 수정 ⚠ 제출 직전 급하게 뭔가 더 고치려는 유혹을 참는다 | 최종 산출물(배포본/영상/문서)을 처음부터 끝까지 직접 재생·재확인 | ☐
3 | 발표 슬라이드 최종본 확정(AI Agent Loop 다이어그램 포함) | 본인 직접(콘텐츠 확인/검토, 코드작업 아님) | docs/presentation.pptx (외부) | ▶ Feature Freeze 이후에는 로직 변경 없이 텍스트·설정만 수정 ⚠ 제출 직전 급하게 뭔가 더 고치려는 유혹을 참는다 | 최종 산출물(배포본/영상/문서)을 처음부터 끝까지 직접 재생·재확인 | ☐
4 | 영상 대본/콘티 최종본 확정(10/7 초안 기반, 실제 화면 캡처 반영) | 본인 직접(콘텐츠 확인/검토, 코드작업 아님) | docs/video_script.md | ▶ Feature Freeze 이후에는 로직 변경 없이 텍스트·설정만 수정 ⚠ 제출 직전 급하게 뭔가 더 고치려는 유혹을 참는다 | 최종 산출물(배포본/영상/문서)을 처음부터 끝까지 직접 재생·재확인 | ☐
5 | [야간] 화면 녹화 + 음성 나레이션 녹음 | Gemini(검토보조) | 외부(녹화 소프트웨어) | ▶ Feature Freeze 이후에는 로직 변경 없이 텍스트·설정만 수정 ⚠ 제출 직전 급하게 뭔가 더 고치려는 유혹을 참는다 | 최종 산출물(배포본/영상/문서)을 처음부터 끝까지 직접 재생·재확인 | ☐
🎬 오늘의 시나리오 |  | [상황] 발표 영상에 Mock(시뮬레이션)과 Real(실제구현)이 섞여있는데 이를 명확히 구분 안 하면 과장처럼 보일 위험 [동작] ① 스마트락·가격반영·OTA메시징 등 Mock 표시 전수 확인 ② '숙소운영특화 AI Agent'라는 표현 일관성 점검 [원칙 없었다면] Mock을 Real처럼 보이게 두면 발표 중 질문에서 신뢰도가 크게 깎이는 위험
🌅 아침 크로스체크 |  | ☐ 전날 순서대로 실행됨 ☐ 위 작업 전부 완료 ☐ git commit 완료 ☐ 전날 백업 실행(backup_push.ps1/.bat 더블클릭 → git push+Desktop 미러백업) |  |  |  | 메모:
📅 2026-10-10(토) · 36일차 · 작업 5건
🎯 오늘의 타이틀: 아침 검토: 전날 녹화분 확인, 재촬영 필요분 파악
순서 | 세부 작업 | 활용도구 | 파일 위치 | 핵심포인트 / 주의할 점 | 확인방법 | 완료
1 | 아침 검토: 전날 녹화분 확인, 재촬영 필요분 파악 | 본인 직접(콘텐츠 확인/검토, 코드작업 아님) | 외부(전날 녹화된 영상 파일 직접 재생·확인) | ▶ Feature Freeze 이후에는 로직 변경 없이 텍스트·설정만 수정 ⚠ 제출 직전 급하게 뭔가 더 고치려는 유혹을 참는다 | 최종 산출물(배포본/영상/문서)을 처음부터 끝까지 직접 재생·재확인 | ☐
2 | [야간] 영상 편집(컷/자막/전환) + 렌더링 | Gemini(검토보조) | 외부(편집 소프트웨어) | ▶ 녹화 시점의 코드를 버전 태그로 고정해서 '보여준 화면=제출 코드' 일치를 보장 ⚠ 녹화 후에 코드를 더 고치고 싶은 충동을 참을 것(버전 불일치 위험) | 최종 mp4를 다른 플레이어·다른 브라우저에서도 정상 재생되는지 확인 | ☐
3 | 최종 포맷/용량 확인 + 백업본 준비 + 최종 제출 | Claude Code(직접실행) | 제출플랫폼(외부) | ▶ Feature Freeze 이후에는 로직 변경 없이 텍스트·설정만 수정 ⚠ 제출 직전 급하게 뭔가 더 고치려는 유혹을 참는다 | 최종 산출물(배포본/영상/문서)을 처음부터 끝까지 직접 재생·재확인 | ☐
4 | ✅ 설명문서 + 소스코드(ZIP) PBT 제출(외부마감 10/10) | Claude Code(직접실행) | 제출플랫폼(외부) | ▶ Feature Freeze 이후에는 로직 변경 없이 텍스트·설정만 수정 ⚠ 제출 직전 급하게 뭔가 더 고치려는 유혹을 참는다 | 최종 산출물(배포본/영상/문서)을 처음부터 끝까지 직접 재생·재확인 | ☐
5 | 소스코드 ZIP 생성(node_modules·.env·__pycache__ 제외 확인) | Claude Code(직접실행) | 전체 저장소 | ▶ Feature Freeze 이후에는 로직 변경 없이 텍스트·설정만 수정 ⚠ 제출 직전 급하게 뭔가 더 고치려는 유혹을 참는다 | 최종 산출물(배포본/영상/문서)을 처음부터 끝까지 직접 재생·재확인 | ☐
🎬 오늘의 시나리오 |  | [상황] 어젯밤 녹화분에 재촬영이 필요할 수 있고, 오늘은 설명문서와 소스코드를 제출해야 하는 날이기도 하다 [동작] ① 아침에 전날 녹화분부터 다시 확인 ② 재촬영 필요분만 골라서 다시 찍기 ③ 편집·렌더링 후 소스코드를 ZIP으로 압축(node_modules·.env·__pycache__ 제외 확인) ④ 설명문서와 함께 PBT에 최종 제출 [원칙 없었다면] 확인 없이 바로 편집 들어가면 편집 다 끝난 뒤에야 빠진 장면을 발견하는 최악의 상황. 압축 전에 걸러내지 않으면 API 키나 개인정보가 그대로 담긴 채 제출됨
🌅 아침 크로스체크 |  | ☐ 전날 순서대로 실행됨 ☐ 위 작업 전부 완료 ☐ git commit 완료 ☐ 전날 백업 실행(backup_push.ps1/.bat 더블클릭 → git push+Desktop 미러백업) |  |  |  | 메모:
📅 2026-10-11(일) · 37일차 · 작업 5건
🎯 오늘의 타이틀: 데모 데이터 시드 재실행(DB 초기화+골든패스 데이터 재세팅)
순서 | 세부 작업 | 활용도구 | 파일 위치 | 핵심포인트 / 주의할 점 | 확인방법 | 완료
1 | 데모 데이터 시드 재실행(DB 초기화+골든패스 데이터 재세팅) | Claude Code(직접실행) | backend/scripts/seed_demo.py | ▶ 발표 당일 사고 예방이 유일한 목적 ⚠ 시연 직전 반드시 실제 환경에서 리허설한다(로컬 테스트만으로 안심 금지) | 처음부터 끝까지 실제로 클릭해보며 끊기는 지점이 없는지 확인 | ☐
2 | E2E 데모 시나리오 리허설(로그인→대시보드→액션센터→예약확인→AI문의→승인→청소→정산 1회 실행) | Claude Code(직접실행) | docs/demo_scenario.md | ▶ 발표 전 마지막 통관 테스트 — 로그인부터 정산까지 실제로 끊기는 지점이 있는지 확인하는 것이 유일한 목적 ⚠ 로컬 개발환경이 아니라 실제 배포된(Supabase 연결) 환경에서 리허설해야 의미가 있다 — 로컬에서만 통과하고 배포환경에서 다르게 동작할 위험을 놓치면 발표 당일 사고로 이어진다 | 로그인→대시보드→액션센터→예약확인→AI문의→승인→청소→정산까지 끊김없이 1회 실행, 발표영상 실제 재생 확인 포함(음성·화면 끝까지 끊김없이 재생되는지) | ☐
3 | 예상 Q&A 답변 준비(iCal 선택이유/DB전환이유/AI Agent vs 챗봇 차이 등) | 본인 직접(콘텐츠 확인/검토, 코드작업 아님) | docs/qna_prep.md | ▶ 발표 당일 사고 예방이 유일한 목적 ⚠ 시연 직전 반드시 실제 환경에서 리허설한다(로컬 테스트만으로 안심 금지) | 처음부터 끝까지 실제로 클릭해보며 끊기는 지점이 없는지 확인 | ☐
4 | ✅ 6.5단계 검증: 배포본 재생·서버 웨이크업·발표 최종 리허설 | Claude Code(직접실행) | backend/ 또는 frontend/ (세부 위치는 해당일 착수시 확정) | ▶ 발표 당일 사고 예방이 유일한 목적 ⚠ 시연 직전 반드시 실제 환경에서 리허설한다(로컬 테스트만으로 안심 금지) | 처음부터 끝까지 실제로 클릭해보며 끊기는 지점이 없는지 확인. 발표영상 실제 재생 확인 포함(음성·화면 끝까지 끊김없이 재생되는지, 10/11 리허설 때 반드시 함께 확인) | ☐
5 | ✅ 발표자료(PPT) PBT 제출(외부마감 10/11) | Claude Code(직접실행) | 제출플랫폼(외부) | ▶ 발표 당일 사고 예방이 유일한 목적 ⚠ 시연 직전 반드시 실제 환경에서 리허설한다(로컬 테스트만으로 안심 금지) | 처음부터 끝까지 실제로 클릭해보며 끊기는 지점이 없는지 확인 | ☐
🎬 오늘의 시나리오 |  | [상황] 발표 전날, 실제 발표에 쓸 데이터가 지금까지 테스트하며 어질러진 상태일 수 있음 [동작] ① DB 초기화 후 골든패스 데이터로 재세팅 ② 로그인→예약→AI응대→정산까지 리허설 1회 실행 ③ 발표자료(PPT)를 PBT에 제출 — 오늘이 외부마감이다 [원칙 없었다면] 어질러진 데이터로 발표하면 화면에 이상한 값이 노출되거나 시나리오가 꼬이는 사고
🌅 아침 크로스체크 |  | ☐ 전날 순서대로 실행됨 ☐ 위 작업 전부 완료 ☐ git commit 완료 ☐ 전날 백업 실행(backup_push.ps1/.bat 더블클릭 → git push+Desktop 미러백업) ☐ 검증 체크 완료 ☐ 🔍 오늘은 검증일! DoD 결과 '9단계 검증 체크리스트' 시트에 기록 |  |  |  | 메모: